| აქტივობა | ჩართული მხარეები | ვადა |
| --- | --- | --- |
| საინფორმაციო შეხვედრა | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია, ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური | 2022 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი |
| სასკოლო მზაობის ჯგუფისათვის ფართის გამოთხოვა | სსიპ ქალაქ დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია, ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური, სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2023 წლის იანვარი-თებერვალი |
| ფართის აღჭურვა | ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური | 2023 წლის თებერვალი |
| სასკოლო მზაობის პირველი ჯგუფის გახსნა/სასწავლო პროცესის დაწყება | სსიპ ქალაქ დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია, ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური, სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2023 წლის მარტი |
| სასკოლო მზაობის მეორე ჯგუფისათვის ფართის გამოთხოვა | სსიპ ქალაქ დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია, ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური, სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2023 წლის აგვისტო |
| ფართის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა | ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური, კივიტას გეორგიკა | 2023 წლის აგვისტო |
| სასკოლო მზაობის მეორე ჯგუფში სასწავლო პროცესის დაწყება | სსიპ ქალაქ დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია, ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სამსახური, სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2023 წლის სექტემბერი |