გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2020-2021 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

(სათაურში მოკლედ უნდა მიეთითოს პროექტის შინაარსი)

მუსიკათერაპიის სარეაბილიტაციო კურსი  1- 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონდე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის.

- თემატიკა:

(გამოცხადებული საკონკურსო თემის დასახელება)

გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებები ადგილობრივ დონეზე(3);

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

(მუნიციპალიტეტი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობა).

გიორგი ენუქიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკთხთა სამსახურის უფროსი.

- მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

(ძირითადი/ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ: დასახელება, გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, და ა.შ. მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი)

თელავის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით და  კახეთის რეგიონის მუნიციპალურ ცენტრს წარმოადგენს. მისი ფართობია - 1095 მ2. 2020 წლის საქსტატის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობა 55 100 ადამიანს შეადგენს. მათ შორის, 36 502- სოფლად ცხოვრობს, 18 598 - ქალაქ თელავში.

თელავის მუნიციპალიტეტი შედგება 27 ადმინისტრაციული ერთეულისგან, რომელიც აერთიანებს ქალაქ თელავს და 29 სოფელს.

თელავის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით და დასავლეთით ესაზღვრება  ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაღესტნის რესპუბლიკა, აღმოსავლეთით ყვარლის, სამხრეთ-აღმოსავლეთით გურჯაანის, სამხრეთ-დასავლეთით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქს.  ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად  ცივი ზამთრით. ჰაერის საშუალო  წლიური ტემპერატურაა  12 °C, ნალექების რაოდენობა 700-800 მმ წელიწადში.

თელავის მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 31 სააღმზრდელო დაწესებულება, 26 საჯარო სკოლა, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი“.

- მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

- შიდა ფაქტორები - იმ გარემოებების აღწერა, რომელიც გავლენას ახდენს საუკეთესო პრაქტიკის კონკურსში წარდგენილი პროექტის განხორციელებაზე, მაგ.: საჯარო მოხელეების კვალიფიკაცია, ფინანსური რესურსი, ტექნიკური შესაძლებლობები და ა.შ.;

- გარე ფაქტორები - ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე გავლენის მქონე სხვა ფაქტორები (მნიშვნელოვან სატრანზიტო გზასთან სიახლოვე, მსხვილ საერთაშორისო პროექტში ჩართულობა და ა.შ.), რომლებსაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა პროექტის განხორციელებაზე;

თელავის მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის საბჭო, შშმ პირთა და მრჩეველთა საბჭო, რომლებიც თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტთან გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური ბიუჯეტისა და მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების შესაქმნელად. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს თავმჯდომარე. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირის მიერ საბჭოს ხელმძღვანელობა მეტად ქმედუნარიანს  ხდის საბჭოს.  მუნიციპალიტეტს მიღებული აქვს 2021-2024 წლების  გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, ასევე 2020-2021 წლების საბჭოს სამოქმედო გეგმა,  რომლის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს მუნიციპალიტეტის  პროგრამებში მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებას.

თელავი კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრია. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს  მუნიციპალიტეტის სიახლოვე დედაქალაქთან. თელავის მუნიციპალიტეტი დამეგობრებულია ევროპის ქვეყნების ქალაქებთან და მათთან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა მიმართულების პროექტებს. მუნიციპალიტეტი  თანამშრომლობს რეგიონის მასშტაბით მოქმედ ორმოცამდე ადგილობრივი თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომლებიც მუშაობენ მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დაცვაზე და მათ განვითარებაზე, შესაბამისად მათ მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინება ხდება, მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების ეტაპზე.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

(მაქსიმუმ ერთი გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსი მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო საკითხებს)

- გამოწვევა - პრობლემის მნიშვნელოვანი გარემოებების მითითება;

- წარსული გამოცდილება - როგორ ხდებოდა გამკლავება აღნიშნულ პრობლემასთან და რა უშლიდა ხელს მის აღმოფხვრას;

- პასუხი არსებულ გამოწვევაზე - მოკლე აღწერა და მიღწეული შედეგი

თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად, სოციალური ურთიერთიერთობის ფორმაციის შეცვლამ  და  კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა გლობალურმა იზოლაციამ, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში ცქვევითი აშლილობა და გაფრთოვდა აუტისტური სპექტრი .

ქცევით აშლილობისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებსა და მოზრდებს ესაჭიროებათ სპეციალისტის ჩართულობა შესაბამისი სასწავლო პროგრამა და სათანადო გარემო პირობები. რისი საშუალებაც, რეგიონებში თითქმის არ არსებობს და მშობელს უხდება სამსახურის მიტოვება გამგზავრება დედაქალაქში (ან ქვეყნის გარეთ) და საკუთარი ფინანსური რესურსის ხარჯვა, რაც მნიშნველოვნად აისახება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე (ბევრ მშობელს არ აქვს საშუალება, რის გამოც მძიმდება ბავშვის/მოზარდის მდგომარეობა და ხდება საზოგადოებისგან მისი იზოლირება).   სახელმწიფოს მიერ, სათანადო პროგრამებისა და სერვისების შექმნის მიუხედავად, წარმოიშვა აუცილებლობა მუნიციპალურ დონეზე მომხდარიყო საკითხის შესწავლა და  სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის შექმნილიყო სათანადო პროგრამა. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ადრეული ასაკიდან პრევენციული ზომების გატარება უკიდურესად მნიშვნელოვანია და  იძლევა პრობლემის თავიდან აცილების საშუალებას.

2020 წელს თელავის მუნიციპალიტეტის  ბაგა ბაღის 70-მდე აღსაზრდელი სარგებლობდა შეუძლიან   მუნიციპალიტეტის ადრეული განვითარების პროგრამით, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროგრამა ვერ აკმაყოფილებს გაზრდილ მომართვიანობას და საჭიროებს ალტერნატიული რესურსების მოძიებას.

საკითხის კვლევის ეტაპზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე შეხვდა ააიპ ქართულ გერმანული თერაპიული ცენტრის ,,ლეგატო“ ხელმძღვანელს გერმანიაში მოღვაწე სერთიფიცირებულ სპეციალისტს მუსიკათერაპევტს,  ფსიქოთერაპევტს და ონკოფსიქოლოგს მარინა რაიდტ-ალთუნაშვილს, რომელმაც გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება მუსიკათერაპიის ეფექტურობასთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც კონსულტაციების საფუძველზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და შემუშავდა სათანადო პროგრამა.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების #10, 24.03.2020  საფუძველზე დაფინანსდა მუსიკათერაპიის სარეაბილიტაციო კურსი, რომელიც  საპილოტე რეჟიმში, ერთი  წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს ბენეფიციართათვის მუსიკათერაპიის არანაკლებ ერთი სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას.  (ბენეფიციარის სპეციალური სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციიდან გამომდინარე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია განმეორებით  დაფინანსება). ერთი კურსი მოიცავს 15 თერაპიულ სეანსს, თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ჯგუფური თერაპიის შემთხვევაში 40-45 წუთით, ხოლო ინდივიდუალური თერაპიის შემთხვევაში 20-30 წუთით.    მუსიკათერაპიის სარეაბილიტაციო კურსით  მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 1-და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და მოზარდები.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

(გამოწვევის გამკლავების მიზნით გაწეული სამუშაო. გთხოვთ, პრაქტიკის აღწერისას თანმიმდევრულად მიყვეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს)

- პროექტის შინაარსი;

პროექტს ახორციელებს ააიპ ქართულ გერმანული თერაპიული ცენტრი ,,ლეგატო“ რომელსაც ხელმძღვანელობს მუსიკათერაპევტი ფსიქოტერაპევტი ონკოფსიქოლოგი მარინა რაიდტ-ალთუნაშვილი. ბენეფიციარის მიღება ხდება შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:  ბენეფიციარის წარმომადგენლის განცხადება;

- განმცხადებლის და ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

- ბენეფიციარის თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა);

- დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამის, ან კერძო დაზღვევის ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაცემული დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი დოკუმენტაცია;  იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს არ გააჩნია საჭირო დოკუმენტაცია და მშობელს/მეურვეს აქვს სურვილი, რომ საკუთარი სახსრებით დააფინანსოს აღნიშნული პროგრამა, რასაც შეღავათიანი ტარიფით ისარგებლებს.

მუსიკათერაპევტი საწყის ეტაპზე ახდენს ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასებას და განსაზღვრავს თერაპიული კურსის ფორმას  - ინდივიდუალურს ან ჯგუფურს.

თერაპიის  პროცესში თერაპევტთან ერთად აქტიურად არის ჩართული თერაპიის მიმღებიც/მიმღებები. ის/ისინი უკრავს რომელიმე მარტივ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე, რომელზე დაკვრასაც არ სჭირდება წინასწარი მომზადება და მუსიკალური ნიჭი, თერაპევტი კი უმეტესად ფორტეპიანოზე უკრავს და მღერის. სამკურნალო ეფექტს განაპირობებს სწორედ ეს იმპროვიზებული მუსიკალური დიალოგი მიმღების და თერაპევტს შორის. ამ მუსიკის ამოსავალი წერტილი მიმღების მუსიკალური იდეაა, მისი “მუსიკალური ბავშვის” გამოღვიძება. თერაპევტი მისთვის თანასწორუფლებიანი პარტნიორია, რომელიც ეხმარება მას საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის აღქმაში და იმპულსს აძლევს საკუთარი თავის გამოხატვისთვის.

იმპროვიზაციის დროს თერაპევტი პაციენტს სთავაზოს მუსიკალურ იდეებს, რომელსაც ის ან მიიღებს, ან არა. მკურნალობის მთელი სეანსი ვიდეოზე იწერება. შემდეგ თერაპევტი ამ ჩანაწერს აანალიზებს, სვამს ერთგვარ “მუსიკალურ დიაგნოზს” და შედეგსაც მკაფიოდ ხედავს.

მუსიკათერაპია გამოიყენება განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე ბავშვებისათვის (ასევე მოზრდილების) ევროპასა და ამერიკაში. იგი დაფუძნებულია ინტერაქციასა და მუსიკალურ დიალოგზე და მიზნად ისახავს მუსიკის საშუალებით ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებას, უნარების განვითარებას, ქცევის მართვას, ემოციური რეგულაციების გაუმჯობესებას.  მედიცინის ეს მიმართულება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შეზღუდული შესაძლებლობისა და  სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მოზარდების განვითარებაში.

თერაპიული კურსი შედგება 15 სეანსისგან , სეანსების ინტენსივობა დამოკიდებულია მიმღები ბენეფიციარის საჭიროებაზე და განსაზღვრავს თერაპევტი.

- აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი (გთხოვთ წარმოადგინოთ ცხრილის სახით);

- თელავის მუნიციპალიტეტში შედგა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ადგილობრივი ხელისუფლების (საკრებულოს  და მერიის)  წარმომადგენლების და პროექტის ბენეფიციარების ჩართულობით შეიმუშავა მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის ქვე-პროგრამა თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 1-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მოზარდების მუსიკათერაპიის  სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების შესახებ.

- პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოხდა შესაბამისი კვალიფიციური თერაპევტის შერჩევა.

- მოხდა  თერაპიული კაბინეტის დათვალიერება, შეფასდა გარემოს უსაფრთხოება და სტანდარტებთან შესაბამისობა.

- მუნიციპალიტეტის მიერ პერიოდულად მიმდინარეობს   პროექტის განხორციელების პროცესის მონიტორინგი.

- პროექტის განხორციელებისათვის მიღებული/გაფორმებული გადაწყვეტილებების, ან პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი (მუნიციპალიტეტის რელევანტური სტრატეგიული დოკუმენტები, განვითარების გეგმა, ბრძანებები, განკარგულებები, დადგენილებები, რეზოლუციები, შეხვედრის ოქმები, ინსტრუქციები და ა.შ.). აღნიშნული დოკუმენტაცია თან უნდა დაერთოს განაცხადის შევსებულ ფორმას;

- დანართი -  თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს დადგენილება #10, 24.03.2020;

- ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების   (მ.შ. მიზნობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების, უმცირესობების, ქალების, ახალგაზრდების, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების, არასამათავრობო სექტორის წარმომადგენლების, დასახლების საერთო კრების, მერის მრჩეველთა საბჭოს, კერძო სექტორის წარმომადგენლების, საჯარო დაწესებულებების და სხვა) ჩართულობის შესახებ;

აღნიშნულ პროექტში აქტიურად არიან ჩართული პროექტის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები: ადგილობრივი მოსახლეობა, პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარები, შშმ და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მოზარდების მშობლები/მეურვეები, თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო. ინფორმაციის გავრცელების კუთხით ჩართულია ბაგა-ბაღების გაერთიანება და მუნიციპალიტეტის  ,,ქალთა ოთახი“.

- ინფორმაცია პროექტისთვის გამოყენებული რესურსის შესახებ. მ.შ.:

ა) ადამიანური რესურსი -  არასაკუთარი -  ააიპ ქართულ-გერმანული თერაპიული ცენტრი ,,ლეგატო“ ;

ბ) ფინანსური - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  - 35 000 ლარი;

გ) გამოყენებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი - არასაკუთარი -ააიპ ქართულ-გერმანული თერაპიული ცენტრი ,,ლეგატო“ ;

- პროექტის განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა;

- პროექტის განხორციელების ეტაპზე არ დაფიქსირებულა შემაფერხებელი გარემოება, თუმცა რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს მომართვიანობის გაზრდა და წინასწარ განსაზღვრული ბიუჯეტის ამოწურვა. აღნიშნული პრობლემის გადაჭრისთვის, საჭირო იქნება საკრებულოს სხდომაზე საკითხის დაყენება ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით.

- ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე;

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია;

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;

თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო;

ააიპ ქართულ გერმანული თერაპიული ცენტრის ,,ლეგატო“.

- სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის;

პროექტის წარმატებით განხორციელებაში მუნიციპალიტეტს დაეხმარა კერძო სექტორის გამოცდილება (სანდოობის თვალსაზრისით) და ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიები

იხილეთ შემდეგი ბმულები:

https://www.facebook.com/watch/?v=2144171102495692

https://www.aversi.ge/ka/cnobari/2289/musikaterapia-bednierebisa-da-silaghis-terapia

https://www.forbeswoman.ge/post/bekari

http://www.vidal.ge/posts/nordofrobinsis-musikaterapia

და ა.შ.

- მიღწეული შედეგი და დადებითი გავლენა:

(დეტალური, დოკუმენტირებული ინფორმაცია მიღწეული შედეგების შესახებ)

2021 წელს 08 დეკემბრის მონაცემებით 32 ბავშვმა და მოზარდმა გაიარა თერაპიის კურსი. იმ ბენეფიციარებს, რომელთაც ჰქონდათ აუტისტური სპექტრის ადრეული ნიშნები სრულიად მოეხსნათ შესაბამისი ,,ქცევა“, მეტყველების ჩამორჩენის პრობლემის მქონე ბენეფიციარებს 2 თვეში ქონდათ პროგრესი. ამასთან ერთად, აღენიშნებათ პიროვნულ-სოციალურ პროგრესი, თავის მოვლის უნარების გაუმჯობესება და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება.

მშობლები/მეურვეები და მონიტორინგის განმახორციელებლები თერაპიის გავლენას,  ბენეფიციარის ქცევაზე და განვითარებაზე დადებითად აფასებენ.

მშობლის შეფასება:

,,გოჩა არის 5 წლის და აქვს განვითარების შეფერხება,მუსიკა თერაპია ძალიან დაეხმარა მას სამეტყველო ბგერების გამრავალფეროვნებაში და უფრო მეტად დაუახლოვდა როგორც მუსიკას ასევე მუსიკალურ ინსტრუმენტებს(ფორტეპიანოს). აუცილებელია რომ მუსიკა თერაპია იყოს სისტემური და მუდმივი როგორც სხვა თერაპიები რადგან მისი სიხშირე უფრო მოწესრიგებულს და ორგანიზებულს ხდის ჩემს შვილს.“

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

(ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებლის  რჩევები და მოკლე გზამკვლევი იმათთვის, ვინც ეცდება აღნიშნული წარმატებული პრაქტიკა დანერგოს თავის მუნიციპალიეტეტში)

- წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები (მ.შ.: კონკრეტული მუნიციპალიტეტისათვის სპეციფიკური ფაქტორების ჩათვლით);

- ინფორმაცია პრაქტიკის/ინიციატივის მდგრადობის შესახებ (გთხოვთ, მიყვეთ პუნქტობრივად):

ა) პროექტის შედეგად მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაში ასახული ცვლილება;

ბ) პროექტის შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახული ცვლილება;

გ) მოსახლეობის მხარდაჭერა;

დ) შეტანილია თუ არა პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში;

აღნიშნული პროექტი წარმატებით  დაინერგა, როგორც მუნიციპალური სერვისი და  თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში კვლავ გათვალისწინებულია მუსიკათერაპიის  ქვე-პროგრამა. პროექტზე მოთხოვნა მზარდია საზოგადოების მხრიდან და სპეციალისტების მიერ შეფასებულია, როგორც წარმატებული პრაქტიკა.

- საკრებულოს როლი:

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში;

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები აქტიურად თანამშრომლობდნენ მერიის მიერ პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპზე, გამოთქვამდნენ რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს. აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდა დოკუმენტში. საკრებულომ კენჭი უყარა          ქვე-პროგრამას და დაამტკიცა ხმათა უმრავლესობით.

- საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეოქტის/ინიციატივის შერჩევის საკითხში;

თელავის მუნიციპალიტეტში ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა ჩატარდა 3 დეკემბერს, რის გამოც კონსულტაციები გაიმართა საკრებულოს თავმჯდომარესთან, მოადგილეებთან და საკრებულოს წევრთა ნაწილთან, რომელთაც საკუთარი პოზიტიური განწყობა დააფიქსირეს პროექტის მიმართ და აღუთქვეს მხარდაჭერა საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობაზე.

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდებულება ამ პრაქტიკის/ინიციატივის მიმართ;

ახალი მოწვევის საკრებულოში არსებული ფრაქციების მიერ აღნიშნული საკითხი არ განხილულა.

- პრატიკასთან/ინიციატივანსთან ან ამავე საკითხთან დაკავშირებული,  სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

მუნიციპალიტეტი სამომავლოდ გეგმავს მუსიაკთერაპიის ქვე-პროგრამის გაგრძელებას, პროგრამის პოზიტიური შედეგებიდან გამომდინარე.  შესაძლებელია გაფართოვდეს  ქვე-პროგამის მოსარგებლე ბენეფიციართა არეალი და სპექტრი. კერძოდ, კახეთის მხარეში   მაღალია ონკო-გინეკოლოგიური პრობლემები. კვლევებზე დაყრდნობით, მუსიკათერაპიის ჯგუფური სეანსი  დაავადების   გრძელვადიანი მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს.  მუსიკათერაპიის სეანსები ასევე პოზიტიურ გავლენას ახდენს ოჯახში ძალადობისა და ძალადობის მსხვერპლთა  ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

- განაცხადის შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცემები: სახელი, გვარი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ-ფოსტა);

ნელი აბეჩხრიშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის ,,ქალთა ოთახის“ მენეჯერი;  თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების საქმის წარმოების საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის უფროსი სპეციალისტი. თელავის მუნიციპალიტეტში გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი.

ტელ: 599 56 02 83

ელ-ფოსტა: abechkhrishvilin@gmail.com

- პროექტის საკონტაქტო პირების მონაცემები: იმ პირთა სახელი, გვარი, სამსახურებრივი პოზიცია, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და, საჭიროების შემთქვევაში, შეუძლიათ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდონ დაინტერესებულ პირებს.

გიორგი ენუქიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკთხთა სამსახურის უფროსი.

ტელ: 599 933 213

ელ. ფოსტა: georgeenukidze@gmail.com

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს დადგენილება #10, 24.03.2020;

ფოტოსურათი (არასრულწლოვანთა და შშმ პირთა ინტერესების დაცვის მიზნით თერაპიის პროცესის ფოტო მასალის გასაჯაროება კონფიდენციალურია)

ნიმუშისვით, როგორ ტარდება თერაპიის სეანსი, გიგზავნით საჯარო ვიდეო მასალის ბმულს:

https://fb.watch/9MaOziyKEw/