გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2023 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

(სათაურში მოკლედ უნდა მიეთითოს პროექტის შინაარსი)

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და  გაძლიერება

- თემატიკა:

(გამოცხადებული საკონკურსო თემის დასახელება)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური

სერვისების განვითარება-2023 წლის  კონკურსი

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

(მუნიციპალიტეტი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობა).

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერია

- მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

(ძირითადი/ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ: დასახელება, გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, და ა.შ. მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი (ფართობი 913,9კმ²)  არის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული საქართველოში, იმერეთის მხარეში. რაიონს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ხაშურისა და საჩხერის, დასავლეთით ზესტაფონისა და ბაღდათის, ჩრდილოეთით ჭიათურისა და საჩხერის, სამხრეთით ბორჯომისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები.  ადმინისტრაციული ცენტრია დაბა ხარაგაული. მუნიციპალიტეტში 78 დასახლებული პუნქტია: ერთი დაბა და 77 სოფელი, რომლებიც იყოფა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულად: ხარაგაული, ბაზალეთი, ბორითი, ვარძია, ვახანი, ზვარე, კიცხი, ლაშე, ლეღვანი, მოლითი, ნადაბური, სარგვეში, საღანძილე, ფარცხნალი, ღორეშა, წიფა, წყალაფორეთი, ხევი, ხიდარი, ხუნევი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში  ცხოვრობს  19 473 კაცი.

ხარაგაული მთაგორიანია. მისი ტერიტორია  მოიცავს იმერეთის მაღლობის, ლიხის და მესხეთის (უმაღლესი მწვერვალი_სამეცხვარიოს მთა-2642მ.),   სურამისა(948მ.) და რიკოთის (999მ.)  ქედების  ნაწილებს.

ხარაგაულს აღმოსავლეთით ჩრდილო-დასავლეთისკენ კვეთს წიფისა (სიგრძე 3910 მ) და ხანდების (740 მ.) გვირაბში გამავალი, ქვეყნის აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელი მთავარი რკინიგზა და ძირულა-სურამის მარშუტის ორი საავტომობილო გზატკეცილი.  მათგან ერთი რიკოთის უღელტეხილით (სიგრძე 1722 მ.) და ძირულის ხეობის გავლით (48 კმ.),  ხოლო მეორე სურამი უღელტეხილით და ჩხერიმელას ხეობის გავლით (55 კმ.)  გადადის მეზობელ ზესტაფონის რაიონში. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძე  215 კმ-ია.

მუნიციპალიტეტის ძირითადი დარგია სოფლის მეურნეობა.  მთლიანი ტერიტორიის 1,5% სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოიყენება. ამ ტერიტორიის 70,9% უჭირავს საძოვრებს, ხვნა-თესვისათვის განკუთვნილია 29,1% (წლიურ ნათესებს უჭირავთ 22,5% , მუდმივ ნარგავებს – 22,5%, მრავალწლიან ნარგავებს-6,6%). სოფლის მეურნეობის დარგებს შორის განსაკუთრებით განვითარებულია მეცხოველეობა და მეფუტკრეობა. ხარაგაული მეფუტკრეობის მხრივ წამყვანი მუნიციპალიტეტია საქართველოში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში  ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ტურიზმს. ამას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი და კურორტი ნუნისი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი უძველესი არქეოლოგიური ნაშთები ადასტურებენ, რომ ქართველი ერის მთელი არსებობის მანძილზე აქ სიცოცხლე ჩქეფდა. ხარაგაულის  რაიონში არის მღვიმე „დევისხვრელი“, სადაც პირველყოფილი ადამიანი ბინადრობდა ადრეულ და ზედა პალეოლითის ხანაში .

ხარაგაულის რაიონზე გადიოდა ერთ-ერთი უძველესი სავაჭრო-საქარავნო გზა.

2014 წლის საქსტატის მიერ საყოველთაო აღწერის შედეგად მიღებული შედეგების დიაგრამა გენდერულ ჭრილში: საერთო  მოსახლეობა 19 473  ადამიანი.  მათ შორის: კაცი-8936, ქალი-10537.

- მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

- შიდა ფაქტორები - იმ გარემოებების აღწერა, რომელიც გავლენას ახდენს საუკეთესო პრაქტიკის კონკურსში წარდგენილი პროექტის განხორციელებაზე, მაგ.: საჯარო მოხელეების კვალიფიკაცია, ფინანსური რესურსი, ტექნიკური შესაძლებლობები და ა.შ.;

- გარე ფაქტორები - ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე გავლენის მქონე სხვა ფაქტორები (მნიშვნელოვან სატრანზიტო გზასთან სიახლოვე, მსხვილ საერთაშორისო პროექტში ჩართულობა და ა.შ.), რომლებსაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა პროექტის განხორციელებაზე;

შიდა ფაქტორები-ხარაგაულის  ადგილობრივი  ხელისუფლება  თავისი  მოქალაქეების  მიმართ  სოლიდარულია. კანონიერება, სამართლიანობა, საჯაროობა, კოლეგიურობა, ობიექტურობა-ეს  ის ძირითადი  პრინციპებია,  რითაც  ყოველდღიურად  ხელმძღვანელობენ  მერიაში  დასაქმებული  პირები. არ  გვაქვს  დაწესებული  მოქალაქეთა  მიღების  დღეები,  ნებისმიერ  დროს  მერის  კაბინეტი  ღიაა  ყველასთვის.  მერიის  საქმიანობაში   პრიორიტეტი  მოსახლეობა  და   მათი  მოთხოვნებისა  და  საჭიროებების  დაკმაყოფილებაა.    ხარაგაულის მერიაში  ფუნქციონირებს  გენდერული თანასწორობის  საბჭო, რომელიც  აქტიურადაა  ჩართული   გენდერული  თანასწორობის  საკითხებში. ასევე  მუნიციპალიტეტის  მერს  ჰყავს  მრჩეველი  გენდერული  თანსწორობის   მიმართულებით.  აღსანიშნავია, რომ გენდერული თანსაწორობის  მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება  არაერთი  მნიშვნელოვანი პროექტი. ქალები  მაქსიმალურად  ჩართული  არიან  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობაში.  მჭიდრო  ურთიერთობა  გვაქვს სერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, რომელთა მხარდაჭერით  ხარაგაულში  გენდერული მიმართულები  განხორციელდა  სხვადასხვა  აქტივობები.

გარე ფაქტორები-ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია საკვანძო როლს ასრულებს საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაში.

ის აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს წიფისა და ხანდების გვირაბით. აქ გადის საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი.

ამჯერად მიმდინარეობს საქართველოს რკინიგზის ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა და ასევე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობა.

რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთის მშენებლობა საუკუნის პროექტია, რომელიც ურთულეს გეოგრაფიულ მარშრუტზე და ურთულესი საინჟინრო კონსტრუქციებით სრულდება. მასშტაბური პროექტი, რომელსაც ,,საუკუნის პროექტს“ უწოდებენ ერთგვარი გარდამტეხი პროექტი იქნება ხარაგაულისთვის. პარალელურად ხარაგაულში მიმდინარეობს  ძირულა - ხარაგაული- მოლითი - ფონა -ჩუმათელეთის გზის რეაბილიტაცია, რომელიც ცენტრალური ავტომაგისტრალის ალეტერნატიული გზაა. ასევე განხორციელდა ბაზალეთი  - სარგვეში-ღორეშა -უბისის დამაკავშირებელი 21 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც ხარაგაულის ათ სოფელს უმოკლესი გზით აკავშირებს ცენტრალურ საავტომობილო მაგისტრალთან. ეს პროექტები ხელს უწყობენ მუნიციპალიტეტის განვითარებას.  აღნიშნული პროექტების განხორციელებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ადგილობრივი მოსახლეობის სოფლად დაბრუნებას.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

(მაქსიმუმ ერთი გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსი მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო საკითხებს)

- გამოწვევა - პრობლემის მნიშვნელოვანი გარემოებების მითითება;

- წარსული გამოცდილება - როგორ ხდებოდა გამკლავება აღნიშნულ პრობლემასთან და რა უშლიდა ხელს მის აღმოფხვრას;

- პასუხი არსებულ გამოწვევაზე - მოკლე აღწერა და მიღწეული შედეგი

გენდერული  თანასწორობის  საკითხები  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში   უდიდეს პრობლემას  წარმოადგენდა და  ამ   მიმართულებით  მოსახლეობის  ცნობიერების  ამაღლების  მიზნით,   არაფერი  არ  კეთდებოდა.   თუმცა ბოლო პერიოდში ამ  კუთხით  ხარაგაულის  მერიამ  საკმაოდ  მნიშვნელოვანი  ნაბიჯები  გადაგდა.  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში  შეიქმნა  გენდერული  თანასწორობის  საბჭო, ასევე  დაინიშნა  მერის  მრჩეველი  გენდერული  თანასწორობის  საკითხებში.  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი დაიგეგმა  გენდერულად  და  ბიუჯეტში  გარკვეული თანხები  გამოიყო, რომლებიც  გენდერულ   მიმართულებას  ხმარდება. მნიშვნელოვანია, რომ ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერია  ყოველთვიურ  ფინანსურ  დახმარებას უწევს  მარტოხელა  დედებს,  ასევე  ფუნქციონირებს  ძალადობის  მსხვერპლთა  დამხარების პროგრამა. გარდა  ამისა,   მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებს, რომლებსაც  არ  აქვთ  საცხოვრებელი სახლი,   ხარაგაულის მერია  უზრუნველობს    მათი ქირის  გადახდას.  ქალთა გაძლიერებას მიზნით  ჩატარდა  არაერთი  ტრენინგი, საინფორმაციო  შეხვედრა, განხორციელდა ქალთა  საჭიროებებზე  მორგებული პროექტები, მერიაში  და ა(ა) იპებში წამყვან  თანამდებობებზე დაინიშნენ  ქალბატონები.  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს  მერის  მიერ  დაფუძნებული 9 ა(ა) იპი, აქედან ხუთი ა(ა) იპის  დირექტორი ქალბატონია.  ასევე  მერიის  ოთხი  სამსახურის  უფროსი  ქალბატონია. მნიშვნელოვანია  ისიც,  რომ  მიმდინარე  წელს  ,,სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში“  გამართულ შეხვედრებზე  ერთ  ერთი  მოთხოვნა  იყო, რომ  მაქსიმალური  ჩართულობა  ყოფილიყო ქალბატონების  მხრიდან.   შეხვედრებზე  გამოდიოდნენ ქალბატონები,  შეხვედრები  დაიგეგმა  ისეთ დროს, როდესაც ქალბატონებს  თავისუფალი  დრო  ექნებოდათ.  მიმდინარე  წელს  აღნიშნული პროგრამის  ფარგლებში შერჩეულ პროექტებზე  პრიორიტეტი  მიენიჭა  ქალების ხმას,განხორციელდა  ისეთი  პროექტები, რომლებიც  მათ  სურდათ.  შეხვედრებზე  მოხდა  სამახსოვრო  ფოტოების  გადაღება  და  შემდგომ ეს  ფოტოები  დაიბეჭდა  და  ყველა  ქალს  გაეგზავნა. ფოტოს უკანა მხარეს ჰქონდა  მუნიციპალიტეტის  მერის  ხელმოწერა  და  სლოგანი-აქტიური ქალი  ძლიერი  სოფლისა  და ქვეყნის  საწინდარია.   დღეს  ხარაგაულში  გენდერული  თანსწორობის  მიმართულებით  პროგრესი  ნამდვილად  გვაქვს,  წინა  წლებთან  შედარებით  ქალები  უფრო  აქტიურები  არიან  და  უფრო  მეტად  ჩართულნი  არიან  საზოგადოებრივ საქმიანობაში.  მათ კარგად  იციან, რომ  გენდერული თანასწორობის ამოსავალი პრინციპი არის ის, რომ ქალებმა და კაცებმა თანაბრად შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება, საკუთარი არჩევნის გაკეთება.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

(გამოწვევის გამკლავების მიზნით გაწეული სამუშაო. გთხოვთ, პრაქტიკის აღწერისას თანმიმდევრულად მიყვეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს)

- პროექტის შინაარსი;

გენდერული  თანასწორობის  მხარდასაჭერად  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში  2023  წელს  მნიშვნელოვანი ნაბიჯები  გადაიდგა.   შემუშავდა  გენდერული  თანასწორობის  2023  წლის  გეგმა და  ამ გეგმის  საფუძველზე  არაერთი  აქტივობა განხორციელდა.  ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი აქტივობა  იყო  ის, რომ  ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფრაგლებში“  განსახორციელებელი პროექტების  შერჩევის  დროს,  ოფიციალური  მოთხოვნა  იყო, ქალების  მაქსიმალური  ჩართულობა  და მათთვის  სასურველ პროექტზე  პრიორიტეტის  მინიჭება. ხარაგაულის  მერიამ  სოფლებში  შეხვედრები  დაგეგმა იმ პრიოდში, როდესაც  ქალებს  ეცლებოდათ, რათა  შეხვედრაზე თავისუფლად  გამოსულიყვნენ.  შეხვედრის დროები  წინასწარ განისაზღვრა  ქალბატონებთან  შეთანხმებით. შეხვედრა  მოეწყო  მუნიციპალიტეტის  79  სოფელში  და ყველა  სოფელში ქალების  მიერ  შერჩეულ პროექტებს  მიენიჭა პრიორიტეტები. შეხვედრებზე  ქალებმა  გამოხატეს  თავიანთი აზრი,  რა  იყო  მათთვის  საჭირო და  აუცილებელი.  გაიმართა  საინტერესო  დისკუსია, ქალებმა  მადლიერება  გამოხატეს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების  წარმომადგენლებმა, მათი  აზრი  გაითვალისწინეს.  ბოლოს  მოხდა  სამახსოვრო  ფოტოების  გადაღება.  შემდგომ მოხდა  ამ  ფოტოების  დაბეჭდვა  და  ყველა  ქალბატონს  გაეგზავნა  საჩუქრად,  ფოტოს  უკანა  მხარეს  ჰქონდა მუნიციპალიტეტის  მერის ხელმოწერა  და სლოგანი-აქტიური ქალი  ძლიერი  სოფლისა  და ქვეყნის  საწინდარია. შეხვედრებზე  დაახლოებით  5 000 ათასამდე  ქალი გამოვიდა.

- აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი (გთხოვთ წარმოადგინოთ ცხრილის სახით);

| 27 იანვარი, 2023 წელი | პროექტის დაწყება. ქალებთან პირველი შეხვედრა მოეწყო სოფელ ბაზალეთში. |
| --- | --- |
| 27-5 მარტი | ამ პერიოდში ქალებთან შეხვედრები მოეწყო 79 სოფელში. შეხვედრების გეგმა გრაფიკს, დაუთავთ პროექტს. |

- პროექტის განხორციელებისათვის მიღებული/გაფორმებული გადაწყვეტილებების, ან პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი (მუნიციპალიტეტის რელევანტური სტრატეგიული დოკუმენტები, განვითარების გეგმა, ბრძანებები, განკარგულებები, დადგენილებები, რეზოლუციები, შეხვედრის ოქმები, ინსტრუქციები და ა.შ.). აღნიშნული დოკუმენტაცია თან უნდა დაერთოს განაცხადის შევსებულ ფორმას;

გენდერული  საბჭოს 2023  წლის  სტარტეგიული  გეგმა

,,სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის“  ფარგლებში  ჩატარებული  შეხვედრის  ოქმები, სადაც ასახულია  თუ  რამდენი  ქალი  და კაცი  ესწრებოდა  შეხვედრას.

მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის  განმარტებითი  ბარათი,სადაც  ნათლად  ჩანს  რომ  ხარაგაულის  2023  წლის  ბიუჯეტი  არის  გენდერულად  მგრძნობიარე.

მერის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გაშუქებული  მასალის  ლინკი.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=676903010801167&set=pcb.676912637466871

- ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების   (მ.შ. მიზნობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების, უმცირესობების, ქალების, ახალგაზრდების, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების, არასამათავრობო სექტორის წარმომადგენლების, დასახლების საერთო კრების, მერის მრჩეველთა საბჭოს, კერძო სექტორის წარმომადგენლების, საჯარო დაწესებულებების და სხვა) ჩართულობის შესახებ;

პროექტის  წარმატებით  განხორციელებას  უზრუნველყოფდა  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერი, მერის მოადგილე, მერის  მრჩეველი  გენდერული  თანასწორობის  საკითხებში  და  მერიაში არსებული  გენდერული  თანასწორობის  საბჭო.

- ინფორმაცია პროექტისთვის გამოყენებული რესურსის შესახებ. მ.შ.:

ა) ადამიანური რესურსი - საკუთარი/არასაკუთარი;

ბ) ფინანსური - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი/დონორის დახმარება;

გ) გამოყენებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი;

პროექტის  განხორციელებაში   გამოყენებული იქნა  ადამიანური  რესურსი,  ძირითადად  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანამშრომლები, რომლებიც   უშუალოდ  ორგანიზებას  უწევდნენ  ქალების  ჩართულობას ,,სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებში.

- პროექტის განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა;

პროექტის განხორციელების  პერიოდში  ძირითადი პრობლემა იყო დრო, წინასწარ  რთული  იყო განგვესაზღვრა  რა პერიოდში  ეცლებოდათ ქალებს. თუცა  ჩვენ  დავგეგმეთ  შესაბამისი  ღონისძიებები  და  მერის  წარმომადგენლების  ჩართულობით, მათთან  წინასწარ  კონსულტაციის  საფუძველზე,    შევარჩიეთ  მათთვის სასურველი  დროები.

- ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე;

პროექტის  განმახორციელებელია  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერია

- სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის;

თვითმმართელობის გადაწყვეტილების მიმღები პირების აქტიური ჩართულობა, მერიის  სამსახურებთან კოორდინირებული  მუშაობა და  პროექტის  შედგენის  პერიოდში სწორი  მესიჯების  განსაზღვრა.  ზუსტი  აღწერა  იმ პრობლემების  შესახებ, რასაც  გენდერული  უთანასწორობის მიმართულებით  შეიძლება  წავწყდომოდით.

- მიღწეული შედეგი და დადებითი გავლენა:

(დეტალური, დოკუმენტირებული ინფორმაცია მიღწეული შედეგების შესახებ)

ამ პროექტის განხორციელება გახლდათ სტრატეგიული მნიშვნელობის  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები ქალბატონებისათვის.  პროექტის  ფარგლებში  მოხდა  ქალების  საზოგადოებაში  ინტეგრაცია, ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის  საკითხებზე. ყოველივე  კი დადებითად აისახება გენდერულად მგრძნობიარე მოწყვლად ჯგუფებზე. რაც  მთავარია  გაიზარდა  მოქალაქეთა ნდობა ადგილობრივი  თვითმმართველობის მიმართ  და  ქალებმა  თავი  იგრძნეს  ქვეყნის  სრულფასოვან  წევრად.

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

(ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებლის  რჩევები და მოკლე გზამკვლევი იმათთვის, ვინც ეცდება აღნიშნული წარმატებული პრაქტიკა დანერგოს თავის მუნიციპალიეტეტში)

- წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები (მ.შ.: კონკრეტული მუნიციპალიტეტისათვის სპეციფიკური ფაქტორების ჩათვლით);

წარმატების განმსაზღვრელი უპირველეს ყოვლისა  არის მოსახლეობის  ინფორმირება  გენდერულ  საკითხებთან  დაკავშირებით, ქალების  საზოგადოებაში  ინტეგრაცია და  მათივე  ჩართულობა  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  საქმიანობაში.

- ინფორმაცია პრაქტიკის/ინიციატივის მდგრადობის შესახებ (გთხოვთ, მიყვეთ პუნქტობრივად):

ა) პროექტის შედეგად მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაში ასახული ცვლილება;

ბ) პროექტის შედეგად ადგილობრივ ბუჯეტში ასახული ცვლილება;

გ) მოსახლეობის მხარდაჭერა;

დ) შეტანილია თუ არა პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში;

ა)აღნიშნული პროექტის  ფარგლებში, მუნიციპალიტეტმა  დანერგა  ახალი  სერვისი, რომელიც  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ ქალების  საჭიროებების  შესწავლას.  ამოქმედდა  ცხელი  ხაზი, სადაც ყველა  შეუძლია  დააფიქსიროს  თავის  აზრი,  შემდგომ კი  ამ  საჭიროებების  დაკმაყოფილების  მიზნით,  თანხები  გათვალისწინებული  იქნება 2024  წლის  ბიუჯეტში.

ბ)პროექტის  ფარგლებში 2023  წლის  ბიუჯეტში  განხორციელდა  საბიუჯეტო ცვლილება, კერძოდ  ,,სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის“  ფარგლებში  გამოყოფილ თანხებს,  მუნიციპალიტეტის  მერის  გადაწყვეტილებით  დაემატა  დამატებითი  თანხები, რომელიც მოხმარდა  იმ პროექტების  განხორციელებას,  რომლებიც  ქალებისთვის  იყო  პრიორიტეტული.

გ) მოსახლოება საკმაოდ  აქტიურად იყო  ჩართული  აღნიშნული პროექტის  განხორციელბაში.  ისინი  ერთვებოდნენ  დისკუსიებში, აყენებდნენ თავიანთ  წინადადებებს. ძალიან მოეწონათ, რომ    დიდი  ყურადღება  ექცეოდა  ქალთა  აზრს.

დ)2024  წლის  ბიუჯეტში  აღნიშნული  პროექტის  განხორციელებისათვის  გამოიყოფა  დამატებითი  თანხები  და  კიდევ უფრო  მეტად  მოხდება  ქალთა  საჭიროებების  დაკმაყოფილება.

- საკრებულოს როლი:

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში;

- საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისათვის პროექტის/ინიციატივის შერჩევის საკითხში;

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდეულება ამ პრაქტიკის/ინიციატივის მიმართ;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აქტიურად არის ჩართული გენდერული თანასწორობის საკითხებში. საკრებულოს  მიერ შეიქმნა გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლის წევრები არიან, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს  წარმომადგენლები, აქტიური  ადგილობრივი  მოსახლეობა,  არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საბჭოს სხდომაზე ტარდება  სისტემატურად, რომლებზეც  მსჯელობენ  სხვადასხვა  მნიშვნელოვან საკითხებზე.

- პრატიკასთან/ინიციატივანსთან ან ამავე საკითხთან დაკავშირებული,  სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

ჩვენი  მიზანია  სამომავლოდ კიდევ  უფრო მეტად  აქტიურად ვიმუშაოთ     გენდერული  თანასწორობის  საკითხებზე,  შევიმუშაოთ  ქალთა  საჭიროებებზე  მორგებული  საგრანტო პროექტები, მოვაწყოთ  საინფორმაციო  შეხვედრები  ქალთა  უფლებებეზე, რაც შეიძლება  მეტი  ქალი  ჩავრთოთ  საზოგადოებრივ  საქმიანობაში, ასევე   ხელი  შეუწყოთ  მათ  დასაქმებას.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

- განაცხადის შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცემები: სახელი, გვარი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ-ფოსტა);

ეკა  შავიძე-ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ა(ა)იპ ,,მოქალაქეთა  ჩართულობისა  და  ინფორმირების  მუნიციპალური ცენტრის“  დირექტორი,  ტელ: 595519812. ელ ფოსტა: ekaaasavidze@gamil.com.

- პროექტის საკონტაქტო პირების მონაცემები: იმ პირთა სახელი, გვარი, სამსახურებრივი პოზიცია, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და, საჭიროების შემთქვევაში, შეუძლიათ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდონ დაინტერესებულ პირებს.

ჟანა  ნემსაძე-მერის  მრჩეველი  გენდერულ  საკითხებში. ტელ:59890081; ელ.ფოტსა:zhananemsadze.yah0o.com

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

გთხოვთ განაცხადს თან დაურთოთ:

ა) პროექტის განხორციელების პროცესში შექმნილი დოკუმენტები;

ბ) პროექტთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ანგარიშები (მ.შ.: მერის, საკრებულოს წევრის ანგარიშები);

გ) ადგილობრივი ეკონომიკური განვითერბის გეგმა, სტრატეგია ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც კავშირშია პროექტის განხორციელებასთან;

გ) პროექტის განხორციელების,  სხდომების, მოსახლეობასთან შეხვედრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა ან შესაბამისი ლინკი.

განაცხადის მიღების ვადაა 2023 წლის 10 ოქტომბერი- 17 ნოემბერი.

შევსებული განაცხადი და თანდართული დოკუმენტაცია გთხოვთ  ატვირთოთ ვებ-პორტალზე   bestpractice.nala.ge

* შენიშვნა:  განაცხადის შევსებასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით ნინო ზურაბიშვილს ტელ.: 5 95 57 77 34  nzurabishvili@nala.ge ან ელენე ჩხეიძეს ტელ.: 555 23 53 33 echkheidze@nala.ge