კატასტროფის მართვის გეგმების შემუშავებისა და კატასტროფის რისკის შემცირების საბჭოების შექმნის პროცესის დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა

| დაინტერესებული ჯგუფი | ამჟამინდელი როლი, ჩართულობის ხარისხი და დამოკიდებულება მეპ-ის მიმართ | სასურველი როლი და ჩართულობა დტმგ მომზადების პროცესში | ჩართულობის ფაზა დტმგ მომზადების პროცესში | ჩართულობის გათვალისწინებული დონე | წარმატებული ჩართულობის ინდიკატორი | ჩართულობის მისაღწევად საჭირო საქმიანობები | საჭირო რესურსები | რისკები | კომენტარები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| რომელი დაინტერესებული მხარე? | აღწერეთ ამჟამინდელი სიტუაცია: დამოკიდებულება: პოზიტიური, ნეიტრალური ან ნეგატიური (მოკლედ აღწერეთ თქვენი შეფასება) ჩართულობა: მაღალი, საშუალო, დაბალი (მოკლედ აღწერეთ თქვენი შეფასება) | უნდა დარჩეს თუ არა დამოკიდებულება და ჩართულობა იგივე დონეზე, თუ უნდა შეიცვალოს გადმოწერეთ შეფასება წინა სვეტიდან თუ ფიქრობთ, რომ დამოკიდებულება და ჩართულობა ისევე უნდა დარჩეს, ან დაწერეთ როგორ უნდა შეიცვალოს და მოკლედ აღწერეთ რატომ. | დაასახელეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ფაზებიდან? - აღწერა - სიტუაციური ანალიზი(ღირებულებების და ამოცანების ჩართვლით) - ზონირება - პროგრამების შემუშავება - საბოლოო კონსულტაციები ხშირად ერთი დაინტერესებული მხარე ერთზე მეტ ფაზაში იქნება ჩართული, აღნიშნულ სიტუაციაში ჩართულობის ხარისხი თითოეული ფაზისთვის უნდა იქნეს განსაზღვრული. თუ ცნობილია დამატებითი დეტალები (მაგ. რომელ პროგრამაში ჩართულობა შეიძლება იყოს რელევანტური მოცემული დაინტერესებული მხარისათვის) ასევე უნდა აღინიშნოს/დაემატოს შესავსებ სვეტში. | თითოეულ ჩართულობის ფაზასთან მიმართებაში მიუთითეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ჩართულობის დონეებიდან ერთ-ერთი: - ინფორმირება - კონსულტაცია - ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება - ერთობლივი აქტივობა ჩართულობის დონე შეიძლება იყოს ერთი და იგივე სხვადასხვა ფაზებისათვის. | როგორ შეიტყობს მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია მოცემული დაინტერესებული მხარე წარმატებით ჩაერთო თუ არა პროცესში? მაგალითად: - ქცევის ცვლილება (კვლევა) - ხელმოწერილი შეთანხმება ზონირებასთან დაკავშირებით (შეთანხმება) - დასწრება საკონსულტაციო შეხვედრაზე (შეხვედრაში მონაწილეობის წერილი) - სხვა, შესაძლებელია განსაზღვრული იყოს ერთზე მეტი იდიკატორი | რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს მოცემული დაინტერესებული მხარის ჩართვა? მაგალითად - ინდივიდუალური შეხვედრა - ჯგუფური შეხვედრა - საინფორმაციო მასალის მიწოდება - კონსულტაციებზე წერილობითი მოწვევა | რა რესურსებია საჭირო, იმისათვის, რომ მოხდეს თითოელი აქტივობის შესრულება, რომლებიც მოცემულია წინა სვეტში? გთხოვთ გაითვალისწინოთ: - ფინანსური - თანამშრომლების დრო - ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა | დაასახელეთ ნებისმიერი გარე ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გაართულოს მოცემული დაინტერესებული მხარის ჩართულობა? გთხოვთ მიუთითოთ ის ფაქტორები, რომლის კონტროლიცპროექტს არ შეუძლია | გთხოვთ მიუთითოთ სხვა დამატებითი რელევანტური ინფორმაცია თითოეულ დაინტერესებულ მხარეზე (კომენტარი მნიშვნელოვან საკითხზე, საკონტაქტო ინფორმაცია, სხვა). |
| ძირითადი დაინტერესებული მხარეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ადგილობრივი თემის წარმომადგენელი | დამოკიდებულება- პოზიტიური. მოსახლეობა ხშირადად მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობას სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად. ასევე, მოსახლეობა საკუთარი ძალიებით ცდილობს პრევენციული ღონისძიებების გატარევას. | საბჭოსთან კოორდინირებული მუშაობა, თემის საჭიროების მოკვლევა/ინფორმაციის მიწოდება/ | 1.საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა (საფრთხეების იდენტიფიცირება, აფასებს რისკს, ჩართულია საგანგებო სიტუაციების განვითარების სცენარები) | ინფორმირება კონსულტაცია-საფრთხეების და რისკების შეფსება აღწერაში. ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება ერთობლივი აქტივობა- საგანგებო სიტუაციების განვითარების სცენარი | საბჭოსთან კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, ოპერატიული და სანდო ინფორმაციის მოწოდება, | საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდეს თემში, საინფორმაციო მასალის მიწოდება, სატელევიზიო გადაცემის მიწოდება, რათა თემის წარმომადგენლებმა მიიღონ მონაწილეობა | საონფორმაციო ბროშურების მომზადება/ ტრანსპორტირება. ფინანსები | ნაკლები მოტივაცია, საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა, |  |
| ადგილობრივი თვითმმართველობა | დამოკიდებულება- პოზოტიური, ჩართულობის დონე არის მაღალი, რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობა დაინტერესებულია თითოეულ მოსახლეს ჰქონდეს უსაფრთხო საცხორვრებელი პირობები. | კოორდინირებული მუშაობა ჯგუფის წევრებთნ და შესაბამის უწყებებთან. სამოქმედო გეგმების შედგენა და განხორცილებეა.მართვის გეგმის შედგენა და შესრულება და მონიტორინგი. გარემოსდაცვითი საქმიანობებისთვის ბიუჯეტის გამოყოფა (საბჭოს ფუნქციონირება, მართვის გეგმა ) | მას აქვს ძირითადი როლი საფრთხეების, რისკების შეფასაბა და აღწერაში, ასევე გასატარებელი ღონისძიებების ოთხივე კომპონენტში (პრევენცია, მზადყოფნა, რეაგირება, აღდგენა) ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობა სრულყოფილად ჩართულია სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების შემუშავებაში, გეგმის მიზანის შემუშავება, საგანგებო სიტუაციების შტაბში მოვალეობების და ფუნქციების განაწილება . | ერთობლივი აქტივობა | ერთობლივი აქტივობა | აქტიური მუშა ჯგუფი | ფინანსური რესრურსი, აღჭურვა, ტრანსპორტი | ხელისუფლების ცვლილება, ომი, გაუთვალისწინებელი ფაქტორები |  |
| სამოქალაქო საზოგადოება | დამოკიდებულება- პოზიტიური, ჩართულობის ხარისხი ამ ეტაპზე არის დაბალი, თუმცა დაგეგმილია თანამშრომლობა | დამოკიდებულება დარჩება პოზიტიური, თუმცა შეიცვლება ჩართულობის დონე, იქნება მაღალი. | გეგმის მომზადების ნაწილში სამოქალაქო საზოგადოება ჩართულია ყველა ეტაპზე. რისკების შეფასება, საფრთხეების აღწერა, გასატარებელი ღონისძიებები საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების სამუშაოებში, ჩართულია გეგმის მიზნების შემუშავებაში, | ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება. ერთობლივი აქტივობა | ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებებს, გეგმავენ და ახორციელებენ სხვადასხვა სამუშაოებს | საინფორმაციო შეხვედრა, წერილობითი მიწვევა, წევრობა | ადამიანური რესურსი, დრო. ფინანსური რესურსი | საკადრო ცვლილება ორგანიზაციაში.ომი, საგანგებო სიტუაცია, ავადმყოფობა. დროის ფაქტორი | გარემოსდაცვითი ეკოლოგიური ასოციაცია „დეა“ თამარ მალანია 598289595 საქართველოს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი წარმომადგენელი რომან ავალიანი |
| ბიზნესი | ნეიტრალური- ჩართულობის დონე - დაბალი, ამ ეტაპზე ბიზნესი არ არის ინფორმირებული, შესაბამისად არ არის ჩართული და დაინტერესებული. | უნდა გაიზარდოს ჩართულობის დონე და დამოკიდებულება , ბიზნესი უნდა გახდეს ინფორმირებული და დავაინტერესოთ | საფრთხეების შეფასება და აღწერის პროცესში არის ჩართული,რეგირება, აღდგენა და მზადყოფნაში, ბიზნესის მხრიდან შეიძლება მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების მიღება. | ერთობლივი აქტივობა | ბიზნესი ჩართულია რეგირების, აღდგენისა და მზადყოფნის ფაზებში. გრძნობს საკუთარ პასუხისმგებლობას. გადამზადებული თანამშრომლები | საინფორმაციო შეხვედრის გამართვა. ინდივიდუალური შეხვედრები |  | დაბალი ინტერესი, დრო, არასაკმარისი ადამიანური რესურსი, გულგრილობა |  |
| მეორე დონის დაინტერესებული მხარეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ადგილობრივი მედია | დამოკიდებულება -პოზიტიური. ჩართულობის დონე- ამ ეტაზპე დაბალი, თუმცა ადგილობრივი მედია აღნიშნულ საკითხებთნ დაკავშირებით ინფორმირებულია, | ინფორმაციის გავფრცელება, ოპერატიული მუშაობა, ჯგუფთან თანამშრომლობა/ უკუკავშირი. სიუჟეტების მომზადება საბჭოსა და გეგმასთან დაკავშირებით | მედია ავრცეკლებს ინფორმაციას მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ, გაშუქება საგანგებო სიტუაციების განვითარების სცენარების, პრევენცია - საინფორმაციო საგანმანათლებლო სიუჟეტი. | ერთობლივი აქტივობა | გადამზადებული თანამშრომლები. მომზადებული სიუჟეტები | ინდვიდუალური შეხვედრა, ინფორმაციის მიწოდება, მიწვევა | აღჭურვილობა | შესაბამისი ტექნიკური მატერიალური ბაზის არ ქონდა, ფინანსები, ადამიანური რესურსი | ტელეკომპანია „ეგრისი“ |
| საგანმანათლებლო სექტორი | დამოკიდებულება-ნეიტარული,ჩართულობის დონე დაბალი, რადგან ძირთადად ნაკლებად არიან ჩართული ასაქმიანობებში | დამოკიდებულება იყოს პოზიტიური, გაავრცელლონ და მაიწოდონ ჯგუფს ინფორმაცია , მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში. სკოლებში ხელი შეუწყონ მათი მართვის გეგმების შექმნას. | ინფორმაციის მოწიდობა რისკების შესეხებ, საგანგები სიტუაციებიუს განვითარების სცენარებში მონაწილეობა, | ინფორმირება, ერთობლივი აქტივობა, | აქვთ მართვის გეგმა, პასუხისმგებელი პირების გამოყოფა, საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმა. | საინფორმაციო შეხვედრები | ადამიანური რესურსი, დრო. | დაბალი ინტერესი | ### თეა ფუტკარაია |
| მესამე დონის დაინტერესებული მხარეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |