სამუშაო ჯგუფის სამოქმედო გეგმა

| N | აქტივობა | დრო | პასუხისმგებელი პირი | აღწერა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საინფორმაციო კამპანია | 5.09.2022 – 25.09.2022 | 1. ჯგუფის წევრები 2. მერიის პიარის სამსახური 3. რესურს ცენტრი 4. უნიციპალიტეტის არაკომერციული არაკომერციული იურიდიული პირები 5. დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი 6. კოლეჯი აისის ადმინისტრაცია | მომზადდება და გავრცდელდება ანიმაციური რგოლი, სოციალურ ქსელში კითხვარის შესახებ გავრცელება ინფორმაცია, მუნიციპალიტეტში პოპულარულ ფეისბუქ გვერდებზე დაიდება კითხვარის შესახებ ინფორმაცია, ასევე ჩიტა სამომხმარებლო ჩატებში გადაზიარდება კითხვარის შესახებ ინფორმაცია. |
| 2. | საკონსულტაციო შეხვედრები | 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 18.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 | ჯგუფის წევრები: - ცოდნისკარი-ვარდისუბანი: ნინო ბატიაშვილი, შორენა ხაჩიაშვილი; - შრომა-ჰერეთისკარი: თამარი წიქარიშვილი, ეკა ლეკიაშვილი; - ლელიანი-აფენი ქეთინო ტალახაძე მაკა მოდებაძე, ნანა ნერსეზაშვილი. - მაწიმი -ნინიგორი, კართუბანი, ჭიაური -ნინო ბატიაშვილი, მაკა მოდებაძე - კაბალი, ბაისუბანი, გიორგეთი, ფონა, - ნინო ბატიაშვილი, ქეთევან ტალახაძე ლაგოდეხი - ეკა ლეკიაშვილი | საკონსულტაციო შეხვედრები გაიმართება მუნიციპალიტეტის 15 ლოკაციაზე სათემო ცენტრების და სკოლების ბაზაზე, დამსწრე აუდიტორია იქნებიან ახალგაზრდები, სკოლის დირექტორები, აქტიური მასწავლებლები, წარმომადგენლები, სპეციალისტები და სათემო ლიდერები. შეხვედრაზე განხილული იქნება საინფორმაციო კამპანია და კითხვარის შევსების პროცედურები. |
| 3. | შუალედური შედეგების გაანალიზება | 22.09.2022 | კითხვარზე პერიოდულ მონიტორინგს ახორციელებს ჯგუფის წევრი ირაკლი ბიწაძე, მოწვდილ ინფორმაციას გააანალიზებს სამუშაო ჯგუფი | მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, შემდგომი დამატებითი აქტივობების დაგეგმვა. შეხვედრები სკოლებში და ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილებში. |
| 4. | საბოლოო შედეგების შეჯამება-გაანალიზება | 26.09.2022-28.09.2022 | სამუშაო ჯგუფი | საბოლოო მონაცემების ანალიზი. |
| 5. | ლიდერებისა და ახალგაზრდული საბჭოს წევრების გამოვლენა/არჩევა | 1.10.2022-10.11. 2022 | სამუშაო ჯგუფის წევრები, ახალგაზრდული საბჭოს წევრები | კითხვარის საშუალებით გამოვლენილი ლიდერებიდან 15 თემის ლიდერის შერჩევა. |
| 6. | სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავება | 1.11.2022 10.11.2022 | სამუშაო ჯგუფი, მერია, საკრებულო. | საბჭოს ფორმირებისა და შემდგომი საქმიანობისთვის ყველა საჭირო სამართლებრივი დოკუმენტის შემუშავება/დამტკიცება |
| 7. | დასკვნითი შემაჯამებელი შეხვედრა ,,ახალგაზრდული ფორუმი“ | 25.12.2022 | მერი ჯგუფის წევრები საბჭოს ლიდერები საბჭოს წევრები | კითხვარის საშუალებით გამოვლენილი საკითხების შეჯამება, შედეგების გაცნობა, ლიდერების წარდგენა და სამომავლო გეგმების დასახვა. |