| N | აქტივობა | პასუხისმგებელი პირები | დროის გრაფიკი | მოსალოდნელი შედეგი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შშმ პირების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შეფასება | სოციალური მუშაკი, სპეციალური პედაგოგი | 1 კვირა | დადგინდება რომელ პოზიციებზე შეუძლიათ დასაქმება |
| 2 | სამუშაო ადგილების მორგება (მომსახურების შერჩევა, სამუშაო დრო, გარემო) | ადმინისტრაცია | 1 კვირა | შექმნილი იქნება დასაქმებისთვის შესაბამისი პირობები |
| 3 | დასაქმება მებაღისა და მზარეულის თანაშემწის პოზიციებზე | ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“ ხელმძღვანელობა | 1 დღე | შშმ პირები იწყებენ საქმიანობას |
| 4 | სამუშაო პროცესში ადაპტაციის მხარდაჭერა, საჭიროებების დაკმაყოფილება | სპეციალური პედაგოგები, ფსიქოლოგი | პირველი 2 თვის განმავლობაში | უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და მხარდამჭერი სამუშაო გარემო |
| 5 | მონიტორინგი და შედეგების შეფასება | სოციალური მუშაკი, ცენტრის ადმინისტრაცია | 3 თვის შემდეგ | დადგინდება დასაქმების ეფექტურობა და საჭიროებები გაუმჯობესებისთვის |
| 6 | გამოცდილების გაზიარება | მერია, სოციალური სამსახური | ინიციატივის დასრულების შემდეგ | შექმნილი იქნება პრაქტიკული ანგარიში და რეკომენდაციები სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის |