დანართი N4

საჭიროებათა კვლევის ეტაპების კალენდარი (სავარაუდო)

| საქმიანობის ეტაპი | ხანგრძლივობა | ვადა |
| --- | --- | --- |
| საჭიროებათა კვლევის სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა, ფუნქციების განაწილება |  | 18 ივლისი |
| საინფორმაციო კამპანია | პერიოდულად | 18 ივლისი- 1 სექტემბერი |
| საჭიროებათა კვლევა (სრული ციკლი) მათ შორის: | 11 კვირა | 18 ივლისი- 15 სექტემბერი |
| - მონაცემთა მოძიება და ანალიზი | 4 კვირა | 18 ივლისი- 15 აგვისტო |
| - სტატისტიკური მონაცემების მოძიება და ანალიზი |  | 18 ივლისი- 15 აგვისტო |
| - სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების გამოვლენა/იდენტიფიკაცია საჭროებათა კვლევაში მათი ჩართვის მიზნით; დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიკაცია |  | 18 ივლისი- 15 აგვისტო |
| - ლიტერატურის კვლევა | 2 კვირა | 18 ივლისი- 03 აგვისტო |
| - სოციოლოგიური კვლევა | 4 კვირა | 1 აგვისტო- 28 აგვისტო |
| - სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან (რესპონდენტებთან) ინტერვიუ, შეხვედრა, ფოკუს-ჯგუფი |  | 01 აგვისტო- 28 აგვისტო |
| - საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი |  | 01 აგვისტო- 28 აგვისტო |
| - მონაცემთა დახარისხება, დაკვირვება და შემთხვევათა ანალიზი | 1 კვირა | 15 აგვისტო - 20 აგვისტო |
| - საჭიროებათა კვლევისას მიღებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი | 2 კვირა | 20 აგვისტო - 03 სექტემბერი |
| - კვლევის მიგნებების საფუძველზე პრიორიტეტების გამოვლენა ფოკუს-ჯგუფის საშუალებით | 5 დღე | 03 სექტემბერი - 07 სექტემბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის პირველადი ანგარიშის საჯარო განხილვა | 4 დღე | 07 სექტემბერი - 11 სექტემბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში | 4 დღე | 11 სექტემბერი - 15 სექტემბერი |