გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2022 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

(სათაურში მოკლედ უნდა მიეთითოს პროექტის შინაარსი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტანძიის თემის ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს აქტივობების ხელშეწყობა.

- თემატიკა:

(გამოცხადებული საკონკურსო თემის დასახელება)

საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობა და განვითარების პროექტებისთვის საერთაშორისო დაფინანსების მოძიების წარმატებული გამოცდილება;

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

(მუნიციპალიტეტი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობა).

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

- მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

(ძირითადი/ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ: დასახელება, გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, და ა.შ. მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციულ ერთეულს წარმოადგენს და მის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული, რომელსაც აღმოსავლეთით მარნეულის, დასავლეთით - დმანისის, ჩრდილოეთით - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები საზღვრავს, სამხრეთით კი სომხეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ფართობი 804,2 კმ². მისი ძირითადი ნაწილი ვაკეებითაა წარმოდგენილი. ბოლნისის გეოგრაფიული მდებარეობა და კლიმატი  ხელს უწყობს რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო ზონის არსებობას. მოსახლეობის უმეტესობა სოფლის მეურნეობის სექტორშია დასაქმებული (63%).

2014 წლის მონაცემებით და 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 55 590 კაცს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 98 კაცი კვ. კმ-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კვ. კმ) საკმაოდ აღემატება.  მუნიციპალიტეტში შედის ერთი ქალაქი, ორი დაბა და 45 სოფელი. ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 12 700 ადამიანს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მრავალეთნიკურია. მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი მოსახლეობა.

ქვემო ქართლის რეგიონი, მათ შორის ბოლნისი დიდ როლს ასრულებდა საქართველოს ისტორიაში, რაც დასტურდება მატერიალური და წერილობითი წყაროებით, კულტურული ძეგლებით. ამ ტერიტორიაზე აღრიცხულია 200-ზე მეტი ძეგლი. მათგან რამდენიმე, ბოლნისის სიონი, წუღრუღაშენი, მსოფლიო საგანძურშია შეტანილი.

ბოლნისის ისტორია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ აქ რამდენიმე ათეული წელი გერმანელი კოლონისტები ცხოვრობდნენ. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტანძიაში მდებარეობს გამოჩენილი ქართველი მწერლის, მეცნიერისა და პოლიტიკური მოღვაწის სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმი.

- მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

შიდა ფაქტორები - აღსანიშნავია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა ძალისხმევა ინოვაციური პროქტების განხორციელებაში. პროექტი სოფელ ტანძიის თემის ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს აქტივობების ხელშეწყობა განხორციელდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერიის შესაბამისი სამსახურების და განყოფილებების ჩართულობით.

გარე ფაქტორები - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის პრიორიტეტებს სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ქვის მოპოვება-გადამუშავების გაფართოება და ტურიზმის განვითარება წარმოადგენს.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან. მოცემულ პროექტში თითოეული ღონისძიების განხორციელების ეტაპზე ჩართული იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

(მაქსიმუმ ერთი გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსი მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო საკითხებს)

- გამოწვევა - პრობლემის მნიშვნელოვანი გარემოებების მითითება;

ბოლნისის გეოგრაფიული მდებარეობა და ისტორიული ძეგლების მნიშვნელოვანი ნაწილი მუნიციპალიტეტს მიმზიდველ ტურისტულ ადგილად აქცევს. ყოველწლიურად ბოლნისს საშუალოდ, დაახლოებით 8000-მდე შიდა და 1000-მდე საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბოლნისის კულტურული და ისტორიული ძეგლებით, მათ შორის სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმით.

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ლიტერატურული მუზეუმი მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან, ქ. ბოლნისიდან 16-კმ-ში, სოფ. ტანძიაში მდებარეობს. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, სოფელ ტანძიის თემში 522 მაცხოვრებელია რეგისტრირებული. მათი უმეტესობა 1987-88 წლებში სვანეთიდან სტიქიური უბედურების შედეგად ჩამოსახლებული, იძულებით გადაადგილებული პირები არიან. სოფელში არსებული მძიმე ეკონომიკური და სოციალური პირობების ფონზე, ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება მიგრაციის ტენდენციები, განსაკუთრებით ეს ეხება ახალგაზრდებს, რომლებიც სამუშაოდ ძირითადად დედაქალაქში მიდიან, იქ არსებული დასაქმების შესაძლებლობების გამო.

სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ადგილობრივების მიერ ქაოსურად იყო მოწყობილი სავაჭრო სივრცეები, რომელიც საჭიროებდა განვითარებას და მუზეუმის იერ-სახესთან მისადაგებას. ტერიტორია ვერ აკმაყოფილებდა შიდა და საერთაშორისო ტურისტების მოთხოვნილებებს ტურისტულ სერვისებზე.

- წარსული გამოცდილება - როგორ ხდებოდა გამკლავება აღნიშნულ პრობლემასთან და რა უშლიდა ხელს მის აღმოფხვრას;

სავაჭრო დახლები რჩებოდა ქაოტურად მოწყობილი და მიმდებარე ტერიტორია არ გამოიყურებოდა მიმზიდველად. არასაკმარისი ფინანსური რესურსების გამო, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვერ ახერხებდა პროექტის განხორციელებას.

- პასუხი არსებულ გამოწვევაზე - მოკლე აღწერა და მიღწეული შედეგი

ვინაიდან სოფელ ტანძიას აქვს ტურისტული პოტენციალის განვითარების საშუალება. პროექტის ფარგლებში მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა და ადგილობრივი მეწარმეებისთვის ტრენინგების ჩატარება იძლეოდა საშუალებას, რომ გაიზარდილიყო სოფ. ტანძიაში ვიზიტორთა რაოდენობა, მათი ადგილზე შეჩერების ხანგრძლივობა და კმაყოფილების დონე.

ამ მიზნით ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა შეუმუშავა საპროექტო განაცხადი „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტანძიის თემის ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს აქტივობების ხელშეწყობა“ და წარადგნინა გაეროს განვითარების პროგრამის საგრანტო კონკურსში, სადაც გაიმარჯვა და მიიღო დაფინანსება.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

(გამოწვევის გამკლავების მიზნით გაწეული სამუშაო. გთხოვთ, პრაქტიკის აღწერისას თანმიმდევრულად მიყვეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს)

- პროექტის შინაარსი;

პროექტი ითვალისწინებდა მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე საჩვენებელი სტუდია-სახელოსნოს, სავაჭრო ჯიხურების და საპიკნიკე ადგილების მოწყობას, სადაც მისული ვიზიტორები შეძლებენ მოწესრიგებულ გარემოში სასიამოვნოდ დროის გატარებას, ადგილობრივი ტრადიციული რეწვის ნიმუშების დათვალიერებას. ადგილობრივი მცირე მეწარმეები ვიზიტორებს შესთავაზებდნენ ადგილზე მომზადებულ კერძებს და ხელნაკეთ ნივთებს. ამისთვის, პროექტი ასევე ითვალისწინებდა მეწარმეების დატრენინგებას წარმოების უნარების გაუმჯობესებაში.

პროექტით გათვალისწინებული თითოეული აქტივობა გულისხმობს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტანძიის ტერიტორიაზე მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურისა და დივერსიფიცირებულ მეწარმეობის განვითარების გზით სამუშაო ადგილების ზრდას, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნას და მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

- აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი (გთხოვთ წარმოადგინოთ ცხრილის სახით);

| N | ღონისძიება | განხორციელების პერიოდი |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | დაწყება | დასრულება |
| 1 | სოფელ ტანძიაში, მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების, სახელოსნოს და საპიკნიკე ადგილების მოწყობა. | 03.2021 | 08.2021 |
| 2 | ტრენინგი „ბიზნეს ტენდენციები და როგორ ვუპასუხოთ ტურისტულ ბიზნესში არსებულ მოთხოვნებს“ | 06.2021 | 06.2021 |
| 3 | ტრენინგი „ეფექტური გაყიდვები“ | 06.2021 | 06.2021 |

- პროექტის განხორციელებისათვის მიღებული/გაფორმებული გადაწყვეტილებების, ან პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი (მუნიციპალიტეტის რელევანტური სტრატეგიული დოკუმენტები, განვითარების გეგმა, ბრძანებები, განკარგულებები, დადგენილებები, რეზოლუციები, შეხვედრის ოქმები, ინსტრუქციები და ა.შ.). აღნიშნული დოკუმენტაცია თან უნდა დაერთოს განაცხადის შევსებულ ფორმას;

- ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განკარგულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

- ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების   (მ.შ. მიზნობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების, უმცირესობების, ქალების, ახალგაზრდების, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების, არასამათავრობო სექტორის წარმომადგენლების, დასახლების საერთო კრების, მერის მრჩეველთა საბჭოს, კერძო სექტორის წარმომადგენლების, საჯარო დაწესებულებების და სხვა) ჩართულობის შესახებ;

პროექტის ფარგლებში ბენეფიციართა უმეტესობას წარმოადგენენ ქალები. სავაჭრო ჯიხურებში დასაქმებულთა და ჩატარებულ ტრენინგებზე მსმენელთა უმეტესობა იყვნენ ქალები.

- ინფორმაცია პროექტისთვის გამოყენებული რესურსის შესახებ. მ.შ.:

ა) ადამიანური რესურსი - პროექტის განხორციელებაში ჩართულები იყვნენ მერიის ეკონომიკის, საფინანსო-საბიუჯეტო, ინფრასტრუქტურის და ადმინისტრაციული სამსახურები, მათი განყოფილებები და შესაბამისი თანამშრომლები. საჭიროებიდან გამომდინარე, ხდებოდა მომსახურების შესყიდვა.

ბ) ფინანსური - პროექტი განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის გრანტითა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თანდაფინასებით.

გ) გამოყენებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი - დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოიყენებოდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები. აგრეთვე, საჭიროებიდან გამომდინარე, ხდებოდა სხვადასხვა საშუალებების დაქირავება.

- პროექტის განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა;

მუზემუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოების რეალური ღირებულება სავარაუდო ღირებულებაზე მეტი აღმოჩნდა. რამაც გამოიწვია ბიუჯეტის რედაქტირების საჭიროება. სამუშაოების გაუთვალისწინებელი ხარჯი თანადაფინანსების წილთან ერთად დაფინანსა ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

- ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე;

პროექტის განხორციელების ეტაპზე ჩართული იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები. აგრეთვე დამყარდა სხვადასხვა პარტნიორული ურთიერთობა მომწოდებლებთან, ვისგანაც ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა შეისყიდა სხვადასხვა საქონელი, მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები.

- სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის;

- მიღწეული შედეგი და დადებითი გავლენა:

(დეტალური, დოკუმენტირებული ინფორმაცია მიღწეული შედეგების შესახებ)

პროექტის განხორციელების შედეგად სოფელ ტანძიაში, მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი ნაწარმის გაყიდვისა და პოპულარიზაციისთვის მოეწყო სავაჭრო ჯიხურები, სახელოსნო და მაგიდები და სკამები, საქანელები, წყარო და განათება. ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივების ბიზნეს უნარების გაუმჯობესებაში. შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და მიმზიდველი გახდა მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორია.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა 2020-2021 წლებში მიიღო საგრანტო შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტში. დამყარდა ურთიერთობა გაეროს განვითარების პროგრამასთან, რითაც ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა მიიღო გამოცდილება და გაზარდა საგრანტო ხელშეკრულების წარმატებულად მართვის უნარები.

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

(ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებლის  რჩევები და მოკლე გზამკვლევი იმათთვის, ვინც ეცდება აღნიშნული წარმატებული პრაქტიკა დანერგოს თავის მუნიციპალიეტეტში)

- წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები (მ.შ.: კონკრეტული მუნიციპალიტეტისათვის სპეციფიკური ფაქტორების ჩათვლით);

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონორებთან ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აქტიურმა თანამშრომლობამ, მნიშვნელოვანად განსაზღვრა პროექტის განსახორციელებლად საჭირო თანხების მოზიდვა.

- ინფორმაცია პრატიკის/ინიციატივის მდგრადობის შესახებ (გთხოვთ, მიყვეთ პუნქტობრივად):

ა) პროექტის შედეგად მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაში ასახული ცვლილება;

განხორციელებული პროექტის საშუალებით მუნიციპალიტეტი ტურისტებს ისტორიული ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სთავაზობს საინტერესო ადგილს დასვენებისა და ვაჭრობისთვის. რაც სოფელ ტანძიას ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად აქცევს.

ბ) პროექტის შედეგად ადგილობრივ ბუჯეტში ასახული ცვლილება;

პროექტის განსახორციელებლად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა 2021-2022 წლების ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯამურად 59200 ლარის გრანტი მიიღო, ხოლო ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა თანამონაწილეობის სახით 48190 ლარი გაიღო.

გ) მოსახლეობის მხარდაჭერა;

სოფელ ტანძიის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მხარს უჭერდა პროექტის განხორციელებას. პროექტის განხორციელება ნიშნავდა გაუმჯობესებულ ტურისტულ გარემოს, სადაც ვაჭრობისთვის და დასვენებისთვის ხელსაყრელი და საინტერესო ადგილი იქნებოდა.

დ) შეტანილია თუ არა პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში;

რადგან პროექტის განხორციელება 2021 წლის სექტემბერს დასრულდა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში პროექტი აღარ აისახება.

- საკრებულოს როლი:

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში;

აღნიშნული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპზე ჩართული იყო საკრებულო. იმართებოდა შეხვედრები საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და  ინფრასტრუქტურის საკითხთა და ქონების მართვისა და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის წევრებთან. 2020 წლის 25 ნოემბერს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო N33 განკარგულება ბოლნისის მუნციპალიტეტის მერისთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამიდან გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდეულება ამ პრაქტიკის/ინიციატივის მიმართ;

საკრებულოს ფრაქციების შეფასებით პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებები ხელს შეუწყობს სოფელ ტანძიის ტურისტულად მიმზიდველ ადგილად ჩამოყალიბებას.

- პრატიკასთან/ინიციატივანსთან ან ამავე საკითხთან დაკავშირებული,  სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დიდი ყურადღება ექცევა სოფელ ტანძიაში სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურულ მუზეუმს და მის მიმდებარედ შექმნილ ინფრასტრუქტურას. ამისთვის ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტი მზადაა შეიმუშაოს პროექტები, რომლებიც სოფელ ტანძიას მუზეუმს და მის მიმდებარე ტერიტორიას განვითარების მეტ შესაძლებლობას მისცემს.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

- განაცხადის შევსებაზე პასუხისმგებელი და პროექტის საკონტაქტო პირის მონაცემები: სერგი გორდაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის პროექტების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ტელ: 591 40 00 62

ელ. ფოსტა: Sergigordadze@gmail.com

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

- ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 ნოემბრის N33 განკარგულება.

- მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურის ფოტოები.