ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის “მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის” ახალგაზრდული პროგრამების მართვისა და სტრატეგიული განვითარების განყოფილება.

პროექტის დასახელება:

“ახალგაზრდები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში”

თარიღი: 27.09.2023

თეკლე ჯღარკავა

ახალგაზრდული პროგრამების

მართვისა და სტრატეგიული

განვითარების განყოფილების უფროსი

პროექტის აღწერა:

პროექტი “ახალგაზრდები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ” მოიცავს ახალგაზრდებისთვის ცოდნის, კომპეტნციების, უნარების, გამოცდილებისა და პრაქტიკების გაზიარებას როგორ არის შესაძლებელი ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში,რა ცოდნა, უნარები და კომპეტენციები საჭირო ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვისთვის, ამ მიმართულებით არსებული ევროპული პრაქტიკების გაზიარება.

პროექტი 2 ეტაპისგან შედგება:

- ახალგაზრდების გაძლიერება - ამ ეტაპზე ახალგაზრდული 4 დღიანი ბანაკი გაიმართება, სადაც 16 ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას, . ბანაკის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები და ვორქშოპები. თემები: გუნდური მუშაობა, ეფექტური კომუნიკაცია, მოტივაცია,  საჯარო სექტორთან ურთიერთობის სტანდარტები, პროექტისა და ანგარიშების წერა, მიზნების დასახვა და სამოქმედო გეგმის შედგენა. ტრენინგს გაუძღვება გამოცდილი ტრენერი და ახალგაზრდული პროგრამების მართვისა და სტრატეგიული განვითარების განყოფილების უფროსი.

- ახალგაზრდები მოკლევადიანი პროექტების ორგანიზების ნაწილში - პროექტის მიმდინარეობის მეორე ეტაპზე ახალგაზრდები თავად მიიღებენ მონაწილეობას აქტივობების დაგეგმარებასა და განხორციელებაში, რაც ხელს შეუწყობს ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარებას,როგორებიცაა: საჯარო გამოსვლები, მოვალეობების დელეგირება, გუნდის მართვა, ლიდერობა, გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი, რისკებისა და სტრესული  სიტუაციების მართვა და აშ. ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელობანია ახალგაზრდების ჩართვა დაგეგმარების ნაწილში  გულისხმობს მათ აქტიურ ჩართულობას ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებაში.

პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები 6 თემატური მიმართულებით დაგეგმავენ და განახორციელებენ პროექტებსა და აქტივოებებს. ეს  6 თემატური მიმართულებაა: ადამიანის უფლებები, გენდერული თანასწორობა, დიზაინი და სოც.მედია, ჯანსაღი ცხოვრებგის წესი, ეკოტურიზმი და გარემოს დაცვა.

პროექტის II ეტაპი ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას განივითარონ უნარ-ჩვევები  პროექტების მართვის, დაგეგმვის და განხროციელების მიმართულებით.

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების  გაძლიერება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა მათი მოტივაციის ამაღლებისა და მათი ორგანიზებით სხვადსხვა ღონისძიების, შეხვედრების, პროექტების განხორციელების გზით.

პროექტის განხორციელბისთვის საჭირო აქტივობები:

- 4 დღიანი ბანაკი

- ტრენინგები - ჩატარდება ზუგდიდში ახალგაზრდების განვითარების და მათი მეტად ინფორმირებულობის მიზნით. Ტრენინგების თემატიკა  შერჩეულია ახალგაზრდებში მათი  აქტუალურობიდან გამომდინარე:

- ადამიანის უფლებები;

- გენდერული თანასწორობა;

- დიზაინი/ Ფოტო-მედია;

- ჯანსაღი ცხოვრების წესი;

- ეკოლოგია/ტურიზმი;

- გარემოს დაცვა

- ვორქშოპები-  6  თემატური მიმართულებით

- თემატური გასვლითი აქტივოებები

- გასართობ-შემეცნებითი აქტივოებები - 6 თემატური მიმართულებით

- საინფორმაციო შეხვედრები - 6 თემატური მიმართულებით

- პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა - ჩავატარებთ წლის შემაჯამებელ ღონისძიებას, სადაც წარადგენს წლის ანგარიშს. Შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაცია განხორციელებული პროექტების შედეგებით.

პროექტის სამოქმედო გეგმა:

|  | ნოემბერი | დეკემბერი |
| --- | --- | --- |
| ბანაკი | x |  |
| ტრენინგები | x | x |
| ვორქშოპები | x | x |
| თემატური გასვლითი აქტივობები | x | x |
| გასართობ-შემეცნებითი აქტივობები | x | x |
| საინფორმაციო შეხვდრები | x | x |
| შემაჯამებელი ღონისძება | x | x |

მდგრადობა:

პროექტში მონაწილე ახალგაზრდების უმრავლესობა 14-18 წლის ახალგარდები იქნებიან, რომლებიც მინიმუმ 2 წელი დარჩებიან ზუგდიდში და ახალგაზრდული პროგრამების მართვისა და სტრატეგიული განვითარების განყოფილება  იზრუნებს მათ განვითარებაზე. ონლაინ პლატფორმაზე ახალგაზრდების რაოდენობა მინიმუმ 5-ჯერ გაიზრდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  700-ზე მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვება ქალაქის მასშტაბით დაგეგმილ ღონისძიებებში, რაც ხელს შეუწყობს მათ გააქტიურებას.

პროექტის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდების უნარ-ჩვევები იქნება გაუმჯობესებული პროექტების მართვის, დაგეგმვის და განხროციელების შესახებ.

ბიუჯეტი:  პროექტი “ახალგაზრდები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ” საშუალოდ მოიცავს 6 000 ლარს.

პროექტის ბიუჯეტი:

| № |  | საქონლის დასახელება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | სასტუმროში განთავსება |  | 3500 ლარი |  |
| 2 |  | ტრანსპორტირება |  | 500 ლარი |  |
| 3 |  | ბეჭვდითი მომსახურეობა |  | 1000 ლარი |  |
| 4 |  | სატრენინგო მომსახურეობა |  | 1000 ლარი |  |
|  |  | ჯამი |  | 6 000 ლარი |  |