გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2024-2025 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

(სათაურში მოკლედ უნდა მიეთითოს პროექტის შინაარსი)

ქალაქ ფოთის ბრენდინგი – საშუალოვადიანი განვითარების, ადგილობრივი ეკონომიკისა და მონაწილეობითი მმართველობის ინოვაციური მოდელი

ქალაქის წინაშე არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევების საპასუხოდ გადაწყდა ახალი ბრენდირების შექმნა, რომელიც სცდებოდა მხოლოდ ვიზუალურ განახლებას — ეს იყო შესაძლებლობა, ფოთისთვის ახალი შინაარსი და მომავლის მკაფიო ხედვა ჩამოეყალიბებინა მუნიციპალიტეტს, რომელიც თავის მხრივ ხელს შეუწყობდა ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას. ფოთი არ არის მხოლოდ სატრანზიტო ჰაბი ან პორტი — ეს არის ქალაქი მდიდარი ისტორიითა და უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობით. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი იყო ისეთი კონცეფციის შექმნა, რომელიც არა მხოლოდ შეინარჩუნებდა ფოთის ისტორიულ ფესვებს, არამედ მათ ახალ სიცოცხლეს შთაბერავდა და მოქალაქეთა ჩართულობით შექმნიდა ახალ ბრენდინგს, რომლითაც ფოთი პოზიციონირდებოდა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ფოთის უნიკალურ ურბანულ ქსოვილს, არქიტექტურულ იდენტობას, ადგილობრივ ისტორიებსა და მოქალაქეთა ყოველდღიურ გამოცდილებას. ქალაქის მიზანი იყო ისეთი ეკოსისტემის შექმნა, რომელიც როგორც ვიზუალურად, ისე შინაარსობრივად იქნებოდა მკაფიო, ემოციურად მიმზიდველი და თანამედროვე. ამ ხედვის საფუძველზე შეიქმნა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ცოცხალ და მრავალშრიან პროცესს. მისი ფარგლები მოიცავს სპორტულ ფესტივალებს, ახალგაზრდულ ბანაკებს, ღია სივრცეებში დაგეგმილ მუსიკალურ და კულტურულ ღონისძიებებს, ასევე ინტერაქტიულ არტ-ინსტალაციებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს თანამოქალაქეების ჩართულობასა და ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას.

- თემატიკა:

(გამოცხადებული საკონკურსო თემის დასახელება)

ადგილობრივ დონეზე საშუალოვადიანი განვითარების დაგეგმვა; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა და მონაწილეობითი ეკონომიკური განვითარების ინოვაციური მოდელების დანერგვა.

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

(მუნიციპალიტეტი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობა).

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი.

- მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

(ძირითადი/ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ: დასახელება, გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, და ა.შ. მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობზე შავი ზღვის სანაპიროზე მისი მთლიანი ფართობია 65,8 კვ.კმ. ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის ეროვნული პარკის ფარგლებში მოქცეულია ბუნებრივი ტბა პალიასტომი. მისი ფართობი 18 კმ 2 -ს აღწევს. ფოთი საქართველოს ყველა სტრატეგიულ ადგილთან საგზაო ქსელის მეშვეობითაა დაკავშირებული: მანძილი ბათუმის პორტამდე - 75 კმ, ანაკლიის პორტამდე - 40 კმ, მანძილი დედაქალაქამდე კი - 334 კმ-ია. ქალაქ ფოთის ტერიტორია მოქცეულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 41 450 1 ადამიანს შეადგენს, მოსახლეობის 53% ქალია, 47% - კაცი. ფოთი ერთადერთი ევროპული ურბანული დაგეგმარების მქონე ქალაქია საქართველოში, რომელიც წინასწარდამტკიცებული ქალაქის განაშენიანების გეგმით აშენდა. ეს უნიკალური დაგეგმარება ფოთს საქართველოს სხვა ქალაქებთან მიმართებით კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს. ქალაქი ფოთი შედგება 4 ადმინისტრაციული ერთეულისგან: ცენტრის, კუნძულის, ნაბადისა და მალთაყვის უბნები. მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსით, ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარეობს კოლხეთის ეროვნული პარკი და პალიასტომის ტბა, და უნიკალური 9 კმ-იანი მაგნიტური ქვიშის სანაპირო რომელიც ტურისტულად და ეკონომიკურად მიმზიდველ ადგილს წარმოადგენს. ეს არის ქალაქი სადაც მემკვიდრეობა ხვდება ახალ შესაძლებლობებს.

- მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

### ბრენდინგი, როგორც განვითარების სტრატეგიული ინსტრუმენტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი წარმოგიდგენთ საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითს, რომელიც ასახავს, თუ როგორ შეიძლება ქალაქის ბრენდინგი იქცეს საშუალოვადიანი განვითარების დაგეგმვის და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (LED) ინტეგრალურ ნაწილად მოქალაქეთა ჩართულობით. 2025 წლის მარტ-ივნისში განხორციელებული ქალაქის ბრენდინგის პროექტი არ იყო მხოლოდ ვიზუალური იდენტობის შექმნა, ეს იყო სტრატეგიული პროცესი, რომლის მთავარი მიზანი იყო ქალაქის იდენტობის გაძლიერება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე, ინვესტიციების მოზიდვა და ტურიზმის ხელშეწყობა. პროექტის უმთავრესი ინოვაციური ასპექტი კი იყო მოქალაქეთა და კერძო სექტორთა ჩართულობა და მონაწილეობითი მოდელის დანერგვა.

მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული ბრენდინგის პროექტი, რომელიც უშუალოდ ემსახურება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნებს, ეფუძნება როგორც მუნიციპალიტეტის ძლიერ შიდა რესურსებს, ასევე მის უნიკალურ გარე ფაქტორებს. შიდა ფაქტორებიდან აღსანიშნავია მუნიციპალური გუნდის მაღალი კვალიფიკაცია და ინოვაციებისადმი მზაობა, რაც უზრუნველყოფილია საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის არსებობით და ტექნიკური შესაძლებლობების ეფექტური გამოყენებით. აღნიშნულმა შიდა მზაობამ შესაძლებელი გახადა პროექტის სწრაფი და ეფექტური განხორციელება. გარე ფაქტორები კი ქმნის ბრენდინგის სტრატეგიულ მნიშვნელობას: ფოთის, როგორც საქართველოს უმნიშვნელოვანესი საზღვაო პორტისა და ევროპა-აზიის სატრანზიტო დერეფნის საკვანძო წერტილის გეოგრაფიული და ეკონომიკური მდებარეობა უზარმაზარ პოტენციალს ქმნის ინვესტიციების მოზიდვისა და ლოგისტიკური ჰაბის გაძლიერებისთვის. ამას ემატება ქალაქის მდიდარი სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ბრენდინგის საშუალებით აქტიურდება ტურიზმის განვითარების მიზნით. ამგვარად, ბრენდინგი იქცევა ეფექტურ ინსტრუმენტად, რომელიც შიდა რესურსების მობილიზებით და გარე პოტენციალის გამოყენებით, პირდაპირ უწყობს ხელს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას, განსაკუთრებით ტურიზმისა და კერძო-საჯარო პარტნიორობის მიმართულებით.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

(მაქსიმუმ ერთი გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსი მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო საკითხებს)

#### გამოწვევა

ქალაქ ფოთის, როგორც საქართველოს უმნიშვნელოვანესი საზღვაო პორტის იდენტობა ისტორიულად ძირითადად სატრანზიტო და ინდუსტრიულ ფუნქციებთან იყო დაკავშირებული. ამან გამოიწვია ის, რომ ქალაქის უნიკალური ტურისტული, კულტურული და საცხოვრებელი პოტენციალი არ იყო სრულად რეალიზებული და სათანადოდ წარმოჩენილი როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. შედეგად, ქალაქი იდგა გამოწვევის წინაშე მოეზიდა ინვესტიციები არამხოლოდ ლოგისტიკურ სექტორებში, არამედ არასატრანზიტო მიმართულებებით, როგორებიცაა სტუმართ-მასპინძლობა და ტურისტული სერვისების დანერგვა.

#### წარსული გამოცდილება

ფოთი წლების განმავლობაში ძირითადად აღქმული იყო, როგორც მხოლოდ საპორტო ქალაქი — სტრატეგიული ლოკაცია ვაჭრობისთვის, ტრანზიტისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის. სინამდვილეში კი ამ ყველაფრის მიღმა იმალება ქალაქი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იყო კულტურული გზაჯვარედინი. ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რაც აუცილებელი იყო, მაგრამ არ იყო საკმარისი ქალაქის სტრატეგიული იდენტობის შესაქმნელად. პრობლემის აღმოფხვრას ხელს უშლიდა ერთიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიის არარსებობა და მოქალაქეთა და ბიზნესის არასაკმარისი ჩართულობა ქალაქის ხედვის ჩამოყალიბების პროცესში.

#### პასუხი არსებულ გამოწვევაზე და მიღწეული შედეგი

არსებულ გამოწვევაზე პასუხი იყო ქალაქის ბრენდინგის პროექტის განხორციელება (მარტი-ივნისი, 2025), რომელიც სტრატეგიულად დაუკავშირდა საშუალოვადიანი განვითარების გეგმას და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნებს.

არსებულ გამოწვევაზე საპასუხოდ, მუნიციპალიტეტის მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა:

1.სტრატეგიული ბრენდინგი: შემუშავდა ლოგო, სლოგანი, ბრენდბუქი და საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომელმაც ხაზი გაუსვა ფოთის, როგორც პორტისა და ტურისტული პოტენციალის მქონე ქალაქის ორმაგ იდენტობას.

2.მონაწილეობითი მოდელი: დაინერგა მონაწილეობითი ეკონომიკური განვითარების ინოვაციური მოდელი, რომელიც მოიცავდა ვორქშოფებს მოქალაქეებთან, ბიზნესთან და ქალაქის საპატიო მოქალაქეებთან, ასევე, აქტიურად დაიწყო ციფრული ჩართულობა სოციალური ქსელების საშუალებით და შეიქმნა ახალი გვერდი - „აღმოაჩინე ფოთი/Discover Poti").

მიღწეულ იქნა სამი მთავარი მიზანი:

- გაძლიერებული იდენტობა: შეიქმნა ერთიანი, ლეგიტიმური ბრენდი, რომელიც ასახავს ქალაქის რეალურ ხედვას და უნიკალურობას.

- ეკონომიკური პოტენციალის აქტივაცია: ბრენდინგი უშუალოდ უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას და ინვესტიციების მოზიდვას სტუმართ-მასპინძლობის სექტორში, რაც გააძლიერებს საჯარო-კერძო პარტნიორობას და დივერსიფიცირებას მოახდენს ადგილობრივი ეკონომიკის.

- ინოვაციური ჩართულობა: სოციალური ქსელების აქტიური გამოყენება, როგორიცაა „აღმოაჩინე ფოთი/Discover Poti"), უზრუნველყოფს ბრენდის მუდმივ კომუნიკაციას და მოქალაქეთა ჩართულობას ქალაქის განვითარების პროცესში.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

პროექტის შინაარსი

პროექტი ,,ქალაქის ბრენდინგი“ მუნიციპალიტეტმა 2025 წლის მარტში დაიწყო და მისი მთავარი მიზანი იყო ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებისთვის საჭირო სტრატეგიის შემუშავება. შესაბამისად, ქალაქმა დაიწყო ბრენდიგის პროცესი მისი იდენტობის გამოსავლენად და ფოთის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობდა 4 თვის განმავლობაში, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა სხდასხვა მხარე, როგორებიცაა ქალაქში მცხოვრები ახლგაზრდები, საჯარო მოხელეები, პედაგოგები, კერძო სექტორი, ისტორიკოსები, საპატიო მოქალაქეები, ახლაგაზრდული საბჭო  და სხვა ჩართული სამსახურები. აღნიშნული პროექტის განმავლობაში, გამოვლინდა ქალაქის უნიკალური ნიშან-თვისებები, რის საფუძვლეზეც შეიქმნა ქალაქის ლოგო, სლოგანი, ფონტები, ფერთა პალიტრა და ქალაქის ბრენდ სტრატეგია, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა განახორციელოს გრძელვადიან პერსპექტივაში.

მუნიციპალიტეტისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო აღნიშნული პროდუქტი შექმნილიყო მოქალაქეების ჩართულობითა და მათი ხედვების გათვალისწინებით. შესაბამისად, დაიგეგმა სამუშაო შეხვედრები საპატიო მოქალაქეებთან, ახალგაზრდებთან და კერძო სექტორთან, სადაც მათ გააზიარეს თავიანთი მოსაზრებები და გაიხსენეს ქალაქის ისტორიული და მივიწყებული ფაქტები. აღნიშნულმა გამოავლინა ქალაქის ის შრეები და სიღრმები, რომლებიც ზედაპირიდან არ ჩანდა. საზოგადების მხრიდან გაზიარებულმა ინფორმაციებმა, ემოციებმა, მოგონებებმა, შთაბეჭდილებებმა, ასოციაციებმა და ქალაქის მდიდარმა ისტორიამ  ხელი შეუწყო ქალაქის თვითმყოფადობის გამოვლენას და სწორედ აღნიშნული დაედო ბრენდის შექმნას საფუძვლად.

ბრენდის საფუძველი:

ბრენდ სტრატეგია შემუშავდა სვოტ (SWOT) ანალიზზე დაყრდნობით, რომელიც მუნიციპალიტეტს დაეხმარა ქალაქის სიძლიერეების, სისუსტეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გამოვლენაში. აღნიშნულ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო მოქალაქეთა ჩართულობა და აზრის ლიდერების ხედვის გათვალისწინება. საინტერესოა, რომ ადგილობრივები აფასებენ ქალაქის მემკვიდრეობას, ერთობასა და ბუნებას. მათ სურვილი აქვთ განვითარდნენ თანამედროვე მიმართულებით, კულტურული თვითმყოფადობის დაკარგვის გარეშე. შედეგად, ბრენდის მისიად განისაზღვრა ახალი განვითარების შესაძლებლობების შექმნის საჭიროება მემკვიდრეობის შენარჩუნებით, თანამედროვე მიდგომებითა და განვითარების მუდმივი სურვილით. ბრენდის ხედვა ეფუძნება ფოთის წარმოჩენას, როგორც შავი ზღვის რეგიონში წამყვანი ცენტრის -  ვაჭრობისთვის, კულტურისთვის და სანაპირო ცხოვრებისთვის, აღიარებული მისი მდიდარი წარსულითა და ამბიციური მომავლით.

პროექტი მოიცავს არა მხოლოდ ახალი ვიზუალური იდენტობის (ლოგო, ფერთა პალიტრა, შრიფტები) შექმნას, არამედ მრავალშრიან პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ბრენდის შინაარსით დატვირთვას და მის ინტეგრაციას ქალაქის ცხოვრებაში. ეს მოიცავს:

- სპორტული ფესტივალები: ქალაქის აქტიური ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

- ახალგაზრდული ბანაკები: ახალგაზრდების ჩართულობა და მათი პოტენციალის განვითარება.

- ღია სივრცეებში დაგეგმილი მუსიკალური და კულტურული ღონისძიებები: ქალაქის კულტურული ცხოვრების გააქტიურება.

- ინტერაქტიული არტ-ინსტალაციები: ურბანული სივრცის გამდიდრება და მოქალაქეების ჩართულობა.

პროექტის საბოლოო შედეგი არის ქალაქის ბრენდის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ბრენდის ხედვას, მისიას, ღირებულებებს და მისი განხორციელების გრძელვადიან გეგმას.

აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი

პროექტის განხორციელება დაიყო ოთხ ძირითად ფაზად.

| ფაზა | აქტივობა | პასუხისმგებელი პირი/ჯგუფი | შედეგი |
| --- | --- | --- | --- |
| I. კვლევა და სტრატეგიის შემუშავება | 1.1. SWOT ანალიზის ჩატარება | სამუშაო ჯგუფი, მოქალაქებიი, ექსპერტები | ქალაქის იდენტობის, სიძლიერეებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება |
|  | 1.2. მოქალაქეთა გამოკითხვები და ფოკუს-ჯგუფები | სამუშაო ჯგუფი, მოქალაქეები, ახლაგზარდული საბჭო, მარკეტოლოგები | მოქალაქეთა ხედვების, მოლოდინებისა და საჭიროებების შეგროვება |
|  | 1.3. ბრენდ სტრატეგიის კონცეფციის შემუშავება | ექსპერტთა ჯგუფი | ბრენდის ძირითადი ღირებულებების, მესიჯებისა და პოზიციონირების განსაზღვრა |
| II. ვიზუალური იდენტობის შექმნა | 2.1. ვიზუალური იდენტობის (ლოგო, ფერთა პალიტრა, შრიფტები) დიზაინი | დიზაინერებისა და მარკეტოლოგების ჯგუფი მდგრადი განვითარების და ინოვაციების სამსახურის შესაბამისი თანამშრომლები | ქალაქის ახალი ვიზუალური სტილი |
|  | 2.2. ბრენდბუქის (Brand Book) შემუშავება | დიზაინერებისა და მარკეტოლოგების ჯგუფი მდგრადი განვითარების და ინოვაციების სამსახურის შესაბამისი თანამშრომლები | ბრენდის გამოყენების წესების დეტალური სახელმძღვანელო |
| III. საპილოტე ღონისძიებები და ინტეგრაცია | 3.1. საპილოტე კულტურული და სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა/ჩატარება | მუნიციპალიტეტის კულტურის/სპორტის სამსახური მდგრადი განვითარების და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების და ტურიზმის განყოფილება | ბრენდის შინაარსობრივი ინტეგრაცია ქალაქის ცხოვრებაში |
| IV. მონიტორინგი და კომუნიკაცია | 4.2. ფართომასშტაბიანი საკომუნიკაციო კამპანია (სოციალური ქსელები) | მდგრადი განვითარების და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების და ტურიზმის განყოფილება | ახალი ბრენდის პოპულარიზაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე |

3. პროექტის განხორციელებისათვის მიღებული/გაფორმებული გადაწყვეტილებების, ან პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი

პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელი იყო მუნიციპალური და სტრატეგიული დოკუმენტაციის მომზადება და მიღება:

- ბრენდბუქი (Brand Book) - ვიზუალური და ვერბალური იდენტობის გამოყენების სახელმძღვანელო.

- ტურისტულ-საინფორმაციო ბროშურა

- ქალაქის შესახებ ვიდეო/ფოტო-მასალა სოციალური გვერდებისთვის

- სოციალური ქსელის „აღმოაჩინე ფოთი/Discover Poti” - ს შექმნა

4. ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების ჩართულობის შესახებ

პროექტის წარმატების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო მოქალაქეთა ჩართულობა და აზრის ლიდერების ხედვის გათვალისწინება. პროცესი იყო ინკლუზიური და მრავალმხრივი:

- მოქალაქეები და მიზნობრივი ჯგუფები: ჩატარდა ფართომასშტაბიანი ონლაინ და პირისპირ გამოკითხვები, რათა დადგენილიყო, თუ როგორ აღიქვამენ ფოთელები საკუთარ ქალაქს. ქალაქის საპატიო მოქალაქეები და კომპეტენტური პირები ჩართულნი იყვნენ სპეციალურ ფოკუს-ჯგუფებში, რათა მათი უნიკალური გამოცდილება და საჭიროებები ასახულიყო ბრენდის მესიჯებში.

- ახალგაზრდები: ახალგაზრდებთან ვორქშოფის მეშვეობით მოხდა მათი ხედვების ინტეგრირება ქალაქის განვითარების გეგმებში.

- ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი: ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ SWOT ანალიზის ფაზაში და საპილოტე ღონისძიებების დაგეგმვაში.

- მერის მრჩეველთა საბჭო: რეგულარული შეხვედრები ტარდებოდა პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და უკუკავშირის მისაღებად.

- კერძო სექტორის წარმომადგენლები: ჩართულნი იყვნენ ბრენდის ეკონომიკური პოტენციალის განხილვაში, რათა ახალი ბრენდინგი ხელს უწყობდეს ინვესტიციების მოზიდვას.

- საჯარო დაწესებულებები: მუნიციპალიტეტის ყველა რელევანტური სამსახური (კულტურა, სპორტი, არქიტექტურა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარების და ინოვაციები, ადმინისტრაცია) უშუალოდ იყო ჩართული სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებაში.

5. ინფორმაცია პროექტისთვის გამოყენებული რესურსის შესახებ

პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, გამოყენებული იქნა როგორც შიდა, ისე გარე რესურსები:

ფინანსური რესურსი:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი: ძირითადი დაფინანსება მოხმარდა მარკეტოლოგებსა და დიზაინერებს, მარკეტინგულ ღონისძიებებსა და ბრენდირებული ინსტალაციების და ნივთების დამზადებას.

6. პროექტის განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა

| პრობლემა | აღწერა | გადაჭრის გზა |
| --- | --- | --- |
| ადგილობრივი სკეპტიციზმი | მოქალაქეების ნაწილის საწყისი სკეპტიციზმი იმის თაობაზე, რომ ბრენდინგი მხოლოდ „ფასადური“ ცვლილება იქნებოდა. | ინტენსიური კომუნიკაცია და ინკლუზიურობა: საჯარო შეხვედრებისა და მედია კამპანიების მეშვეობით დეტალურად იქნა ახსნილი, რომ პროექტი შინაარსობრივ ცვლილებებს ემსახურებოდა. მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა კვლევის ფაზაში (SWOT ანალიზი) დაეხმარა მათ, თავი ეგრძნოთ პროცესის თანამონაწილეებად. |
| რესურსების შეზღუდულობა | პროექტის მასშტაბის გათვალისწინებით, მუნიციპალური ბიუჯეტის შეზღუდულობა. | რესურსების მოძიება: აქტიური მუშაობის შედეგად გამოიყო თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |

7. ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე

პროექტი განხორციელდა მრავალმხრივი პარტნიორობის საფუძველზე:

| პარტნიორი | ჩართულობის ეტაპი | როლი და წვლილი |
| --- | --- | --- |
| ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები | დაგეგმვა, განხორციელება | SWOT ანალიზში მონაწილეობა, სათემო მობილიზაცია, საპილოტე ღონისძიებების ორგანიზება. |
| დიზაინერული/საკონსულტაციო სტუდია | დაგეგმვა, განხორციელება | ბრენდ სტრატეგიის შემუშავება, ვიზუალური იდენტობის შექმნა და ბრენდბუქის მომზადება. |
| ადგილობრივი მედია საშუალებები | განხორციელება | საკომუნიკაციო კამპანიის მხარდაჭერა, საზოგადოების ინფორმირება პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. |
| კერძო სექტორი (ადგილობრივი ბიზნესი) | განხორციელება | საპილოტე ღონისძიებების თანასპონსორობა. |

8. სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის

პროექტის წარმატება განაპირობა რამდენიმე დამატებითმა ფაქტორმა:

- მუდმივი შიდა კომუნიკაცია: მუნიციპალიტეტის ყველა რელევანტური სამსახურის მუდმივი ჩართულობა და ინფორმირებულობა უზრუნველყოფდა ბრენდის ერთიანი ხედვის შენარჩუნებას.

- ფოკუსირება შინაარსზე და არა მხოლოდ ფორმაზე: პროექტის მთავარი აქცენტი გაკეთდა არა მხოლოდ ლოგოს შექმნაზე, არამედ ფოთის უნიკალურ ურბანულ ქსოვილზე, არქიტექტურულ იდენტობაზე, ადგილობრივ ისტორიებსა და მოქალაქეთა ყოველდღიურ გამოცდილებაზე, რაც ბრენდს ანიჭებდა სიღრმეს და ავთენტურობას.

- გრძელვადიანი ხედვა: ბრენდინგის სტრატეგია შემუშავდა, როგორც ცოცხალი და მრავალშრიანი პროცესი, რომელიც არ დასრულდება ვიზუალური იდენტობის მიღებით, არამედ გაგრძელდება მუდმივი განახლებითა და ახალი შინაარსით. ეს უზრუნველყოფს პროექტის მდგრადობას და გრძელვადიან ეფექტს.

- მიღწეული შედეგი და დადებითი გავლენა:

(დეტალური, დოკუმენტირებული ინფორმაცია მიღწეული შედეგების შესახებ)

ბრენდინგის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა შემდეგი ძირითადი კომპონენტები:

. ლოგო და სლოგანი: ქალაქის განახლებული იდენტობის ვიზუალური და ვერბალური  გამოხატულება.

• ბრენდბუქი: ბრენდის გამოყენების სტანდარტების დოკუმენტი.

• საკომუნიკაციო სტრატეგია: გზამკვლევი ბრენდის პოპულარიზაციისთვის.

• სოციალური ქსელები "აღმოაჩინე ფოთი/discover poti": აქტიური პლატფორმა ქალაქის შესახებ ვიდეოებისა და პოსტების მუდმივი განთავსებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ბრენდის ცოცხალ კომუნიკაციას.

ეს კომპონენტები პირდაპირ ემსახურება მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის საერთო ინტერესს – ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას ტურიზმის განვითარების საშუალებით. ბრენდი ქმნის ერთიან, მიმზიდველ ნარატივს, რომელიც აუცილებელია გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად.

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

(ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებლის  რჩევები და მოკლე გზამკვლევი იმათთვის, ვინც ეცდება აღნიშნული წარმატებული პრაქტიკა დანერგოს თავის მუნიციპალიეტეტში)

- წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები (მ.შ.: კონკრეტული მუნიციპალიტეტისათვის სპეციფიკური ფაქტორების ჩათვლით);

აღნიშნული ბრენდინგის ერთ-ერთ წარმატების ინდიკატორად შეიძლება ჩაითვალოს ბრენდინგის ფარგლებში შექმნილ სოციალურ გვერდზე მოქალაქეთა აქტიურობა და მათი მოსაზრებები. მოქალაქეებმა აქტიურად დაიწყეს ლოგოს, სლოგანის და ჰეშთეგის #აღმოაჩინეფოთი - ს გამოყენება თავიანთ სოციალურ გვერდებზე. ასევე, დაიგეგმა ვიდეო კამპანია, სადაც მოქალაქეებმა წარმოადგინეს თავიანთი გადაღებული ვიდეოები, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად აამაღლა ცნობიერება აღნიშნულთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ განხორციელებული პროექტის ერთ-ერთ და უმნიშვნელოვანეს წარმატების მაგალითს წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობა ბრენდინგის  შექმნის პროცესებში, რომელმაც თავის მხრივ, ხელი შეუწყო მათი ენთუზიაზმის გაზრდას და აქტიურ ჩართულობას შემდგომი განხორციელების ეტაპებზე.

- ინფორმაცია პრაქტიკის/ინიციატივის მდგრადობის შესახებ (გთხოვთ, მიყვეთ პუნქტობრივად):

ა) პროექტის შედეგად მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაში ასახული ცვლილება;

აღნიშნული პროექტი უწყვეტი პროცესია ქალაქის განვითარებისთვის. შესაბამისად, შექმნილი პროდუქტი მდგრადი და გრძელვადიან მიზნებზე გათვლილია. ქალაქის ლოგო და სლოგანი გამოყენებულია მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, რაც მოსახლეობისთვის და ჩამოსული ვიზიტორებისთვის თვალსაჩინოს ხდის ქალაქის ბრენდინგს, ასევე, ყველა სოციალური გვერდი რომელიც დაქვემდებარებულია მუნიციპალიტეტის ქოლგის ქვეშ, აქტიურად იყენებს ლოგოს, სლოგანს, ფერთა პალიტრას და შრიფტს. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტმა დაბრენდა სასაჩუქრე ჩანთები, მაისურები, კეპები, ბლოკნოტები, კალმები, ჭიქები და ლოგო განათავსა მოსასვენებელ სკამებზე.

ბ) პროექტის შედეგად ადგილობრივ ბუჯეტში ასახული ცვლილება;

ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტებში გაიწერა აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბრენდინგის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას და აქტუალობის ზრდას, შესაბამისი ფინანსური რესურსის გათვალისწინებით.

გ) მოსახლეობის მხარდაჭერა;

სოციალურ ქსელში პერიოდულად ცხადდება მოქალაქეთა ჩართულობით ბრენდინგთან და ქალაქთან დაკავშირებული სხვადასხვა კამპანია, სადაც მათ შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მონაწილეობა, გამოხატონ თავიანთი ხედვები და მიიღონ მცირე პრიზები.

დ) შეტანილია თუ არა პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში;

ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებულია აქტივობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ბრენდინგის კიდევ უფრო მეტ წარმოჩენას და აქტუალობას.

- საკრებულოს როლი:

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში;

- საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეოქტის/ინიციატივის შშრერჩევის საკითხში;

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდებულება ამ პრაქტიკის/ინიციატივის მიმართ;

ქალაქ ფოთის საკრებულოს წევრები და აპარატის თანამშრომლები ჩართული იყვნენ პროექტის მიმდინარე აქტივობებში და ჩატარებულ ვორქშოფებში.

არსებულმა ფრაქციებმა და საკრებულომ პრაქტიკის მიმართ დადებითი შეფასება და ინტერესი გამოხატეს. მუნიციპალიტეტმა მათ გააცნო არსებული თემატიკის შესახებ ინიციატივა და მათგან მოისმინა მოსაზრებები.

- პრაქტიკასთან/ინიციატივასთან ან ამავე საკითხთან დაკავშირებული,  სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

ქალაქის ბრენდინგი არის გრძელვადიანი პროცესი, რომელიც მკაფიოდ და მყარად უნდა დაინერგოს ქალაქსა და ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ვინაიდან ბრენდინგი ემსახურება ქალაქის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და მისი უნიკალური ნიშან-თვისებების პოპულარიზაციას, ტურიზმის ხელშეწყობასა და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას, ბრენდ სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება უწყვეტი პროცესია.  კერძოდ,   ბრენდინგის აღსრულების ნაწილში, მუნიციპალიტეტმა დაიწყო კერძო სექტორთან შეხვედრა, ქალაქის ბრენდინგის გაცნობა და მათ საქმიანობაში აქტიური გამოყენების შესაძლებლობების განხილვა. აღნიშნული პროცესი უწყვეტია და მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს კერძო-საჯარო პარტნიორობის გაძლიერებას ამ მიზნით. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანი და გეგმაა აქტიური თანამშრობლობა ტურისტულ ორგანიზაციებთან და ინვესტორებთან. დაგეგმილია ეკონომიკური და ტურისტული ფორუმების მოწყობა, სადაც მოწვეული იქნება ყველა შესაბამისი მხარე, ხოლო ქალაქი წარდგება, როგორც ტურისტულად მიმზიდველ ლოკაციად, რომელსაც გამოვლენილი აქვს მისი უნიკალური ნიშან-თვისებები ბრენდიგის საშუალებით და  რომლის შინაარსიც იძლევა  ქალაქის  პოპულარიზაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

- განაცხადის შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცემები: სახელი, გვარი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ-ფოსტა);

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი, თამარ სარდალიშვილი (საკონატაქტო ნომ: 551 39 36 36, ელ-ფოსტა: tamar.sardalishvili@poti.gov.ge), ამავე განყოფილების სპეციალისტი მელანო დგებუაძე, (საკონტაქტო ნომ: 595 27 42 42. ელ-ფოსტა melano.dgebuadze@poti.gov.ge)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი თეონა გეთია, (საკონატაქტო ნომ: 591 91 27 67, ელ-ფოსტა: teonagetia@gmail.com )

- პროექტის საკონტაქტო პირების მონაცემები: იმ პირთა სახელი, გვარი, სამსახურებრივი პოზიცია, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლიათ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდონ დაინტერესებულ პირებს.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი, თამარ სარდალიშვილი (საკონატაქტო ნომ: 551 39 36 36, ელ-ფოსტა: tamar.sardalishvili@poti.gov.ge), ამავე განყოფილების სპეციალისტი მელანო დგებუაძე, (საკონტაქტო ნომ: 595 27 42 42. ელ-ფოსტა melano.dgebuadze@poti.gov.ge)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი თეონა გეთია, (საკონატაქტო ნომ: 591 91 27 67, ელ-ფოსტა: teonagetia@gmail.com )

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

დოკუმენტები:

- სოც-მედიის გვერდები: https://www.facebook.com/profile.php?id=61576355276524
https://www.instagram.com/discoverpoti/

- ბრენდ-სტრატეგია და ვიზუალური იდენტობა

https://drive.google.com/drive/folders/1XXswWt50AamBPGkRP7BUoKt-x_i6yZX0?usp=sharing

- ტურისტულ-საინფორმაციო ბროშურა https://drive.google.com/file/d/1CfRjo1K6xjSIErizg9oP8-xhbMcLJfhY/view?usp=sharing

- ვორქშოფის ფოტოები:   https://drive.google.com/file/d/14WRiprLX8Nfou8CLE95yooOISuq6vvU2/view?usp=sharing

- ბრენდიგის პრეზენტაცია https://www.facebook.com/poti.gov.ge/videos/766142609141882

- https://www.facebook.com/GDBekaVacharadze/videos/746842904808815

- ქალაქის ლოგოთი დაბრენდილი ნივთები:https://drive.google.com/file/d/1ZwRBncFbLvkNPOuSisK8ds7b2f0ZPWsL/view?usp=sharing