`გეგმა-გრაფიკი

| # | აქტივობის დასახელება/ პერიოდი | I | II | III | I V | V | V I | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | პროექტის დაწყების მოსამზადებელი სამუშაოები (ხელშეკრულება, ბიუჯეტი) | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის # ბ14. 14250215 ბრძანება პროექტის ზოგიერთი თანამშრომლისთვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე დაკავშირებით |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | პროექტში მონაწილე პარტნიორებთან ონლაინ შეხვედრები | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | პროექტთან დაკავშირების კვლევის წარმოებისთვის შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან კითხვარის გავრცელება | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | პროექტისთვის ბრენდირებული პრომო მასალის შესყიდვა |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 6 | სამუშაო შეხვედრა კავალას მუნიციპალიტეტში (საბერძნეთი) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7 | შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეებთან შეხვედრის ორგანიზება პროექტის მიზნების გასაცნობად |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | პრეს- კონფერენციის ორგანიზება |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9 | პროექტის პარტნიორთა ვიზიტი ბათუმში, თბური კუნძულების გაზომვითი სამუშაოების წარმოება |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10 | მიწისზედა თერმული კამერისა და ატმოსფერული პარამეტრების კომპლექსური საზომი მოწყობილობის შესყიდვა |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11 | საჯარო შეხვედრები და კონსულტაციები თბური ტალღებისა და ჰაერის ხარისხის გაზომვისათვის საჭირო აქტივობები |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | თერმული კამერით აღჭურვილი დრონის შესყიდვა |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 13 | სასწავლო ტური ბულგარეთში (სოზოპოლის მუნიციპალიტეტში) |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 14 | პროექტის პარტნიორთა ვიზიტი ბათუმში, |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 15 | თბური კუნძულების ზეგავლენის რუკებისა და სტრატეგიების შემუშავება |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 16 | პროექტის შეჯამება/დახურვა ქ. სტამბულში |  |  |  |  |  |  |  | X |

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში მოცემულია პროექტის პერიოდები, დღეისათვის დასრულებულია ოთხი პერიოდი.