15

|  | 2023 წელი |
| --- | --- |

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი

განვითარების დოკუმენტი

2024-2027

სარჩევი

1.	შესავალი	3

2.	სიტუაციის ანალიზი	7

2.1 ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა	7

2.2 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა	12

2.3 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა	19

2.4 ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა	21

2.5 განათლება, კულტურა და სპორტი	24

2.6 გარემოს დაცვა	28

2.7 მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა	30

2.8 SWOT ანალიზი	31

3.	ხედვა, მიზნები და ამოცანები	34

4.	სამოქმედო გეგმა	44

5.	განხორციელების მექანიზმი	93

6.	მონიტორინგი და შეფასება	94

# შესავალი

დოკუმენტის არსი

მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტი განსაზღვრავს კონკრეტულ საჯარო სფერო(ებ)ში პრობლემათა გადაწყვეტის ან/და საჯარო სერვისების განვითარების გზებს.

მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტთან ერთად, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, ასევე, ხელმძღვანელობენ პოლიტიკის სექტორული და თემატური დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტი არის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ადგილობრივი ხელისუფლების მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს. გაანალიზებული პრობლემების საპასუხოდ, დოკუმენტში ჩამოყალიბებული მიზნების და ამოცანების შემდგომში ხდება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირების, საბიუჯეტო პროგრამებისა და ქვეპროგრამების საფუძველი.

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი იქმნება მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით ადგილობრივი ხელისუფლების ხედვის, მოსახლეობისა და დაინტერესებული მხარეთა ინტერესების ცხოვრებაში გატარებისთვის. იგი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის განვითარების კურსს მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში

სამართლებრივი ჩარჩო

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაა. მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, რომლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ორგანოები მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა განხორციელებისას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიმუშავებენ, ამტკიცებენ და ახორციელებენ შესაბამის პროგრამებს, სტრატეგიებს, სამოქმედო გეგმებს და პროექტებს.

ამავე კოდექსის თანახმად, მერი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიების და გეგმების მომზადებას, საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენას და განხორციელებას. თავის მხრივ, საკრებულო ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის სტრატეგიებს, პროგრამებს და გეგმებს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს.

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი შედგენილია საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N264 განკარგულებით დამტკიცებული „მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ შესაბამისად.

დოკუმენტის შედგენის პროცესში ასევე გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N629 დადგენილებით დამტკიცებული „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების“ წესის მთავარი პრინციპები.

დოკუმენტის მიზნების, ამოცანების და სამოქმედო გეგმის შედგენის ნაწილში გათვალისწინებულია თვითმმართველობის კოდექსით მუნიციპალიტეტისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები, მუნიციპალური ბიუჯეტის შესაძლებლობები; ცენტრალური ხელისუფლებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობები.

ჰარმონიზაცია ეროვნულ დოკუმენტებთან

მუნიციპალიტეტი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და მისი კომპეტენციები გამიჯნულია ცენტრალური ხელისუფლებისგან, თუმცა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ, საკუთარი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენისას, გასათვალისწინებელია ჰარმონიზაცია ეროვნული, სექტორული პოლიტიკის განმსაზღვრელ სტრატეგიული ან სამოქმედო სახის დოკუმენტებთან.

დოკუმენტის შედგენის პროცესში განხილულ და გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფოში მოქმედი შემდეგი პოლიტიკის დოკუმენტები:

- სამთავრობო პროგრამა 2021 – 2024 - „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“

- საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 2019-2023 წლების სტრატეგია

- საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2025

- საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021 – 2027

- საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025

- 2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია

- საქართველოს შრომისა და დასახლების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგია

- საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020-2025 წლების ეროვნული სტრატეგია

- ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგია

დოკუმენტის შემუშავების პროცესი

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი დოკუმენტის შემუშავების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 24 ივლისის N ბ112. 112232056 ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების მიერ. ჯამში 17 წევრი (ადიგენის მერიის და საკრებულოს წარმომადგნელები; არასამთვარობო სექტორის წარმომადგენელი; მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი; ახალგაზრდული საბჭოს წარმომადგენელი)

დოკუმენტის შემუშავების პირველ ეტაპზე განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სიტუაციის ანალიზი, რომელიც მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან საკითს. აღნიშნული ნაწილი არ შემოიფარგლება მხოლოდ მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში არსებული სერვისებით, არამედ მოიცავს მუნიციპალიტეტის მთლიან მდგომარეობას. სიტუაციის ანალიზი შეჯამებულია SWOT ანალიზით.

დოკუმენტზე მუშაობის მეორე ეტაპზე განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის ხედვა, მიზნები და ამოცანები. ხედვის მასშტაბურობიდან გამომდინარე დროითი კომპონენტი არ შემოიფარგლება 4 წლით. მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბების დროს გათვალისწინებულ იქნა თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები. მიზნების და ამოცანების განსაზღვრის დროს დადგენილ იქნა შედეგის საზომი ინდიკატორები და მათი საბაზისო და სამიზნე პარამეტრები.

დოკუმენტის შემუშავების შემდგომ ეტაპზე განსაზღვრულ იქნა 2 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი საქმიანობები, რომლებიც დაკავშირებულ იქნა სტრატეგიულ ნაწილში განსაზღვრულ მიზნებთან და ამოცანებთან. აღნიშნული ნაწილი წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმის სახით.

დოკუმენტის შემუშავების პროცესში განისაზღვრა დოკუმენტით განსაზღვრული საქმიანობების განხორციელების და მონიტორინგის/შეფასების მექანიზმები.

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესი ითვალისწინებდა მაღალ სამოქალაქო აქტივობას და ინტერესთა ყველა ჯგუფის შეხედულების გაანალიზებას. სწორედ, თანამონაწილეობით პრინციპს ეფუძნება დოკუმენტის შემუშავების პროცესი და წარმოადგენს კომპლექსურ მიდგომას გააერთიანოს სხვადასხვა მხარეების ინტერესები, მოსაზრებები, პრიორიტეტები და პრობლემების გადაჭრის ხედვა, განვითარებისა და პროგრესის საზიარო მიზნის მისაღწევად.

სასწავლო (სატრენინგო) კურსის გავლის შემდგომ, მოხდა მუნიციპალიტეტში თანამდებობის პირებთან და ასევე ყველა დაინტერესებულ პირთან ერთად გაფართოებული შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესის მეთოდოლოგიური მოთხოვნები. განისაზღვრა საჭიროებები და სამუშაო ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებით საკითხები. მსჯელობის შედეგად ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა და მ/წლის 24 ივლის გამოიცა ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებით, სადაც ჯგუფის ხელმძღვანელად განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის მერი, ხოლო წევრებად მერის მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და პირველი მოადგილე, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის ხელმძღვანელები, ასევე კერძო სექტორიდან წარმომადგენელი, ახალგაზრდობის საბჭოს წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამცხე-ჯავახეთის განვითარების ცენტრის“ წარმომადგენელი. დოკუმენტის შემუშავების პროცესისთვის განისაზღვრა სამი თანამშრომელი, რომლებიც სასწავლო/სატრენინგო კურსში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი.

სამუშაო ჯგუფის შექმნის შემდეგ, აქტიურ ფაზაში შევიდა შეხვედრების ნაწილი. აქტიურად მიმდინარეობდა სოფლებში შეხვედრები მოსახლეობასთან და მათ მიერ წამოჭრილი საკითხების განხილვა გადაფასება/დახარისხებას ახდენდა სამუშაო ჯგუფი. ერთობლივი გადაწყვეტილებით არჩეულ იქნა პრიორიტეტები, ხედვა, მიზნები და ამოცანები, რომელიც შემდგომ სამოქმედო გეგმაშია დეტალურად გაწერილი.

მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს წამოიჭრა არაერთი ისეთი საკითხები, რომლებიც ურთიერთსაპირისპიროს წარმოადგენდა, თუმცა აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა ხდებოდა ადგილზევე, მოსახლეობის ხმათა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, რის შემდეგაც ხდებოდა შეფასება, დამუშავება და გეგმაში ასახვა.

გეგმის შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემები მოპოვებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  ვებ-გვერდის საშუალებით. ინფორმაციის ნაწილი გამოვითხოვეთ სერვისების განვითრების სააგენტოსგან, ასევე სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო სამსახურისგან და ადგილობრივი უწყებებისგან შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით.

აქტიურად იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართული, გვაწვდიდა იდეებს, რომლის გათვალისწინებაც მოვახდინეთ შეძლებისდაგვარ და ასახულია დოკუმენტში.

გეგმის ხედვის, მიზნების და ამოცანების წერის პროცესში მოხდა სამუშაო ჯგუფის გაფართოებული შეხვედრა, სადაც ესწრებოდნენ ჯგუფის ხელმძღვანელი, წევრები და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩართული კონსულტანტი - შოთა მურღულია. დეტალურად მოხდა გეგმაში დასმული საკითხების განხილვა და დამუშავება.

დოკუმენტი, შემუშავების პროცესში, განვათავსეთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გვერდზე, სადაც მივიღეთ მოქალაქეთა მოსაზრებები ამა თუ იმ პროექტების კორექტირებასთან დაკავშირებით. რამდენიმე აქტივობა სამუშაო ჯგუფმა განხილვის შემდგომ გაითვალისწინა.

დასრულებული დოკუმენტის გადაგზავნა მოხდა საკრებულოზე, საჯარო შეხვედრაზე განხილვის მიზნით.

განხილვების დასრულების შემდგომ, დოკუმენტმა მიიღო საბოლოო სახე, რომლის დამტკიცებაც მოხდება საკრებულოზე.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის (UNDP) „დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში (DGG)“ პროექტთან თანამშრომლობით, პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG) ახორციელებს მუნიციპალიტეტების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტების მომზადებაში მხარდაჭერის პროექტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავება.

# სიტუაციის ანალიზი

## 2.1 ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა

ადიგენის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება ახალციხის (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), ხულოს (აჭარის რეგიონი) და ბაღდათის (იმერეთის რეგიონი) მუნიციპალიტეტებს, რომლებთანაც დაკავშირებულია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია (799,53კვ.კმ) უმეტესად მთაგორიანია და მდებარეობს ზღვის დონიდან 1200-1600 მ-ზე. ადიგენის მუნიციპალიტეტში არის ორი დაბა - დაბა ადიგენი, დაბა აბასთუმანი და 57 სოფელი, აქედან 44 - მაღალმთიან დასახლებათა სტატუსით.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი - დაბა ადიგენი, საქართველოს დედაქალაქიდან დაშორებულია - 220 კმ-ით (ავტომობილით 3 სთ და 30 წუთის სავალი დროით), უახლოესი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან კი - 235 კმ-ით (4 საათი სავალი დროით. ადიგენი 40 წუთის სავალი მანძილით არის დაცილებული რეგიონული ცენტრიდან - ქ. ახალციხიდან (30 კმ) და უახლოესი, ახალციხის რკინიგზის სადგურიდან დაშორებულია 30 კმ-ით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ქუთაისი-აბასთუმნის საავტომობილო მაგისტრალის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რაც ერთმანეთთან უმოკლესი გზით დააკავშირებს დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს. ასევე გათვალისწინებულია ახალციხე-ადიგენი-ბათუმის საავტომობილო მაგისტრალის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რომელიც სამხრეთ საქართველოს დააკავშირებს შავ ზღვასთან.

2023 წლის პირველი იანვრის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 15.9 ათასია, აქედან ქალაქად (დაბა) მაცხოვრებელთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 10.6%-ია, ხოლო სოფლად მაცხოვრებელთა რაოდენობა 89.4%-ია.  2022 წლის სტატისტიკური მონაცემებით მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.მ -ზე 19,9 ადამიანს შეადგენს. მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო ხუთი წლის მანძილზე შემცირებულია, ხდება ახალგაზრდების მასიური გადინება მუნიციპალიტეტიდან.

სოციალურ პაკეტთა მიმღების რაოდენობა 2018 წლიდან 2022 წლის ბოლოსთვის  გაიზარდა 6.9%-ით და მიაღწია 887 კაცს. ხოლო პენსიის მიმღებთა რაოდენობას მოცემული დროის მონაკვეთში გაიზარდა 11.3%-ით და მიაღწია 3515 კაცს.

მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეებად შეიძლება დასახელდეს უხვი ნალექი, წყალდიდობა და მეწყერი.

მუნიციპალიტეტი მდიდარია თერმული წყლებით, მდინარეებით, ტბებით, ასევე მუნიციპალიტეტში მოიპოვება მინერალური წყალიც.

აღნიშნული დოკუმენტი თანხვედრაშია მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტთან და რეგიონის განვითარების სტრატეგიასთან.

ადიგენის  მუნიციპალიტეტი მდიდარია ბუნებრივი წიაღისეულით, სამშენებლო მასალით. მუნიციპალიტეტში დიდი რაოდენობით მოიპოვება ქვიშა-ხრეში, რომლის ლიცენზიანტიც მუნიციპალიტეტში გვყავს 25.

რუკა 1 (სამცხე-ჯავახეთის ლიცენზირების რუკა)

ცხრილი 1. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ადგილები ადიგენის მუნიციპალიტეტში

| საბადოს დასახელება | რესურსების დასახელება | რეგიონი | რაიონი | Abcl | C2 | ერთეული | გამოყენების სფერო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ლელოვანი | ლელოვანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენი | 14123000 | ### | მ3 | მოსაპირკეთე-ბელი ქვა |
| არალი | ბენტონიტური თიხა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენი | 8795000 | 0 | ტ | სუსპენზიები |
| ახალციხე | მურა ნახშირი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენი | 71321000 | 4415000 | ტ | ნედლეული |
| CurCutoCixeli | ბენტონიტური თიხა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენი | 16613000 | 0 | ტ | სუსპენზიები |
| რარვის გამოვლინება | ოქრო, სპილენძი, პოლიმეტალები | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენი | 0 | 0 |  | მეტალურგია და სხვა |

წყარო: მინერალური რესურსების სააგენტო

2014 წლის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად ადიგენის მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება 8222 ათასი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი და 8240 ათასი მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მედიანური ასაკი 2014 წლის სტატისტიკური კვლევების თანახმად იხილეთ ცხრილი 2-ში.

ცხრილი 2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მედიანური ასაკი სქესის და დასახლების მიხედვით

|  | ორივე სქესი | კაცი | ქალი |
| --- | --- | --- | --- |
| სულ | 38 | 36 | 41 |
| საქალაქო დასახლება | 45 | 40 | 49 |
| სასოფლო დასახლება | 37 | 35 | 40 |

წყარო: საქსტატი

დიაგრამა 1. მოსახლეობის დინამიკია 2014 წლიდან 2023 წლის დასაწყისისთვის

წყარო: საქსტატი

2014 წლის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად კერძო შინამეურნეობების გადანაწილება ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, იხილეთ ცხრილი 3-ში.

ცხრილი 3.  კერძო შინამეურნეობების გადანაწილება ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით

| ადმინისტრაციული ერთეულები | კერძო შინა მეურნის რაოდენობა | ადმინისტრაციული ერთეულები | კერძო შინა მეურნის რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| დაბა ადიგენი | 283 | ლელოვნის თემი | 256 |
| დაბა აბასთუმანი | 366 | ლელოვანი | 92 |
| არლის თემი | 435 | ამხერი | 22 |
| არალი | 420 | კახარეთი | 61 |
| წარბასთუმანი | 15 | სამყური | 37 |
| ბენარის თემი | 178 | ღორძე | 44 |
| ბენარა | 58 | მლაში თემი | 132 |
| უნწა | 71 | მლაშე | 72 |
| შოლავერი | 49 | არზნე | 20 |
| ბოლაჯურის თემი | 320 | ფლატე | 40 |
| ბოლაჯური | 216 | მოხის თემი | 124 |
| ქვემო ენთელი | 104 | მოხე | 58 |
| გორგულის თემი | 239 | ნამინაური | 28 |
| გორგული | 48 | ციხისუბანი | 38 |
| ადიგენი | 81 | უდის თემი | 484 |
| იმერთუბანი | 55 | უდე | 836 |
| იჯარეთი | 55 | ზაზალო | 12 |
| დერცლის თემი | 52 | ფხეროს თემი | 110 |
| დერცელი | 42 | ფხერო | 40 |
| კიკიბო | 10 | ზემო ენთელი | 44 |
| ვარხნის თემი | 350 | შოყა | 26 |
| ვარხანი | 191 | ჩორჩნის თემი | 220 |
| აბასთუმანი | 81 | ჩორჩანი |  |
| საღრძე | 69 | დიდი სმადა | 80 |
| ფარეხა | 9 | პატარა სმადა | 84 |
| ზანავის თემი | 213 | წახნის თემი | 150 |
| ზანავი | 67 | წახანი | 69 |
| გომარო | 81 | ქიქინეთი | 35 |
| პატარა ზანავი | 21 | წახანწყარო | 8 |
| წრე | 44 | ხარჯამი | 38 |
| ზარზმის თემი | 85 | ჭეჭლის თემი | 133 |
| ზარზმა | 71 | ჭეჭლა | 47 |
| უტყისუბანი | 14 | კეხოვანი | 27 |
| ზედუბნის თემი | 54 | საირმე | 19 |
| ზედუანი | 21 | ჭელა | 40 |
| აფიეთი | 11 | ხევაშენის თემი | 103 |
| ღოდთუბანი | 22 | ხევაშენი | 78 |
|  |  | ნაქურდევი | 25 |

წყარო: საქსტატი

ცხრილი 4. მოსახლეობის რაოდენობა ასაკისა და სქესის მიხედთვით (2014 წლის მონაცემები)

| მოსახლეობის რაოდენობა |  |  | ასაკი (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორივე სქესი | მამაკაცი | ქალი | 0-14 | 15-64 | 65+ |
| 16462 | 8222 | 8240 | 18,9 | 65.8 | 15.3 |

წყარო: საქსტატი

სოციალური სამსახურის მიერ მოწოდებული მონაცემების თანახმად, მუნიციპალიტეტში 2023 წლის ივლისის მონაცემებით ფიქსირდება 3515 ასაკით პენსიონერი, ხოლო სოციალური  პაკეტის მიმღებთა რიცხვმა მიაღწია 887-ს.

სკოლამდელი აღზრდის ბავშვთა რაოდენობა 0-6 წლამდე, სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს მონაცემების თანახმად შეადგენს 1328 ბავშვს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღი არ ფუნქციონირებს.

სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს მონაცემებით, 2022 წელს მუნიციპალიტეტში შობადობის რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით გაიზარდა. დიაგრამა 2-ზე წარმოგიდგენთ მუნიციპალიტეტში დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობის  ბოლო 10 წლის განმავლობაში.

დიაგრამა 2. მუნიციპალიტეტში დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა (2013-2022 წწ). სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს მონაცემები.

წყარო: სსგს

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად შეადგენს 608-ს. მათი შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება 2021 წლის მონაცემებით 493,8 ლარია.

უმუშევართა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში შეადგენს მთლიანი მოსახლეობის 34%-ს.

## 2.2 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

2.2.1 სოფლის მეურნეობა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკა ძირითადად წარმოდგენილია სოფლის მეურნეობის,  მომსახურების და ვაჭრობის სფეროებით. აქედან ბრუნვისა და შემოსავლების გათვალისწინებით ყველაზე იმედისმომცემ და განვითარებად მიმართულებად სოფლის მეურნეობის სექტორები მიიჩნევა.

სოფლის მეურნეობის დარგი წარმოდგენილია 5 მცირე საწარმოთი (დასაქმებულია 50) და 550 საოჯახო ფერმერით, მათ შორის 30 მეფუტკრით (ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმებულია 250 ზე მეტი),  28 კოოპერატივით. ფერმერული მეურნეობების ძირითადი ნაწილი რეგისტრირებული არ არის.

2025 წლის პირველ იანვრამდე, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მწარმოებლები გათავისუფლებული არიან დასაბეგრი შემოსავლიდან. აღნიშნული არ ავალდებულებთ, პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებს რეგისტრაცია გაუკეთონ თავიანთ საქმიანობას. მეფუტკრეების თქმით სერთიფიკატების მიუხედავად  წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციას ვერ ახდენენ.

მუნიციპალიტეტში შედარებით კარგად არის განვითარებული მებოსტნეობა, მეკარტოფილეობა და მესაქონლეობა.

2022 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობია 33246 ჰა, აქედან კერძო საკუთრებას შეადგენს 3914ჰა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 2 ჰა. დანარჩენი ფართობი სახელმწიფო საკუთრებაა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შემდეგნაირად არის  განაწილებული:  ხეხილი 997 ჰა, სახნავი 5652 ჰა, სათიბი 4322 ჰა, საძოვარი 22275 ჰა.

უკანასკნელ წლებში მუნიციპალიტეტში დაიწყო ხეხილის ბაღების  გაშენება (ვაშლი, ქლიავი, ბალი, მსხალი), ასევე მოსახლეობა აქტიურად აშენებს სოფლის პროგრამის ფარგლებში კენკროვნებს. მუნიციპალიტეტი მდიდარია კენკროვანი კულტურებით, რომელიც ძირითადად გავრცელებულია ალპურ და სუბალპურ ზონებში. რომლებსაც მთლიანი სეზონის განმავლობაში მოსახლეობა იყენებს საოჯახო მოხმარებისა და ბიზნესისთვის (ჟოლო, მოცვი, მალინა, მარწყვი).

წყარო: საქსტატი.

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსახლეობის საკუთრებაშია 22025-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი, მათ შორის ფური 12410.  2,322-მდე ღორი, 700 თხა და ცხვარი და  27305 ფრთა ფრინველი. წარმოებული ყველის და კვერცხის რეალიზაცია ხდება ადგილობრივ, რეგიონის და დედაქალაქის ბაზარზე.

მუნიციპალიტეტში მოქმედებენ მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის კერძო კოოპერატივები, რომელთა მიერ წარმოებული ხორცი  აკმაყოფილებს ადგილობრივ ბაზარს.

მეფუტკრეობა და ადგილობრივი თაფლი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ღირებულებათა ჯაჭვის მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის. წარმოდგენილია 30 ფერმერით. 2020 წლისათვის მათი საკუთრება იყო 1500 სკა ფუტკარი და წარმოებული იქნა 10-15 ტ. თაფლი. 2022 წლის მონაცემებით, სკების რაოდენობამ იმატა და მიაღწია 3000. ხოლო 2023 წლის შუა პერიოდისთვის სკათა რაოდენობა არ გაზრდილა და თაფლის რაოდენობამ იკლო, არამდგრადი და წვიმიანი ამინდების გამო ვერ მოახერხა ფუტკარმა გამრავლება და თაფლის მოგროვება. შეიძლება ითქვას თაფლის მოსავლიანობის დონემ ფაქტობრივად 80% იკლო წინა წლებთან შედარებთ. მეფუტკრეების განმარტებით, დაღუპვის ზღვარზე არიან ფუტკრის ოჯახები და მათ ხელოვნური საკვებით ამარაგებენ, რათა მათი სიცოცხლე შეინარჩუნონ. დარგის განვითარებას ხელს უწყობს ადიგენის კლიმატური პირობები და ლანდშაფტი. აღნიშნული უზრუნველყოფს თაფლის უნიკალურობას, თუმცა პროდუქციის რეალიზება გარკვეული დაბრკოლებებით ხდება.  მუნიციპალიტეტში დარგის ვეტერინარის არ არსებობა ართულებს დაავადებებთან ბრძოლას და იწვევს სავალალო შედეგებს.

სოფლის მეურნეობის დარგში წარმოების ზრდას აფერხებს სასოფლო-სამეურნეო სერვისებზე და აგროტექნიკაზე  ნაკლებად ხელმისაწვდომობა, ასევე დარგის სპეციალისტების სიმცირე. მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორია ახალი დაავადებებების და მავნებლების გავრცელება.

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის მოცულობას მნიშვნელოვანი წილი უკავია რეგიონის მთლიან სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება კარტოფილის, ხილის,  ბოსტნეულის, მარცვლეულის, ხორცისა და ყველის  წარმოებას.  ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მათი რაოდენობა საკმარისია მოთხოვნასთან შედარებით და წარმოებული პროდუქცია აბალანსებს მუნიციპალიტეტის ბაზრის მოთხოვნებს, რაც შეეხება კარტოფილისა და ყველის წარმოების მასშტაბებს, ისინი ძირითადად გააქვთ ქვეყნის შიდა ბაზარზე.

სასაქონლო კოოპერატივებს აქვთ მიწების პრივატიზების პრობლემა. კერძოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების პრივატიზებაზე არის დიდი ფასი, რომლის შეძენასაც ფერმერები ვერ ახერხებენ. ასევე აქვთ ალპურ ზონაში გზის ინფრასტრუქტურის პრობლემა, აღნიშნული პრობლემის გამო რთულდება რძის ტრანსპორტირება. ასევე დიდ პრობლემას აწყდებიან პირუტყვის ჯიშების გამოყვანასთან დაკავშირებით, არსებობს წარმოებული პროდუქციის ეტიკეტირების პრობლემაც.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავიათ 33246 ჰა, სადაც ძირითადად მოსახლეობას მოჰყავთ ერთწლიანი კულტურები, ასევე აქვთ გაშენებული ბაღებიც. რაც შეეხება აგროცენტრებს, მუნიციპალიტეტში არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის საკონსულტაციო ცენტრი, რომელიც ახდენს მოსახლეობის ინფორმირებულობას სხვადასხვა პროექტების გამოცხადების თაობაზე და ეხმარება მათ საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მუნიციპალიტეტის 37887 ჰა დაფარულია ტყით, სადაც ძირითადად დომინირებს წიწვოვანი კორომები, თუმცა ზოგიერთ ადგილებში ფიქსირდება შერეული კორომებიც, მუხა, რცხილა, ვერხვი და ა.შ.

კერძო მოსახლეობაში რეფორმის დროს არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები არ გაცემულა, გაიცა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობები. მოსახლეობას საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობები საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერიის თანხმობის საფუძველზე  გადაჰყავთ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებაში კომერციული საქმიანობის განხორციელებისთვის. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობს მოსახლეობა ფლობს დაახლოებით 4 ჰექტრამდე.

ადიგენის საკონსულტაციო სამსახურის 2022 წლის მონაცემების თანახმად სულ ერთწლიანი კულტურების ფართობია 2215 ჰა, აღნიშნულ ფართობზე გაშენებული აქვთ მოსახლეობას სხვადასხვა ერთწლიანი კულტურები, აღნიშნულზე იხილეთ ცხრილი 5.

ცხრილი 5. ერთწლიანი კულტურების მოსავალი და ფართობული განაწილება

| ერთწლიანი მარცვლეული კულტურები | ფართობი ჰა | მოსავალი ტონა |
| --- | --- | --- |
| კარტოფილი | 1690 | 32500 |
| გოგრა | 25 | 900 |
| პამიდორი | 75 | 1725 |
| კიტრი | 63 | 1320 |
| ბადრიჯანი | 2 | 40 |
| წიწაკა | 23 | 210 |
| სტაფილო | 25 | 650 |
| ჭარხალი | 130 | 6500 |
| მწვანილი | 40 | 250 |
| ხახვი | 75 | 2200 |
| ნიორი | 22 | 310 |
| კომბოსტო |  |  |

წყარო: ადიგენის საკონსულტაციო სამსახური

სოფლის მეურნეობის ყველაზე პერსპექტიულ დარგს წარმოადგენს მესაქონლეობა და მეკარტოფილეობა. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადად საქმიანობას სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არაერთი პროექტი განხორციელდა, ყველაზე წარმატებულ პროექტებად მიიჩნევა „დანერგე მომავალი“, მეფუტკრეობის და მერძევეობის პროგრამები. აღნიშნულ სფეროებში დაფინანსდა 60-70 მდე საოჯახო ფერმერი.

დარგის ძირითად გამოწვევად ითვლება გასარწყავიანება, ვერ ხერხდება ყველა ნაკვეთის გასარწყავიანება და აღნიშნული გავლენას ახდენს მოსავლიანობის მაჩვენებელზე. ერთ-ერთი გამოწვევაა ზაფხულობით იალაღებზე გასული მოსახლეობის საგზაო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფის საკითხი. უმთავრეს გამოწვევად რჩება საძოვრების საკითხი. მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში საძოვრების ნაკლებობაა, ვინაიდან პირუტყვის რაოდენობა ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა.

მუნიციპალიტეტში გვყავს ქალი ფერმერები, რომლებიც ძირითადად მეფუტკრეობას ეწევიან. ხდება ფერმერები გადამზადება, რათა მარტივად და შედეგიანად შეძლონ თავიანთ საქმიანობაში წარმატების მიღწევა. მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად გვყავს 2 ქალი ფერმერი, თუმცა გვყავს ორასამდე არარეგისტრირებული ქალი ფერმერი.

მრეწველობის დარგში მოქმედებს 32 მცირე და 1 საშუალო საწარმო. მათი პროფილია: საგზაო-სამშენებლო კომპანია (შპს „არალი“), ხე-ტყის გადამამუშავებელი საწარმო, უალკოჰოლო სასმელების ჩამომსხმელი საწარმო, პურის საწარმო, რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო.

ფლატის მინერალური წყალი რეალიზდება როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე მისი გატანა ხდება ექსპორტზე.

2021-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი მოდის  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე (7.5 მლნ ლარი) და  სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე (3,5 მლნ. ლარი).

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. ბალნეოლოგიური კურორტი აბასთუმანი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი მიწა (915 ჰა) და შენობა-ნაგებობა (17 ერთეული) სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტების განხორციელების საშუალებას იძლევა.

2022 წლის ბოლო მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორში, კერძოდ სოფლის მეურნეობის, წლიური ბრუნვა შეადგენდა 12,9 მილიონ ლარს, რაც 3,2 მილიონი ლარით აღემატებოდა წინა წლის მაჩვენებელს. ხოლო ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა ოდენობა 2020-2022 წელს შეადგენდა 610-ს.

ბოლო ორი წლის განმავლობაში მზარდ სექტორად ფიქსირდება აგრარული სექტორი. ადგილობრივი ღირებულების ჯაჭვში ყველაზე მეტად აგრარული სექტორი მონაწილეობს. რძის გადამამუშავებელი ქარხნები ეყრდნობიან ადგილობრივ მომწოდებლებს. ადიგენის მუნიციპალიტეტში ყველაზე წარმატებული მცირე საწარმოა კოოპერატივი „რკ ენდეთ ერთობის ნობათს''. კოოპერატივის წლიური რძის წარმოება შეადგენს 150-200 ტ, ხოლო მისი წლიური ბრუნვა შეადგენს 150-200 ათას ლარს.  რეგიონში უნიკალური პროდუქტის მწარმოებლად  ითვლება მინერალური „წყალი ფლატის“ ჩამომსხმელი საწარმო „ქართული წყლები და კომპანია“.

ეკონომიკის განვითრების მთვარ გამოწვევად ვლინდება მუნიციპალიტეტში ნაკლებად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ზრდას.

2.2.2 მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტი გადამამუშავებელი მრეწველობით არ გამოირჩევა. თუმცა გარკვეული რაოდენობის გადამამუშავებელი საწარმოები ფიქსირდება მუნიციპალიტეტში.  ძირითადად დომინირებს ხის გადამამუშავებელი საამქროები და რძის გადამამუშავებელი საწარმოები.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2023 წლის დასაწყისისთვის, მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 800-ზე მეტი მოქმედი ბიზნეს სუბიექტი, რომლებიც ძირითადად სავაჭრო  ბიზნესით არიან დაკავებული. მათ შორის არის:  4 ხის გადამამუშავებელი საამქრო და 6 რძის გადამამუშავებელი საწარმო, 35 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი. დანარჩენი სუბიექტები ვაჭრობისა და სხვადასხვა მომსახურების სფეროებში კლასიფიცირდებიან.

| დიაგრამა 4. მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობების განაწილება საქმიანობის სფეროების მიხედვით | დიაგრამა 5. მუნიციპალიტეტში საწარმოთა რეგისტრაციის მონაცემები 2020-2023 წლებში. |
| --- | --- |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბიზნესი 2020 წლიდან 2023 წლის დასაწყისამდე 48 % -ით არის გაზრდილი. საწარმოების ზრდას ხელი შეუწყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამოქმედებულმა ბიზნესის ხელშემწყობმა სახელმწიფო პროგრამებმა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა 45 მცირე ბიზნესი გადამამუშავებელი მრეწველობის, ვაჭრობა და მომსახურების სფეროებსა და   სოფლის მეურნეობის დარგში.

ადიგენის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის კურორტი აბასთუმანი, რომელიც ცნობილია როგორც კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტი, რომლის კლიმატი საუკეთესო საშუალებაა ფილტვების დაავადებათა პროფილაქტიკისათვის. განსაკუთრებით სასარგებლოა გაზაფხულის სეზონი, როდესაც ფიჭვი დამტვერვას იწყებს. აბასთუმანი განთქმულია ჰიპერთერმული, სუსტად მინერალიზებული წყაროებით (წყარო ზმეა  390C,  მეფის წყარო  - 420C; სურავანდი წყარო 420C), რომლთა საერთო დებეტია 1 მლნ ლიტრი დღე-ღამეში. მინერალური წყლები არაერთი დაავადების სამკურნალოდ გამოიყენება. კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიაზე 2020 წლის მონაცემებით 1000-მდე ტურისტი იყო. წინა წლებთან შედარებით იკლო ტურისტების რაოდენობამ, კორონა ვირუსის გამო. ხოლო 2022 წლის ბოლოსთვის ტურისტების რაოდენობა 2000-მდე გაიზარდა.  ასევე ტურისტების კლება გამოიწვია კურორტ აბასთუმანში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზრდება.

ტურისტების დიდ ყურადღებას და დაინტერესებას იწვევს აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია მთა ყანობილზე. ზ. დ. 1650 მ, აბასთუმნიდან 8 კმ-ში. იგი დაარსდა 1932 წელს. ის პირველი სამთო ასტროფიზიკური ობსერვატორია იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში.

მუნიციპალიტეტი მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობისა და ბუნებრივ-ეთნოგრაფიული ძეგლების მრავალფეროვნებითა და სიმრავლით, ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსით. წყლის მთლიანი რესურსი წარმოდგენილია ტბებით, წყალსაცავებით, მდინარეებითა და მიწისქვეშა გრუნტის წყლებით.

დაბა აბასთუმანში არის ბუნებრივი გოგირდოვანი თბილი წყლების დიდი მარაგი. ასევე მუნიციპალიტეტში მოიპოვება მინერალური წყალი „ფლატე“. სასარგებლო წიაღისეულიდან მნიშვნელოვანია ფლატის, ღაღვის მინერალური წყლები, აბასთუმნის და ჩორჩნის თერმული წყლები. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთში ფუნქციონირებს „კახარეთჰესი“ რომელიც გამოიმუშავებს 2-მეგავატ ელექტროენერგიას., მდინარე ძინძეს ხეობაში, გოდერძის უღელტეხილის აღმოსავლეთ კალთაზე, მდებარეობს მესამეული პერიოდის განამარხი ფლორა რომელიც „გოდერძის ფლორის“ ე.წ გაქვავებული ტყის სახელითაა ცნობილი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 150 მდე ისტორიული ძეგლია აღრიცხული. მათ შორისაა მართლმადიდებლური და კათოლიკური ეკლესიები, მეჩეთები, ციხე-კოშკები, ასევე რამდენიმე ხიდი.

მუნიციპალიტეტში ძალიან დიდი რესურსი არსებობს ტყის არა მერქნული პროდუქტების  (ხილი, კენკრა, სამკურნალო მცენარეები). საჭიროა მისი დამზადების და გადამუშავების ორგანიზება რაც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და მოსახლეობას გაუჩენს დამატებით შემოსავალს.

მუნიციპალიტეტი მდიდარია მინერალური რესურსით, მუნიციპალიტეტში არის თიხა და ბაზალტი, თიხის მოპოვება ფაქტობრივად არ ხდება ხოლო ბაზალტის მოპოვება ხდება მცირე რაოდენობით. გეოლოგიური კვლევებისა და დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ დადგენილია კერძოდ მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ფერსათის მთისა და კურცხანის ხეობაში ფერადი და იშვიათი ლითონების არსებობა. მრავლადაა გამოვლენილი საშენი ფიქლების საბადოები როგორც ალპურ და სუბ-ალპურ ასევე მდინარე ქვაბლიანის ხეობის მიდამოებში.

ყველაზე დიდი დამსაქმებელია საგზაო-სამშენებლო კომპანია შპს „არალი“ რომელშიც დასაქმებულია 150-მდე კაცი. სამედიცინო მომსახურებას ეწევა 23  დაწესებულება - აქედან, ერთი საავადმყოფო, (რომელშიც დასაქმებულია 50 კაცი). 1 პირველადი სამედიცინო დახმარების ცენტრი, (დასაქმებულია 18 კაცი). 12 სასოფლო ამბულატორია დასაქმებულია 12 კაცი), 3 სტომატოლოგიური კლინიკა (დასაქმებულია 5 კაცი) და 6 აფთიაქი (დასაქმებულია 10 კაცი).

ბიზნეს სექტორში შეინიშნება კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. მოთხოვნადია უცხო ენების მცოდნე გიდები, ვეტერინარები, ფინანსისტები, იურისტები და სხვა. ვინაიდან ადგილობრივ შრომის ბაზარზე დაბალია შრომის ანაზღაურება (2022 წ დაქირავებულთა შრომის ანაზღაურების საშუალო ოდენობა შეადგენდა 850 ლარს), მუნიციპალიტეტიდან შრომისუნარიანი და კვალიფიციური კადრები გასულია მეზობელ მუნიციპალიტეტებში, რეგიონის ცენტრში და მსხვილ ურბანულ ქალაქებში.

მუნიციპალიტეტში პროდუქციას აწარმოებენ ძირითადად კოოპერატივები (არაჟანი, სულგუნი, იმერული ყველი და ა.შ), რომელთა წლიური წარმოების ოდენობა 900 ტონამდეა. სეზონზე რძის წარმადობა იზრდება და მოგებაც მატულობს.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2021 წლის ბრუნვა შეადგენს 35,5 მლნ. ლარს. დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება შეადგენს 850 ლარს. ბიზნეს სექტორის ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში 2021 წელს შეადგენს 0,8 მლნ. ლარს, ხოლო დამატებითი ღირებულება შეადგენს 7,1 მლნ. ლარს.

ბიზნეს სექტორში შრომითი დანახარჯები ადიგენის მუნიციპალიტეტში შეადგენს 2,9 მლნ. ლარს.

მუნიციპალიტეტში დარგის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ინვესტირება. ბიზნეს სექტორის განვითრებისთვის საჭიროა ინვესტიციები, რაზედაც მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორი მოკლებულია.

ასევე მთავარ გამოწვევად მიჩნეულია სამუშაო ადგილების სიმცირე და დაბალი სახელფასო განაკვეთი.

2.2.3 ტურიზმი და მომსახურების სფერო

ადიგენის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა ულამაზესი ტურისტული სანახაობებით. მუნიციპალიტეტი მდიდარია ულამაზესი მთებით, სადაც დომინირებს შერეული ტყის კორომები, რომლებიც ქმნიან სამკურნალო ჰავას. მუნიციპალიტეტში გვაქვს ბალნეოლოგიური კურორტი აბასთუმანი, თავისი თერმული წყლებით, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება სამკურნალოდ. აბასთუმნის ჰაერი ცნობილია ფილტვების სამკურნალოდ. როგორც კვლევებმა აჩვენა ტუბერკულოზის ჩხირი აბასთუმნის ჰაერზე ვერ ცოცხლობს და მალევე კვდება, ამიტომ ტურისტების უმეტესი ნაწილი ფიქსირდება დასავლეთ საქართველოდან. უცხოელი ტურისტებიც არანაკლებ მოხიბლულები არიან აბასთუმნის სილამაზითა და მისი სხვადასხვა სახის სამკურნალო თვისებებით.

კურორტზე, კოვიდ პანდემიის პერიოდში, ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო. ტურისტების კლებაზე ასევე იმოქმედა კურორტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესებმა, თუმცა 2023 წელს ტურისტთა ნაკადების მატება შეინიშნება როგორც აბასთუმანში, ასევე მთლიან მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 1500 ვიზიტორი ფიქსირდება.  ტურისტული სეზონის დროულად გახსნას ასევე ხელი შეუშალა გარემო პირობებმა, კერძოდ წვიმიანმა ამინდებმა. მაისის შუა რიცხვებიდან იწყება ე.წ დამტვერვის სეზონი და გრძელდება ივნისის ბოლომდე. აღნიშნული სეზონი ფაქტობრივად უამინდობის გამო ჩავარდა.

ტურისტების სავიზიტო ბარათად იქცა ასტროფიზიკური ობსერვატორია, რომლის რეაბილიტაცია განხორციელდა გასულ წელს. ასევე მოხდა ახალი დანადგარებით აღჭურვა, სადაც შესაძლებელია გიდით მომსახურება.

მუნიციპალიტეტს აქვს პოტენციალი განავითაროს სამთო ტურიზმი, რომელიც ძალიან საინტერესო და მომგებიანია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ზაფხულობით გადის იალაღებზე (საძოვრებზე გაყავთ პირუტყვი) სადაც ფაქტობრივად ხდება ნატურალური პროდუქტის შეგროვება. სამთო ტურიზმის განვითრების შემთხვევაში მოხდება ადიგენის მუნიციპალიტეტში წარმოებული ბიო პროდუქტების პოპულარიზაცია.

ასევე შესაძლებელია განვითარდეს ზამთრის ტურიზმი.

მუნიციპალიტეტში ტურისტულად ყველაზე განვითარებად ადგილად შეიძლება ჩაითვალოს თრიალას ტბა თავისი მიმდებარე ტერიტორიით, სადაც შესაძლებელია მოეწყოს ოთხსეზონიანი ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

მუნიციპალიტეტში არის სხვადასხვა ტურისტული სანახაობები. ერთ-ერთ ადგილად შეიძლება დასახელდეს ოქროს ციხე, რომელიც ტურისტების სავიზიტო ბარათად შეიძლება იქცეს. მუნიციპალიტეტი აქტიურად არის ჩართული და ეძებს ინვესტორს აღნიშნული ციხის რეაბილიტაცია აღდგენისთვის. ციხეს აქვს ძალიან ლამაზი მდებარეობა, არის დასახლებული პუნქტების მიმდებარედ. ციხის რეაბილიტაციის შემთხვევაში აქტიურად მოხდება მიმდებარე სოფლებში საოჯახო ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ტურისტებზე და ზოგადად მოხდება ადიგენის პოპულარიზაცია.

მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად 150- მდე კულტურული ძეგლია: ტაძრები, ციხეები, ტბები და ა. შ. ზარზმის მონასტერი, ჭულეს მონასტერი ტურისტების სავიზიტო ბარათია.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2021 წელს მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება 7 სასტუმრო და დაახლოებით 20 მდე  საოჯახო სასტუმრო.  ასევე მოსახლეობა საკუთარი საცხოვრებელი სახლების გაქირავებასაც ახდენს. ძირითადად, საოჯახო სასტუმროები ფიქსირდება დაბა აბასთუმანში, რომელსაც მოსახლეობა აქტიურად იყენებს. ტურისტების ნაწილი საოჯახო სასტუმროებით სარგებლობს.

კურორტ აბასთუმანს ესაზღვრება ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ტყე-პარკი, სადაც ვიზიტორთა რაოდენობა 2023 წლის დასაწყისისთვის შეადგენდა 1000-1100 ვიზიტორს, აქედან 60% უცხოელ ვიზიტორს შეადგენდა.

მუნიციპალიტეტში აქტიური ტურისტული სეზონია მაისი-აგვისტოს ბოლოს, სექტემბერშიც არის ტურისტი, თუმცა პასიურად.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2021 წელს ადიგენში 5 ლუქს ნომერია, 8 ერთ ადგილიანი, 53 ორ ადგილიანი, ხოლო სამი და მეტ ადგილიანი 25 ნომერია. თუმცა 2023 წლის მიხედვით იმატა სასტუმროების რაოდენობამ მუნიციპალიტეტში კერძოდ აბასთუმანში, ასევე დაბა ადიგენში მიმდინარეობს ახალი სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ამ ეტაპისთვის ექსპლოატაციაში არ არის შესული.

მუნიციპალიტეტში მთვარ გამოწვევას წარმოადგენს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა, მუნიციპალიტეტში არ არის საკონცერტო დარბაზები და მუზეუმი. მუნიციპალიტეტი აქტიურ ფაზაში ახორციელებს ყველა დასახლებულ პუნქტში ბავშვთა გასართობი პარკების, სპორტული მოედნების მშენებლობას.

გამოწვევად შეიძლება დასახელდეს სასტუმროებისა და კვების ობიექტების ნაკლებობა, ასევე გასართობი სივრცეების ნაკლებობა, ტურისტული მარშუტების დაგეგმვა  და ტუროპერატორების არ არსებობა.

## 2.3 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ეკონომიკური ზრდისთვის. აქტიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ვინაიდან აღნიშნული ძალზედ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს, როგორც მოსახლეობისთვის ასევე კერძო სექტორისთვის. გასულ წლებში მუნიციპალიტეტმა მოაწესრიგა არაერთი საგზაო ინფრასტრუქტურა ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ვინაიდან მოსახლეობისა და კერძო სექტორის მოთხოვა ძალზედ დიდი იყო.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა თითქმის 80% ეწევა სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, კერძოდ მეცხოველეობას. შექმნილია კოოპერატივები და რძის გადამამუშავებელი ქარხნები, ასევე არიან საოჯახო ფერმერებიც. მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის გადაადგილება ვერ ხერხდებოდა დროულად და ხარისხიანად ბაზრებზე, ამიტომ მერიამ ხელშეწყობის მიზნით მოაწყო საგზაო ინფრასტრუქტურა. აღნიშნულმა პროდუქტის წარმოების ეფექტიანობა გააუმჯობესა, ხოლო დრო მაქსიმალურად დაზოგა. ასევე გაიზარდა ეკონომიკური სარგებელიც.

საოჯახო ფერმერებად ძირითადად დომინირებენ ქალები, რომლებიც ახორციელებენ რძის ნაწარმის მოვლა, წარმოებას და რეალიზაციას. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება გაზრდის წარმოებული პროდუქციის ხარისხს, მის დროულ და ხარისხიან რეალიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. შექმნილი პირობიდან გამომდინარე გაიზრდება ფერმერების ინტერესი მეტი პროდუქციის წარმოების თაობაზე.

მუნიციპალიტეტში სულ არის 733 კილომეტრი გზა, აქედან 119 კმ არის სოფლებთან მისასვლელი გზა, ხოლო დანარჩენი შიდა გზა. მუნიციპალიტეტი აქტიურად ახორციელებს შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციასაც. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრების ფონდის თანადაფინანსებით. მოსაწყობი დარჩება სულ 23 კილომეტრი, სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში. აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზეც მერიას დაწყებული აქვს პროექტირების სამუშაოები სამომავლოდ განხორციელების მიზნით.

ცხრილი 6. მუნიციპალიტეტის სასოფლო და შიდა საუბნო გზები

| სულ მუნიციპალური გზა | სოფლებთან დამაკავშირბელი გზა | შიდა საუბნო გზები |
| --- | --- | --- |
| 733 (კილომეტრი) | 119 (კილომეტრი) | 614 (კილომეტრი) |

შიდა სახელმწიფოებრივი გზები მუნიციპალიტეტში შეადგენს: 22 კილომეტრს, აქედან 1 კილომეტრი ზარზმის მონაკვეთი, 5 კილომეტრი ყანობილის მონაკვეთი, 16 კილომეტრი არლის მონაკვეთი, ხოლო საერთაშორისო გზები: ქუთაისი-ადიგენი 204 კილომეტრია, ადიგენი-ბათუმი 140 კილომეტრი და თბილისი-ადიგენი 233 კილომეტრი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი გზების თითქმის 90%-ია ასფალტირებული.

მუნიციპალიტეტში სულ 45 დამაკავშირებელი ხიდია, აქედან რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 12 ხიდს, ხოლო რეაბილიტაციას საჭიროებს 5 ხიდი. დანარჩენი ხიდები გამართულ და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

მუნიციპალიტეტში მგზავრთა გადაყვანას ახორციელებს  შპს „ავტოსატრანსპორტო“ კომპანია. დანიშნულია საქალაქთაშორისო სამარშუტო ხაზები. ასევე გვყავს მუნიციპალური ტრანსპორტიც, რომელიც უზრუნველყოფს შიდა მუნიციპალურ დასახლებებში მგზავრთა გადაადგილებას. თუმცა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში ამ ეტაპისთვის ვერ ხერხდება შიდა სატრანსპორტო ხაზით უზრუნველყოფა. მერიას სამომავლოდ დაგეგმილი აქვს მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება აითვისოს ყველა დასახლებულ პუნქტში

მუნიციპალიტეტში აქტიურ ფაზაშია გაზიფიცირების საკითხი. 28 დასახლებული პუნქტი გაზიფიცირებულია, ხოლო 2023 წელს დაწყებულია გაზიფიცირების სამუშაოები 4 დასახლებულ პუნქტში. გაზიფიცირების საკითხი ეტაპობრივად მოიცავს მუნიციპალიტეტს მთლიანად, ვინაიდან აღნიშნულზე მოსახლეობის დიდი მოთხოვნა და საჭიროება გამოიკვეთება.

გასულ წლებში  მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე აქტიურად მიექცა ყურადღება დასახლებულ პუნქტებში გარე განათების საკითხს და 2023 წლის 28 ივნისის მდგომარეობით 57 დასახლებულ პუნქტში გარე განათების ქსელი მოწყობილია.

მუნიციპალიტეტი აქტიურ ფაზაში აშენებს ბავშვთა გასართობ ატრაქციონებს, სკვერებს და სპორტულ მოედნებს, სულ მუნიციპალიტეტში 10 ტრენაჟორია, 15 ბავშვთა გასართობი ატრაქციონი და 14 მინი სპორტული მოედანი, ხოლო  მიმდინარე წლისთვის დაგეგმილია 6 სპორტული მინი მოედნის, 4 პარკის და 2 ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ირიგაციის საკითხის მოგვარებაც, თუმცა არის ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულები გასარწყავიანებული არ არის. მუნიციპალიტეტის სავარგულთა ფართობის 70% გასარწყავიანებულია,  ხოლო 30%  დარჩენილია გასარწყავიანების გარეშე.

სასმელი წყლის სისტემა მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში მეტ ნაკლებად მოწესრიგებულია. მუნიციპალიტეტში 90 ზე მეტი სასმელი წყლის მაგისტრალია, 12 სარწყავი სისტემის საგუბარი და 3 საქაჩი. რამდენიმე სოფლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალი დაზიანებულია, რომელთა მოვლა- პატრონობას უწევს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ წყალმომარაგების სამსახური. ასევე უზრუნველყოფს მორწყვის სეზონზე სარწყავი წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის, სასმელი და სარწყავი სისტემის დაზიანებულ მაგისტრალებს აღადგენს და მოყავს ექსპლოატაციაში.

ტურისტული და გასართობი ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში დაბალ დონეზეა განვითარებული. მუნიციპალიტეტში არ გვაქვს გასართობი სივრცეები (კინო, სახელოვნებო დარბაზები, კულტურული სახლები, მუზეუმები და ა. შ). საკურორტო ზონაში ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კურორტი აბასთუმნის ძველი იერსახის შენარჩუნებით, შენდება ახლი სასტუმროები, სასეირნო ბილიკები და სხვადასხვა გასართობი საბავშვო ატრაქციონები, რომლითაც ისარგებლეს როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი ტურისტი.

ნარჩენების მართვის სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის მუნიციპალიტეტს აქვს შექმნილი ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გატანას, დაბინძურებული გარემოს დასუფთავებას, არალეგარული ნაგავსაყრელების გასუფთავებას და ა. შ. გასულ წელს მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო მონაწილეობა იაპონიის საგრანტო პროგრამაში და მიიღო გრანტი ახალი მაღალი გამავლობის, ორხიდიანი ნაგავშემგროვებლის შეძენისთვის, ვინაიდან ძველი ავტომობილები დაზიანებულია და ვერ უზრუნველყოფენ აქტიურ მომსახურებას. მუნიციპალიტეტს ჰყავს ხაზის მარშუტკები, რომლის მუშაობის კონტროლს ახორციელებს ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

მთავარ გამოწვევად შეიძლება დასახელდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებად განვითარებულობა, რაც ხელს უშლის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ნაკადების ზრდას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. ასევე სარწყავი სისტემის სრულყოფილად გამართვა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების სრული გასარწყავიანება, რაც გამოიწვევს პროდუქციის მატებას და გაზრდის ეკონომიკურ სარგებელს მოსახლეობაში.

## 2.4 ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა

ჯანდაცვის მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა.  ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის სამსახურს აქვს საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა, რომელიც უმეტესად ითვალისწინებს იმ სამედიცინო მომსახურეობებს, რომელიც არაა საყოველთაო ჯანდაცვით გათვალისწინებული. მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება სიმსივნით დაავადებულებს, რომელიც გაწერილი აქვს დადგენილებით. მუნიციპალური პროგრამის და საყოველთაო ჯანდაცვის ერთობლიობა მაქსიმალური ხელშეწყობაა იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები, გარდა ცალკეული გამონაკლისებისა. მუნიციპალიტეტს აქვს მერის ფონდი საიდანაც მერი მძიმე დაავადებების მქონე პაციენტებს, აფინანსებს დებულებით გათვალისწინებული წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2015 წლიდან დღემდე ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობა სარგებლოს ჯანდაცვის სხვადასხვა სახის პროგრამით (იხ. დანართი 1).

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ისეთი დაავადებები, როგორიცა: შაქრიანი დიაბეტი, სიმსივნე, იოდის დეფიციტით გამოწვეული ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად მოიმატა სიმსივნით დაავადებულთა რიცხოვნობამ, რაც მუნიციპალიტეტისთვის ძალზედ არასასურველ ფაქტს წარმოადგენს.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 2 სტაციონარული დაწესებულება, რომელთაგან 1 არის მრავალპროფილური ე. წ „იმედის კლინიკა“, ხოლო 1 მონოპროფილური, „ფილტვის ცენტრი“. არსებობს 1 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი და  12 სოფლის ამბულატორია.  მუნიციპალიტეტში არის 3 სტომატოლოგიური კლინიკა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაზე ხელმისაწვდომობა არის. სამედიცინო დაწესებულებებში სულ არის 130 საწოლი, 24 ექიმი სხვადასხვა სპეციალობით, 33 ექთანი,16 სანიტარი და 5 მოწვეული ექიმი სხვადასხვა პროფესიაში.

ცხრილი 7. ექიმთა რაოდენობა სპეციალობის მიხედვით (2023)

| ექიმი სპეციალობის მიხედვით | ექთანი | სანიტარი | საწოლების რაოდენობა | მოწვეული ექიმები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| თერაპევტი 2 ქირურგი 1 უროლოგი 1 რენდტგენოლოგი 2 პედიატრი 2 გინეკოლოგი 2 ოფთალმოლოგი 1 ეხოსკოპისტი 2 ლაბორანტი 1 | 33 | 16 | 130 | რეამინატოლოგი 2 პროქტოლოგი 3 |

წყარო: ადიგენის ევექსის კლინიკა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არსებული ამბულატორიები არის ავარიულ მდგომარეობაში. თუმცა დღეის მდგომარეობის „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის“ ინიციატივით მუნიციპალიტეტში იგეგმება არსებული ამბულატორიების შეკეთება, ხოლო რომელიც შეკეთებას არ ექვემდებარება ახალის მშენებლობა. აღნიშნული ფართების გადაცემას უზრუნველყოფს მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური. ამჟამად სოფლის ამბულატორიებს ჰყავთ ერთი ექიმი და ერთი მორიგე ექთანი.

ახალი ამბულატორიების შეკეთება-რეაბილიტაცია, ან ახლის აშენება ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობაში შექმნის პირველადი დახმარების გაწევის იმედს.

სოციალური მომსახურება. არსებულ აუცილებლობას წარმოადგენს შესწავლილ იქნას სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების ინდივიდუალური საჭიროებები.

სოციალური პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება (ოჯახს, რომელსაც ხანძარმა დაუზიანა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მისი შეკეთების სახსრები, ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალა წევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის ხარჯები და ოჯახი, რომლის ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა და ცხოვრობს უკიდურეს სიდუხჭირეში, ასი და ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების დახმარება), ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება,  ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულთა და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს „არლის შშმ პირთა სკოლა“, სადაც სწავლობს 16 შშმ პირი, პედაგოგები ასწავლიან თავიანთი შესაძლებლობიდან გამომდინარე (ქარგვა, ქსოვა, ძერწვა, ხატვა და ა.შ), აღნიშნული სკოლა ფინანსდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

მუნიციპალიტეტს აქვს ასევე სოციალურად დაუცველი და გაჭირვებული ოჯახებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლები, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა. მუნიციპალიტეტის სახსრებით აშენებულ კორპუსში შესახლებულია ამ ეტაპისთვის 16 უსახლკარო.

ადიგენის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სხვადასხვა სახის დახმარებებს. აღსანიშნავია, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სოციალური პროგრამები, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება სხვადასხვა სახის არის, შემდეგი: შშმ პირებზე ერთჯერადი დახმარება, მრავალშვილიანების, ახალშობილების, სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურებებზე დახმარებები. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაძლებლობიდან გამომდინარე ცდილობს მაქსიმალურად დაეხმაროს თავის მოსახლეობას. (იხ. დანართი 3).

მუნიციპალიტეტში 2021 წლის მონაცემების თანახმად მრავალშვილიანთა რაოდენობა შეადგენდა 61 ბენეფიციარს, ხოლო 2022 წლის მონაცემებით შეადგენდა 66 ბენეფიციარს. იძულებით გადაადგილებული ოჯახი არის 6, ხოლო 182 - არის ომის ვეტერანი. მარტოხელა დედები მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად არ ფიქსირდებიან.

ბავშვთა ცენტრი და მოხუცთა თავშესაფარი მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურ პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა 2020 წელს შეადგენს 1798 ბენეფიციარს, 2021 წელს შეადგენს 1890 ბენეფიციარს და 2022 წელს 1988 ბენეფიციარს. წარმოგიდგენთ ცხრილის სახით ინფორმაციას, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან :

ცხრილი 8. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული | ოჯახი | 1798 | 1890 | 1988 |
|  | მოსახლეობა | 5747 | 6195 | 6666 |
| საარსებო შემწეობის მიმღები | ოჯახი | 662 | 808 | 826 |
|  | მოსახლეობა | 2718 | 3453 | 3552 |

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო

შშპ პირების პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა შეადგენს 725 ბენეფიციარს, მეორე ჯგუფის ინვალიდს, აქედან 38 შეძენილი შშმ პირი ბავშვია, ხოლო 35 ბავშვი დაბადებიდან თანდაყოლილი შშმ პირია. მარჩენალ დაკარგულთა  ოჯახების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით შეადგენს 97 ოჯახს.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაძლიერების მიზნით, იწყება პროექტი „ერთად ოჯახების გაძლიერებისთვის“, „World Vision“ „საქართველოს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა“ და “ლტოლვილთა დანიის საბჭოს“ (DRC) ჩართულობით.

აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერას, კომლექსური მიდგომის გამოყენებით და ოჯახების საჭიროებებზე მორგებული ინტერვენციების განხორციელებით. პროექტში ჩართული იქნება ადიგენის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 60  ოჯახი.

მუნიციპალიტეტის მთავარ გამოწვევად ფიქსირდება დღის ცენტრის არ არსებობა, აღნიშნულ სერვისზე მოსახლეობას ხელი მიუწვდებათ ქალაქ ახალციხეში არსებულ დღის ცენტრებთან, სამცხე-ჯავახეთის განვითარების ცენტრის მიერ „World Vision“ საქართველოს, როგორც საკონსულტაციო ასევე ფინანსური მხარდაჭერით.

## 2.5 განათლება, კულტურა და სპორტი

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია საშუალო და სკოლამდელი განათლების მიღება.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც 476  აღსაზრდელი ირიცხება. დაწესებულებებში დასაქმებულია 126 პერსონალი, მათ შორის 22 აღმზრდელი, 21 აღმზრდელის თანაშემწე, 11 მუსიკის მასწავლებელი, 11 მენეჯერი და 61 დამხმარე პერსონალი.

მუნიციპალიტეტში ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არ არის აშენებული ბაღი, თუმცა სერვისზე ხელმისაწვდომობა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის სკოლამდელს აქვს. მუნიციპალიტეტი სამარშუტო ტაქსებით უზრუნველყოფენ სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ბავშვების ტრანსპორტირებას. მომსახურების გარეშე არ რჩება არცერთი აღსაზრდელი, თუმცა არის ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც საჭიროა ახალი ბაღის აშენება. სოფელი უდის საბავშვო ბაღი არის ავარიულ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე დაგეგმილია ახალი ბაღის მშენებლობა მიმდინარე წელს. 11 ბაღის ეზოში მოწყობილია ბავშვთა გასართობი ატრაქციონები. ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მონაცემების თანახმად 2021 წელს მოხდა 16 აღმზრდელის გადამზადება, ხოლო 2022 წელს 39 აღმზრდელის, მუსიკის მასწავლებლის და აღმზრდელის თანაშემწის გადამზადება. კანონის თანახმად აქტიურად მიმდინარეობს სატრენინგო კურსებში თანამშრომელთა ჩართულობა.

გასულ წელს აშენდა N2 საბავშვო ბაღი. 2024 წლისთვის გათვალისწინებულია 4 ახალი ბაღის მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში ბავშვთა მცირერიცხოვნების გამო ბაღი საერთოდ არ გვაქვს.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 8 საბაზო.  სკოლებში მიმდინარე 2023 სასწავლო წელს ირიცხება 2029 მოსწავლე. სკოლებში დასაქმებულია 698 მასწავლებელი, რომელთა შორის 689 არის უფროსი და წამყვანი 9.

რაც შეეხება არაფორმალური განათლებისთვის სივრცეს, მუნიციპალიტეტის სახსრებით 2017 წელს გარემონტდა და გაიხსნა ახალგაზრდული ცენტრი, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება არაფორმალურ გარემოში მიიღონ განათლება. მუნიციპალიტეტში არიან ძალზედ ნიჭიერი ახალგაზრდები, რომლებიც თავიანთი ნიჭის რეალიზაციას ახდენენ არაფორმალურ გარემოშიც. არის შექმნილი როგორც სატრენინგო ასევე საპრეზენტაციო სივრცე, სადაც ხდება სხვადასხვა არასამთავრობოების მიერ გამართულ ტრენინგებზე აქტიური ჩართულობა.

არაფორმალურ განათლების სივრცეში ხდება ადგილობრივი პოეტების მიერ, პოეზიის საღამოების მოწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობის დასწრებით.

მუნიციპალიტეტში შექმნილია ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია აქტიური მოსწავლე ახალგაზრდებით. ახალგაზრდული საბჭო თავისი საქმიანობის განხორციელებას ახდენს არაფორმალურ სივრცეში, ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს და აქტიურად არიან ჩართულები არასამთავრობოების მიერ გამოცხადებულ ინოვაციურ პროექტებშიც.

არაფორმალურ სივრცეში ხდება სამხატვრო გამოფენების მოწყობა, პოეზიის საღამოების მოწყობა და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. აღნიშნული ახალგაზრდული ცენტრი დღემდე აქტიურად ფუნქციონირებს.

მუნიციპალიტეტში მთავარი გამოწვევა კულტურის სახლის არ არსებობაა, სადაც ახალგაზრდები აქტიურად და სრულფასოვნად შეძლებენ თავიანთი შესაძლებლობების წარმოჩენას.

პრობლემაა თეატრისა და კინოს სახლების არ არსებობა, ფაქტიურად ახალგაზრდებს არ აქვთ სრულფასოვანი სივრცეები სადაც შეძლებენ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარებას.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სულ 25 სკოლაა, აქედან 17 საშუალო და 8 საბაზო, სულ სკოლებში 2029 მოსწავლეა, აქედან 998 გოგო და 1031 ვაჟი, მუნიციპალიტეტში 8 საშუალო სკოლა ახალი სტანდარტებით აშენდა და გარემონტდა, 2 სკოლა შენდება დაბა ადიგენში და სოფელ კახარეთში, 8 სკოლა სრულად რეაბილიტირებულია (უდის N1, უდის N2, მლაშის, ზანავის, ვარხნის, ლელოვნის, ხევაშნის და ქვემო ენთლის სკოლები). დანარჩენი სკოლები საკუთარი ხარჯებით არის რეაბილიტირებული და მოსწავლეებს აქვთ სწავლა-განათლების მიღების საშუალება.  2022 წელს 199 მოსწავლემ დაამთავრა სასწავლო წელი და 110 მოსწავლე ჩაირიცხა შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში. მუნიციპალიტეტში მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 452, აქედან 386 არის უფროსი მასწავლებელი, 35 წამყვანი, მაძიებელი და უსტატუსო 28.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ყველა დასახლებულ პუნქტში მაცხოვრებელ ახალგაზრდას აქვს ხელმისაწვდომობა საშუალო განათლების მიღებაზე,

კულტურისა და სპორტის სერვისები.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების სფეროში არაერთი საინტერსო პროექტი განხორციელდა, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი პოტენციალი და  ხელი შეუწყო ადიგენის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების შესაძლებლობების გამოვლენასა და პოპულარიზაციას.

მუნიციპალიტეტში არაერთი სახალხო დღესასწაული იმართება, რომელიც დატვირთულია სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებებით, კერძოდ მოცეკვავეთა ჯგუფი „ზარზმა“, ასევე მომღერალთა გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია მოსწავლე ახალგაზრდებით. მუნიციპალიტეტში არაერთი პროექტი განხორციელდა მოსწავლე ახალგაზრდების ნიჭის გამოვლენისთვის.

ახალგაზრდული პროექტების კუთხით, აღსანიშნავია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები, საზაფხულო ყოველკვირეული კონცერტები და სხვადასხვა ჟანრის ფილმის ჩვენების გამართვა-მოწყობა. ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებში აქტიურად არიან ჩართულნი, როგორც დაბის, ასევე სოფლის ახალგაზრდობა, რაც ხელს უწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი საზოგადოებისთვის გაცნობასა და წახალისებას.  პრიორიტეტულია მოსწავლეებისა და სტუდენტების ინიციატივების განხილვა, წინ წამოწევა და მათი მხარდაჭერა. ამ მხრივ აქტიური და მჭიდრო ურთიერთობები მყარდება საჯარო სკოლებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან. არანაკლები ყურადღება ექცევა შემეცნებით-გასართობ ექსკურსიებსა და თანამედროვე ახალგაზრდულ ბანაკებს, რაც ხელს უწყობს საქართველოს ისტორიულ-კულტურული ძეგლების გაცნობასა და მათი მნიშვნელობის გააზრებას.

ადიგენის მუნიციპალიტეტს 2022 წლიდან აქვს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი და ორწლიანი სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი მომზადდა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული, როგორც რაოდენობრივი, აგრეთვე თვისობრივი კვლევების საფუძველზე. გამოიკვეთა ოთხი პრიორიტეტი:

- ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების გზით ცნობიერების ამაღლება,

- სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრების გაუმჯობესება,

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება და მათი ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში.

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ადიგენის მუნიციპალიტეტში   კოორდინაციას უწევს ადიგენის მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული ა(ა)იპ სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 12 მწვრთნელს და სხვადასხვა ასაკობრივ ახალგაზრდულ ჯგუფებს. აღნიშნულ ცენტრში გაერთიანებულია კომპლექსური სასწავლო წრეები, ჭადრაკის, ფეხბურთის, მკლავჭიდის, რაგბის, ძიუდოს, კალათბურთის და თავისუფალი ჭიდაობა, სადაც ვარჯიშობენ და წრთვნას გადიან ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-ზე მეტი ახალგაზრდა. სისტემატიურად ტარდება მასობრივი და სხვადასხვა სახის შეჯიბრებები, საჩვენებელი გამოსვლები სპორტის შემდგომი პოპულარიზაციისათვის. 2022 წელს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთში გოგონათა გუნდმა საქართველოში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული (პირველი ადგილი).

კულტურული და სპორტული ღონისძიებების განხორციელებაში აქტიურად არის ჩართული ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური.

მიუხედავად სპორტისა და კულტურის სფეროს პოპულარიზაციის მზარდი ტენდენციისა, მაინც არსებობს რიგი გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის ამ დარგების მდგრად განვითარებას, კერძოდ: ჩატარებული კვლევების შედეგად ძეგლთა დაცვის სფეროში იკვეთება არაერთი პრობლემა, კერძოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ისტორიული ზონის გამოყოფა და დაცვა, მატერიალური კულტურის ძეგლების სისტემატიზაცია-პასპორტიზაცია. თითოეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სახელმწიფო აღრიცხვაზე აყვანა. ზოგიერთ ძეგლზე კი გადაუდებელი გადარჩენითი სამუშაოებია შესასრულებელი.

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელშეწყობა ახალგაზრდებში წიგნის კითხვისა. მერიამ განახორციელა  პროექტი „ღია ბიბლიოთეკა“, რაც მოიცავს ადიგენის ცენტრალურ პარკში ბიბლიოთეკის განთავსებას, აღნიშნულ სივრცეში განლაგდა ახალგაზრდებისთვის მოსაწონი საკითხავი ლიტერატურა, რამაც ძალიან დიდი დაინტერესება და მოთხოვნა გამოიწვია წიგნის კითხვასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებში, შეიძლება ითქვას ეს პროექტი მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია.  ასევე ადიგენში მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია ე.წ „წიგნის კლუბი“, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდების მიერ ხდება წიგნების შერჩევა, წაკითხვა და შემდგომ წიგნის გარჩევის საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტი აწყობს მოსწავლე ახალგაზრდების ჩართულობით პოეზიის საღამოებს, რაც იწვევს საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება,  წიგნიერებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებში აქტიურად შენდება მოსწავლე ახალგაზრდების მოთხოვნით სპორტული მოედნები, დასასვენებელი სკვერები. სამომავლოდაც აქტიურად გეგმავს მუნიციპალიტეტი ახალგაზრდებში სპორტის განვითარების მიზნით მინი მოედნების მშენებლობა- რეაბილიტაციას.

მუნიციპალიტეტში არ გვაქვს მუზეუმი, თუმცა ამ ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ძვ. წ. აღ. ნივთების არსებობამ, შექმნა მოთხოვნა მუზეუმის შექმნასთან დაკავშირებით, რაზედაც მერიამ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მოსთხოვა შენობა-ნაგებობა აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის. შენობა გადმოგვცეს და სამომავლოდ დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მუზეუმის მოწყობა. ასევე აღნიშნულ შენობაში  მოეწყობა სამხატვრო საგამოფენო ოთახი და სატრენინგო სივრცე.

დაბა ადიგენში მდებარეობს ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა, რომელიც დაფუძნებულია ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, სადაც ხდება მოსწავლე ახალგაზრდების ჩართვა ფოლკლორულ ჯგუფებში, შექმნილია გუნდები ასაკობრივი ნიშნის მიხედვით და სიძლიერის მიხედვით. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გოგონათა მომღერალმა გუნდა 2022 წელს საქართველოში კონკურსზე „სხვა საქართველო სად არის“ აიღო მეორე ადგილი, ეს დიდი წარმატება იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტისთვის.

მერიამ 2023 წელს შექმნა პროექტი, რომლის მეშვეობითაც დაფინანსდა მოსწავლე ახალგაზრდების გადასახადი, რამაც 90% გაზარდა მოსწავლე ახალგაზრდების მოთხოვნა და დაინტერესება ფოლკლორის მიმართ. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება ყოველთვიური გადასახადის გარეშე შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობის გამოვლენა. ასევე დაფინანსდა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის ახალგაზრდები ქართული ტრადიციული ცეკვის წარმოჩენა-განვითარებისთვის, შექმნილი მოცეკვავეთა გუნდები ასაკობრივი დანაყოფების მიხედვით და გაზრდილია მოთხოვნა და დაინტერესება მოსწავლე ახალგაზრდების მხრიდან. მოცეკვავეთა ჯგუფებში დაცულია გენდერული ბალანსი.

მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტში მერიას აქვს მოწყობილი მინი სპორტული მოედანი. ცენტრალური მოედანი მდებარეობს დაბა ადიგენში ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტსკოლის ეზოში, სადაც იმართება ადგილობრივი ჩემპიონატები და ასევე რეგიონალური სპორტული შეხვედრები. მუნიციპალიტეტს სპორტული დარბაზი აქვს კომპლექსურ სპორტსკოლაში, რომელიც მდებარეობს დ. ადიგენში. ასევე გვაქვს ერთი ძიუდოს სპორტდარბაზი სოფელ უდეში. ახალგაზრდები ძალზედ წარმატებულები არიან ძიუდოში.

მუნიციპალიტეტის დაფუძნებულიაქვს სამი ა(ა)იპი, რომლებშიც ხორციელდება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, ახალგაზრდების ჩართულობით. 2023 წლის მონაცემებით სპორტ სკოლას ჰყავს სულ 214 მოსწავლე, რომლებიც კლასიფიცირდებიან შემდეგნაირად: ერთი - გოგონათა ფეხბურთის გუნდი, რომელიც შედგება 14 გოგოსგან, შვიდი ბიჭების გუნდი, რომლებიც შედგებიან 100 ფეხბურთელისგან, სამი რაგბის ჯგუფი, რომელიც შედგება 50 ბიჭი რაგბისტისგან და 50 გოგო და ბიჭი ძიუდოს  წევრებისგან, რომელიც დაბალანსებულია გენდერულ ჭრილში მეტ-ნაკლებად. ახალგაზრდები აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში, რომლებიც არიან წარმატებული თავიანთ სფეროებში. ფეხბურთის გოგონათა ჯგუფმა როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ საქართველოს პირველობა 2022 წელს მოიპოვა. ასევე წარმატებულია ძიუდოს გოგონათა ნაკრები, რომელმაც 2022 წელს საქართველოს ჩემპიონატის ტიტულზე მესამე საპრიზო ადგილი მოიპოვა.

მუნიციპალიტეტმა კულტურის სახლის არქონის გამო გადაწყვიტა შეეძინა სცენა, სადაც მოახერხებდნენ მოზარდი ახალგაზრდები თავიანთი ნიჭის გამოვლენას.  მოძრავი სცენის მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებები (ცეკვა, სიმღერა, მხატვრული ლექსის კითხვა და ა.შ).

გენდერული ჭრილი მეტ-ნაკლებად დაცულია სპორტსკოლაში, თუმცა ფეხბურთში და რაგბში ჭარბობენ ვაჟები. არც კულტურის ცენტრში არ არის დაცული გენდერული ბალანსი, 2023 წლის მონაცემებით სულ 381 მოსწავლე ახალგაზრდაა, აქედან 246 გოგონა და 135 ვაჟი. სამუსიკო სკოლაშიც არ არის დაცული გენდერული ჭრილი, 2023 წლის მონაცემებით მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს სულ 183, აქედან 36 არის ვაჟი, ხოლო 147  - გოგონა.

მუნიციპალიტეტის მთავარი და ძირითადი გამოწვევა არის ის, რომ არ გვაქვს მუნიციპალიტეტში კულტურის სახლი, სადაც ახალგაზრდები უფრო თამამად და აქტიურად მოახდენენ საკუთარი შესაძლებლობების პოპულარიზაციას.

## 2.6 გარემოს დაცვა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარე ქვაბლიანი, რომელიც გამოიყენება კახარეთჰესის ფუნქციონირებისთვის, რომელიც გამოიმუშავებს 2 მეგავატ ელექტროენერგიას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ქსეროფიტული მცენარეულობა, რომელსაც გორაკ-ბორცოვან ზონაში მუხნარი ცვლის. მთის ფერდობები მეტწილად დაფარულია ტყით, ქვედა სარტყელში ფიქსირდება შერეული ტყე, სადაც მუხა და რცხილა სჭარბობს. უფრო ზევით გავრცელებულია წიწვოვანი ჯიშები: ფიჭვი, სოჭი და ნაძვი. 2000 მ. ზევით სუბალპური და ალპური მდელოებია. ტყეებს დიდი საკურორტო და ნიადაგდაცვითი მნიშვნელობა აქვს. ტყეში მრავლადაა კენკროვანი მცენარეები (მოცვი, ჟოლო, მალინა) რომელის გამოყენებაც მოსახლეობის მხრიდან ხდება აქტიურად. არსებული კენკროვნები ძალზე სასარგებლოა ჯანმრთელობისათვის, ვინაიდან იგი წარმოადგენს ამჟამინდელ ბიო პროდუქტს.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოიპოვება სასარგებლო წიაღისეული, კერძოდ ქვიშა-ხრეში და ბაზალტი, ქვიშა-ხრეშის მოპოვება უფრო აქტიურად ხდება, დაახლოებით 10 ლიცენზიანტამდე გვყავს მუნიციპალიტეტში მომპოვებელი კომპანია, თუმცა ბაზალტის მოპოვება უფრო იშვიათად ხდება. ფაქტობრივად ბაზალტის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანიები არ გვყავს მუნიციპალიტეტში.

ხდება საშეშე და სამასალე მერქნის მოპოვება დამუშავება, მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 2-3 ლიცენზიანტი გვყავს ტყის მერქნული რესურსის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანია.

მრავალფეროვანია ცხოველთა სამყარო. ტყის ზონაში ბინადრობენ: დათვი, მგელი, მელა, ფოცხვერი, მაჩვი, გარეული კატა, კვერნა, ციყვი, ტყის თაგვი. ბევრია ფრინველი: მწყერი, გვრიტი, კოდალა, შოშია, კაჭკაჭი, ბულბული და სხვა. მდინარეში არის კალმახი, ქაშაყი, მურწა და სხვა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ კვეთს მდინარე ქვაბლოვანი, რომლის შენაკადებია: ოცხე, ღაღვი, ძინძისწყალი. მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პატარა ტბაა (შავი ტბა, კოტატბა, თლილი, წყისი და სხვა).

მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი მთაგორიანი ნაწილი აგებულია ვულკანოგენური ტუფების წყებით. სამხრეთი (გოდერძის უღელტეხილი) ანდეზიტ-ბაზალტებით და ტუფებით, დასავლეთი ნაწილი ფერადი თიხებით, ქვიშა-ქვებითა და ანდეზიტ-ბაზალტებით. მდინარე ქვაბლოვანის გასწვრივ ფართო ზოლად ვრცელდება ტრაქიტები, თიხები და ქვიშა-ქვები, ხოლო მდინარის ქვემოდინებაში ახალგაზრდა ალუვიური ნალექები.

ადიგენის მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან დამახასიათებელია დიდთოვლობა და გაზაფხულის პერიოდში წვიმა, რომელიც იწვევს მეწყერებს, დამახასიათებელია სეტყვაც, წინა წლებში მუნიციპალიტეტში სეტყვამ სოფლებში სასოფლო სამეურენო სავარგულები ფაქტობრივად სრულიად გაანადგურა. რაც შეეხება მეწყერულ ზონებს მუნიციპალიტეტში გვაქვს და გაზაფხულზე წვიმიანი ამინდების შენარჩუნების შემდეგ ხდება შიდა სამეურნეო გზებზე მეწყერების ჩამოწოლა, ასევე აზარალებს მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებსაც. არაა შეფასებული მოსალოდნელი ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ.

ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს  ა(ა)იპ „ადიგენის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“, რომელიც ემსახურება მოსახლეობის 80-90%-ს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი მდებარეობს ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში.  წელიწადში ნაგავსაყრელზე გააქვთ 20,6 ათასი ტონა  (90 ათასი მ3). მუნიციპალიტეტში ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს სულ 350 ერთეულს. მათ შორის 1,1 მ3 მოცულობის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ქალაქსა და სასოფლო - ტერიტორიულ ერთეულებში საშუალოდ იგვება 15 ჰექტარი ფართობი, ხოლო ხელით აკრეფის წესით სუფთავდება 10 ჰექტარი; ყოველდღიური და ყოველკვირეული მომსახურეობა ეწევა 150- ზე მეტ სხვადასხვა კომერციულ და საჯარო ობიექტს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კურორტი აბასთუმნის დასუფთავების სამუშაოებს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით 2022 წელს მოხდა საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა, რომელიც ჰქონდა გამოცხადებული იაპონიის საელჩოს. სპეციალისტის მიერ მოხდა სააპლიკაციო ფორმის შევსება ახალი ნაგავზმიდის შეძენის თაობაზე. ვინაიდან ადიგენის მუნიციპალიტეტს ემსახურება ორი ნაგავშემგროვებელი ავტომობილი, რომელიც საკმარისი არ იყო და მერის ინიციატივით გადაწყდა აღნიშნული საგრანტოს თანხით მერიას შეეძინა ახალი ორხიდიანი მაღალი გამავლობის ნაგავშემგროვებელი ავტომობილი, რომელიც უზრუნველყოფდა მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტებიდან ნარჩენების დროულად გატანას. მოხდა ახალი მაღალი გამავლობის ნაგავშემგროვებლის შეძენა, რომელმაც უზრუნველყო მუნიციპალიტეტის გარემოს სწრაფი და ხარისხიანი დასუფთავება.

გარემო წინა წლებში უფრო ბინძურდებოდა. ბოლო წლებში მოსახლეობამ უფრო ისწავლა გარემოზე ზრუნვა, მოვლა-პატრონობა, რაც ძალზედ სასიხარულო ფაქტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის 57 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხდება დასუფთავების დღეების მოწყობა ეტაპობრივად და თანამშრომლების თუ მოსახლეობის მიერ ხდება დანაგვიანებული ტერიტორიების დასუფთავება. ხშირ შემთხვევაში ხდება არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა, რომლებსაც მოსახლეობა აბინძურებს.

ძირითად გამოწვევას ნარჩენების მართვის მხრივ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ნაგავსაყრელის არ არსებობა, მუნიციპალიტეტის ნარჩენების ეზიდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე. ასევე გამოწვევად მიიჩნევა მუნიციპალიტეტში ნაგავშემგროვებელი ავტომობილების ნაკლებობა და ნაგვის შემგროვებელი კონტეინერების სიმცირე.

მუნიციპალიტეტს ემსახურება ორი ნაგავმზიდი მანქანა, რომლებიც ხშირად გამოდის მწყობრიდან, თუმცა დროულად ხდება მათი შეკეთება, რათა მოსახლეობას დროულად გაეწიოს მომსახურება. სამომავლოდ მუნიციპალიტეტი შეიძენს ახალ ნაგავმზიდს იაპონიის საელჩოს საგრანტოზე მოგებული თანხით და აღნიშნული მდგომარეობა არსებულთან შედარებით კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ასევე ნაკლებობაა დასახლებულ პუნქტებში ნაგავშემკრები კონტეინერების. მუნიციპალიტეტის 80-90% თითქმის ათვისებულია და ხდება ნაგვის გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტს აქვს 2023 წლის ნარჩენების სამოქმედო გეგმაც.

მუნიციპალიტეტში უმეტესი ნაწილი დაფარულია ტყით, ძირითადად დომინირებს წიწვოვანი ტყე, თუმცა ზოგიერთ ადგილებში არის ფოთლოვანი მცენარეებიც: ვერხვი, მუხა, რცხილა იშვიათად დომინირებს. დამტვერვის პერიოდი ადიგენში განსაკუთრებულად სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, მათ ვისაც ფილტვების დავადებები აწუხებთ ხშირად სტუმრობენ კურორტ აბასთუმანს. მუნიციპალიტეტს ულამაზეს და მიმზიდველს ხდის ტყის შერეული კორომები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ქსეროფიტული მცენარეები, რომელთაც გორაკ-ბორცოვან ზონაში მუხნარი ცვლის. მთის ფერდობები მეტწილად დაფარულია ტყით, ქვედა სარტყელში განვითარებულია შერეული ტყე, სადაც მუხა და რცხილა სჭარბობს, უფრო ზევით გავრცელებულია წიწვნარი ჯიშის ფიჭვი, სოჭი და ნაძვი. 2000 მ ზევით სუბალპური და ალპური მდელოებია. ტყეებს დიდი საკურორტო და ნიადაგდაცვითი მნიშვნელობა აქვს.

მუნიციპალიტეტში სულ ტყით დაფარული 37887 ჰა. აქედან დაცული ტერიტორიები (ბორჯომ-ხარაგაული) – 9311 ჰა, სხვა ტერიტორიები 8220 ჰა.

მუნიციპალიტეტის მთავარ გამოწვევად რჩება არალეგალური ნაგავსაყრელები.

## 2.7 მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა

თვითმმართველობის დონეზე შექმნილი სახელმწიფო სერვისები მაქსიმალურად გათვლილია მომხმარებელთა მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე. ეს არის მოქალაქეებზე ორიენტირებული და კარგად მართული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიან და ხელმისაწვდომ მომსახურებას.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება წარმოდგენილია წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და აღმასრულებელი ორგანოს  - მერიის სახით.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 17 320,9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 629,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102.7%.

2023 წელთან მიმართებაში საკუთარი შემოსავლების ზრდა მოსალოდნელია  დაახლოებით 9,4%-ით.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლი, რომელიც მდებარეობს დაბა ადიგენში, ასევე მოსახლეობას საშუალება აქვს ისარგებლოს კომპაქტური იუსტიციის სახლის ავტომობილით, რომელიც დადის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვისზე ხელმისაწვდომობის მიზნით.

იუსტიციის სახლში შექმნილია ახალგაზრდული სივრცე, სადაც განლაგებულია კომპიუტერები, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ელექტრო ბიბლიოთეკით. ასევე წარმოდგენილია სოფლის განვითარების საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებლობა ეძლევა მოსახლეობას გაეცნოს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებს სოფლის მეურნეობის დარგში და მიიღონ მონაწილეობა პროექტების დაფინანსება-განხორციელებაში.

მუნიციპალიტეტში ასევე გვაქვს საბანკო სერვისზე ხელმისაწვდომობა, თუმცა არის მხოლოდ ლიბერთი ბანკი და ისიც მდებარეობს დაბა ადიგენში. მომსახურების მიზნით საპენსიო პერიოდებში ლიბერთი ექსპრესის საშუალებით კომფორტულად ხდება მოსახლეობისთვის მომსახურების გაწევა.

ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი უზრუნველყოფს განათლებასთან დაკავშირებული საკითხების ახალგაზრდებისთვის გაცნობას.

სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების აღრიცხვას და შესაბამისი პენსიის დანიშვნას, ასევე უზრუნველყოფს ასაკობრივი პენსიის დანიშვნას და უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოციალურად მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობას.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია სხვადასხვა  ა(ა)იპ-ი, რომლებიც მომსახურებას უწევენ მოსახლეობას, კერძოდ დასუფთვებისა და კეთილმოწყობის ა(ა)იპ-ი, წყალმომარაგების, სამუსიკო სკოლის, სპორტსკოლის, კულტურის ცენტრის და ბიბლიოთეკის ა(ა)იპ-ები.

ადიგენში ფუნქციონირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადიგენის რაიონული სამმართველო, სახანძრო სამაშველო სამსახური, სანოტარო ბიურო, რომელიც აქტიურ მომსახურებას უწევს მოსახლეობას.

მუნიციპალიტეტში არის ორი საავადმყოფო, დაბა აბასთუმანში ერთი პოლიკლინიკა და ფილტვის ცენტრი, ერთი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი დაბა ადიგენში და 12 ამბულატორია ადმინისტრაციულ ერთეულებში, რომელთა მოწყობა-რეაბილიტაციასაც სახელმწიფო გეგმავს ახლო მომავალში, რათა ადგილზევე ჰქონდეს მოსახლეობას საშუალება პირველადი მომსახურების გაწევაზე.

12 ადმინისტრაციული ერთეულის ამბულატორია წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებას, რომელიც 2023 წელს დასაწყისისთვის გადავეცით სამედიცინო ჰოლდინგს, მასზე ახალი ამბულატორიების აშენება მოწყობის მიზნით, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მოგვარების პროცესები.

წარმოგიდგენთ 2020-2022 წლების ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებს ცხრილი 9 სახით;

ცხრილი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები (2020-2022)

| ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 2020-2022 წლების მდგომარეობით (ლარში) | 2020 წელი | 2021 წელი | 2022 წელი |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13157900 | 13940065 | 17629455 |

ბიუჯეტის ხარჯები ერთ სულ მოსახლეზე 2020 წლის მონაცემების თანახმად შეადგენდა 852,12 ლარს, 2021 წლის მონაცემების თანახმად შეადგინა 821,53 ლარი, ხოლო 2022 წელს შეადგინა 1109,65 ლარი.

2020 წელს ხარჯებმა შეადგინა 13548726 ლარი,  2021 წლის ხარჯმა შეადგინა 13062459 ლარი, ხოლო 2022 წლის ხარჯმა შეადგინა 17643529 ლარი, მუნიციპალიტეტს 2021 წლის თანახმად ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ქონდა კლება ხოლო 2022 წელს ჰქონდა ზრდა.

მუნიციპალიტეტში ძირითადი გამოწვევაა, ღირსშესანიშნავი ადგილების პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება, საინვესტიციო მდგრადი და მოქნილი გარემოს შექმნა,  კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, ახალგაზრდების გადინება სხვადასხვა ქალაქებში და ქვეყნებში.

მუნიციპალიტეტში ქსელური აფთიაქის არ არსებობაც შეიძლება ჩაითვალოს გამოწვევად.

## 2.8 SWOT ანალიზი

| ძლიერი მხარეები | სუსტი მხარეები |
| --- | --- |
| 1. ხელსაყრელი მდებარეობა და კლიმატური პირობები სოფლის მეურნეობისთვის; 2.სოფლის მეურნეობის დარგების მრავალფეროვნება; 3. ბუნებრივი რესურსების სიუხვე (ტბები, წყლები, ტყე) 4. ტურისტული ობიექტების მრავალფეროვნება და სიმრავლე; 5. ცნობილი კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტი აბასთუმანი; 6. კურორტ აბასთუმანში გამართული გამაჯანსაღებელი, დასასვენებელი, გასართობი ინფრასტრუქტურა; 7. სამკურნალო თერმული წყლები. 8. ასტროფიზიკური ობსერვატორია; 9. ბუნებრივი ეთნოლოგიური ძეგლების მრავალფეროვნება; 10. თავისუფალი სასოფლო-სამერნეო მიწები; 11. ტყის კენკროვანი მცენარეების მრავალფეროვნება და სიმრავლე; 12. „კახარეთ ჰესი“ 13. მინერალური წყალი „ფლატე“ 14. ფერადი და იშვიათი ლითონები; | 1, მუნიციპალიტეტის არასაკმარისი ცნობადობა. 2. არასაკმარისი მუნიციპალური სერვისები. 3. გასაუმჯობესებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 4. ბიზნეს სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა 5. სამეწარმეო განათლების არასათანადო დონე. 6. ადგილობრივი შრომისუნარიანი კადრების მიგრაცია; 8. კერძო სექტორის ინერტულობა. 10. ინვესტიციებისა და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. 11. არასაკმარისად გამართული საგზაო და ბიზნეს ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა 12. სამუშაო ადგილების სიმცირე; 13. ადგილობრივი მეწარმეებისთვის (საოჯახო ფერმერებისთვის) ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. 14. მაღალი საპროცენტო განაკვეთი. |
| შესაძლებლობები | საფრთხეები |
| 1. ქვეყანაში მოქმედი ბიზნეს ხელშემწყობი პროექტები; 2. მუნიციპალიტეტში სატრანსპორტო მაგისტრალის უმოკლესი პერსპექტივა, რომელიც შიდა სახელმწიფოებრივი გზით დააკავშირებს საირმე-აბასთუმანი_ადიგენი-ბათუმს. 3. ტურისტების ზრდის მაღალი ტენდენცია; 4. მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე მზარდი მოთხოვნა 6. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა; 7. კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობა; 8. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა და ბიზნესის დაწყების სიიოლე; 9. ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცე. 10. კურორტი აბასთუმნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და ტურისტული ნაკადის ზრდა. | 1. სოფლის-მეურნეობაში გავრცელებული მავნებლები (ფაროსანა) და მცენარეთა და პირუტყვთა დაავადებები 3. ქვეყანაში მიგრაციის მაღალი ტენდენცია. 4. შედარებით დაბალი სახელფასო განაკვეთი. 5. ახალგაზრდების გადინება. 6. შესაძლო მოსალოდნელი პანდემია; 7. ინვესტორებისთვის ნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; |

# ხედვა, მიზნები და ამოცანები.

მუნიციპალიტეტის ხედვა

ადიგენის მუნიციპალიტეტი ცნობილია ბალნეოლოგიური კურორტ აბასთუმნით, მოქმედი ასტროფიზიკური ობსერვატორიით, ტურისტული მომსახურებით, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებით, მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურით, ქუთაისი -ბაღდათი - აბასთუმანი - ადიგენი - ბათუმის დამაკავშირებელი მოწყობილი ცენტრალური მაგისტრალით, ახალგაზრდებისთვის სპორტული და გასართობი ადგილების შექმნით და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოთი, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას და სოციალურ კეთილდღეობას.

ხედვის რეალიზების მიზნით გამოიკვეთა ხუთი პრიორიტეტული მიმართულება:

ლოგიკური ჩარჩო წარმოდგენილია პრიორიტეტების ჭრილში.

ინფრასტრუქტურა

მიზანი: მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქტურის, სასმელი წყლის სისტემის ქსელის, საკანალიზაციო სისტემის, სარწყავი არხების, საგუბრებისა და გარე განათების ქსელის მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია.

ამოცანა1: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა; მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება

ინდიკატორი: მოწესრიგებული და გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

საბაზისო -  2023 წელს მოეწყო 12,8 კმ სიგრძის გზას

სამიზნე -2027 წლისთვის დამატებით მოეწყობა 30 კმ სიგრძის გზას.

ამოცანა 2 - მუნიციპალურ უფლებამოსილების ფარგლებში, სასმელი წყლის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ინდიკატორი: კმაყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდა

საბაზისო - ემსახურება დაახლოებით 80 ბენეფიციარს (ქსელი საჭიროებს გამართვას)

სამიზნე: 2027 არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობა.

ამოცანა 3 - მუნიციპალურ უფლებამოსილების ფარგლებში, სარწყავი წყლის სისტემის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ინდიკატორი: სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა.

საბაზისო - ემსახურება დაახლოებით 1000 ბენეფიციარს.

სამიზნე - დამატებით 600-მდე  შინამეურნეს  გაუუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდების ხარისხი.

ამოცანა  4- გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

ინდიკატორი: სანათების რაოდენობა

საბაზისო - 3032 სანათი წერტილი

სამიზნე - 3643 სანათი წერტილი

ამოცანა 5 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

ინდიკატორი: ინფრასტრუქტურულად გამართული შენობების რაოდენობა

საბაზისო - 2023 წელს 2 ინფრასტრუქტურულად გამართული შენობა.

სამიზნე -  2027 წლისთვის 10 ინფრასტრუქტურულად გამართული შენობა.

ამოცანა 6 - ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება; დასასვენებელი სკვერების მოწყობა.

ინდიკატორი: გამართული დასასვენებელი სკვერების რაოდენობა

საბაზისო - 2022 წელს 3 დასასვენებელი სკვერი

სამიზნე - 2027 წელს დამატებით 4 დასასვენებელი სკვერი

ამოცანა 7 - საირიგაციო სისტემის მოწყობა გამართვა.

ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტში უფრო მეტი გასარწყავიანებული ფართობები.

სატუმბი სადგურის მშენებლობამ და გადიდებამ გამოიწვია სარწყავი სისტემაში წყლის მატება და გაასარწყავიანა დაახლოებით 15 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.

საბაზისო - 70 პროცენტი

სამიზნე - 90 პროცენტი

ამოცანა 8 -    საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

ინდიკატორი: მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემები და მოსახლეობის მხრიდან გაზრდილი კმაყოფილების დონე.

საბაზისო - 2023 წელს 20 ბენეფიციარი

სამიზნე - 2027 წლისთვის არანაკლებ საბაზისო (გაუმჯობესებული სერვისი)

ეკონომიკა

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ზრდის ხელშეწყობა მუნიციპალური გადაწყვეტილებებით.

ამოცანა 1 - ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკონსულტაციო სამსახურისა და მერიის ურთიერთთანამშრომლობით საოჯახო ფერმერებისა და შინამეურნეებისთის საკონსულტაციო შეხვედრების გამართა სხვადასხვა საგრანტო პროექტების შესახებ.

ინდიკატორი: ურთიერთთანამშრომლობის ჯგუფის ფუნქციონირება

საგრანტო პროექტებში აქტიური ჩართულობა და მაქსიმალური სარგებლის მიღება.

საბაზისო: არ ფუნქციონირებს

სამიზნე: შეიქმნება ურთიერთთანამშრომლობის ჯგუფი

ამოცანა 2 - მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ახალი ხედვის (სტრატეგიის) ჩამოყალიბება

ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის არსებობა

საბაზისო: -არ არის მოქმედი სტრატეგია

სამიზნე: სტრატეგია შექმნილია და დამტკიცებულია

გარემოს დაცვა

მიზანი: გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება, უკვე არსებული უარყოფითი ზემოქმედების დასაშვებ დონემდე შემცირება და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება ნარჩენების მართვის; გამწვანების უზრუნველყოფის მოვლა პატრონობის გზით.

ამოცანა 1 - ქუჩების დაგვა დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება.

ინდიკატორი:  2023 წელს დამტკიცდა ნარჩენების მართვის ახალი გეგმა. მოხდება მისი განხორციელება და განახლება.

ინდიკატორი: ნარჩენების ურნების რაოდენობა

საბაზისო - 500 ცალი

სამიზნე - არსებულ  500-ს დამატებული 500 =   ჯამში 1000 ცალი

ინდიკატორი: ნარჩენების მანქანების (სპეცტექნიკა) რაოდენობა

საბაზისო - 2 ცალი

სამიზნე - 4 ცალი

ამოცანა 2 - არალეგალური ნაგავსაყრელების აღმოჩენა და დახურვა

ინდიკატორი: აღმოჩენილი უკანონო ნაგავსაყრელების რაოდენობა

სამიზნე - 10 აღმოჩენილი და დახურული ნაგავსაყრელი.

განათლება

მიზანი: ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების და ნებისყოფის  ფორმირებას, მათ ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას,   სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი   სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა;

ინდიკატორი: საბავშვო ბაღებში მოსიარულე ბავშვთა რაოდენობის %-ლი თანაფარდობა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ანალოგიური ასაკის ბავშვთა რაოდენობასთან;

საბაზისო - 54%

სამიზნე - 60%

ამოცანა 1 - ბაღების რაოდენობის ზრდა და არსებული ბაღების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ინდიკატორი: ბაღების რაოდენობა

საბაზისო - 11

სამიზნე - 14

ინდიკატორი: ადაპტირებული ბაღების რაოდენობა

საბაზისო: სრულად ადაპტირებული - 3

სამიზნე: სრულად ადაპტირებული - 14

ინდიკატორი: რეაბილიტირებული ბაღების პროცენტული წილი

საბაზისო: რეაბილიტირებული ბაღები - 50%

სამიზნე: რეაბილიტირებული ბაღები - 100%

ამოცანა 2 - წარჩინებული სტუდენტების წახალისება მუნიციპალიტეტის მიერ სტიპენდიის დანიშვნის გზით.

ინდიკატორი: წარჩინებული ახალგაზრდების რაოდენობა

საბაზისო: 40

სამიზნე: 80

ამოცანა 3 - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის გადამზადება

ინდიკატორები: HACCP-ის მიმართულებით გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა

საბაზისო - ნორმის მიხედვით განსაზღვრულის 70%

სამიზნე - ნორმის მიხედვით განსაზღვრულის 100%

ინდიკატორი: აღმზრდელ პედაგოგთა სტატუსის მქონე პერსონალის რაოდენობა

საბაზისო - 22

სამიზნე - 40

ამოცანა 4 - წარმატებული სკოლის მოსწავლეების წახალისება ლაშქრობების და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების გზით

ინდიკატორი: სკოლის წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობა

საბაზისო - 2022 წელს - 150

სამიზნე - 2027 წელი - 500

ამოცანა 5 - მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა ადგილობრივი პოეტების მიერ შექმნილი ლექსების პოპულარიზაციის მიზნით, პოეზიის საღამოს მოწყობა.

ინდიკატორი: ადგილობრივი ახალგაზრდა პოეტების პოპულარიზაცია.

საბაზისო - 2022 წელს - 4

სამიზნე - 2027 წელი - 8

სპორტი

მიზანი: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სასპორტო ღონისძიებებში წარმატების მიღწევის მიზნით მწვრთნელების გადამზადება, ძლიერი და კონკურენტული სპორტული წრეების შექმნა, რომელიც იქცევა ახალგაზრდების ჯანსაღ ცხოვრების წესად.

ინდიკატორი: შექმნილია სასპორტო ღონისძიების 7 სახეობის წრე და სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში ჩართულია 500-მდე სხვადასხვა ასაკის მოსწავლე ახალგაზრდა.

საბაზისო - 300 მდე ახალგაზრდა

სამიზნე -  500 მდე ახალგაზრდა

ამოცანა 1 - ფეხბურთის ფედერაციის ჩართულობით ფეხბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტში მოყვარულ დონეზე.

ინდიკატორი: უფრო მეტი ახალგაზრდა ფეხბურთის მოყვარულის დაინტერესება და მოტივაციის ზრდა. შექმნილია მოყვარულთა 7 საფეხბურთო გუნდი.

საბაზისო: 7 მოხალისეთა ჯგუფისამიზნე: 15 მოხალისეთა ჯგუფი

ამოცანა 2 - სპორტული ინვენტარით და ფორმებით აღჭურვა

ინდიკატორი: აღიჭურვა ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, კალათბურთის, რაგბის, მკლავჭიდის, ძიუდოს და ჭადრაკის წრეები სამომხმარებლო ინვენტარით და ფორმებით.

საბაზისო -  მოთხოვნის შესაბამისად

სამიზნე -  მოთხოვნის შესაბამისად

ამოცანა 3 - პერსონალის გადამზადება-ლიცენზირება

ინდიკატორი: ლიცენზირებას დაქვემდებარებული პერსონალის გადამზადების მაჩვენებელი

საბაზისო - 100%

სამიზნე - 100%

ამოცანა 4 - ახალი წრეების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (განსაკუთრებით სოფლად)

ინდიკატორი: წრეების რაოდენობა

საბაზისო - 7 სახეობა; წრე -7

სამიზნე - 10 სახეობა; წრე - 10

კულტურა

მიზანი: მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება და კულტურის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი  ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.

ამოცანა 1 - ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ-კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა.

ინდიკატორი: სამუსიკო სკოლაში ჩართული მოსწავლეების დაინტერესება, ზრდა.

საბაზისო - 123 ბავშვი.

სამიზნე - 200 ბავშვი.

ამოცანა 2 - საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

ინდიკატორი: წარმატებული გუნდების გაზრდა

საბაზისო - 2 წარმატებული გუნდი

სამიზნე - 5 წარმატებული გუნდი

ამოცანა 3 - ღონისძიება შშმ პირების ჩართულობით მათი წახალისების მიზნით.

ინდიკატორი: ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებაში

საბაზისო - 2022 წელი 16 ბენეფიციარი

სამიზნე -   2027 წელი 16 ბენეფიციარი

ამოცანა 4 - სპორტის დარგში წარმატებული სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა

ინდიკატორი: ფულადი ჯილდოების გაცემა

საბაზისო - 3 წარმატებული სპორტსმენი 2022 წელი

სამიზნე - 10 წარმატებული სპორტსმენი 2027 წელი.

ამოცანა 5 - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ინდიკატორი: მოსახლეობის მაღალი ინტერესი, გაზრდილი მაყურებელთა კონტიგენტი.

საბაზისო - 2022 წელი 1000. (ღია ცის ქვეშ)

სამიზნე - 2027 წელი 2000. (ღია ცის ქვეშ)

ამოცანა 6 - ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია

ინდიკატორი: ჩართულია ყველა ფოკუს ჯგუფი, ძალადობის მიმართ პრევენციულ ღონისძიებებზე.

საბაზისო: 7 კამპანია 2022 წელი

სამიზნე: 16 კამპანია 2027 წელი.

ახალგაზრდობა

მიზანი: ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესში და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

ამოცანა 1- ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისთვის საპიკნიკე ღონისძიების მოწყობა არაფორმალურ გარემოში და ახალგაზრდებისთვის საჭიროების განხილვა.

ინდიკატორი: ახალგაზრდული საბჭოს მუშაობის დაინტერესების ზრდა.

საბაზისო - 21 წევრი

სამიზნე -35 წევრი

ამოცანა 2 - -ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების აღნიშვნა

ინდიკატორი: ჩართული მონაწილეების რაოდენობა

საბაზისო - 1000 მდე მაყურებელი ღია ცის ქვეშ (2022 წელს)

სამიზნე -   2000 მაყურებელი ღია ცის ქვეშ (2027 წელი

ამოცანა 3 - -ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები წარმატებულ სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდებთან.

ინდიკატორი: წარმატებული სკოლის მოსწავლეების წახალისება

საბაზისო - 2022 წელს - 50

სამიზნე - 2027 წელი - 150

ამოცანა 4 - წარმატებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება

ინდიკატორი: წარმატებული ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა.

საბაზისო: -10

სამიზნე: 60 ახალგაზრდა 2027 წელი.

ამოცანა 5 - ახალგაზრდული საბჭოს სამოქმედო გეგმა

ინდიკატორი: ახალგაზრდული საბჭოს წევრების ნაყოფიერი და ხარისხიანი მუშაობა, ახალგაზრდების დაინტერესება.

საბაზისო: -22

სამიზნე: 200 ახალგაზრდა 2027 წელი.

ჯანდაცვა-სოციალური

მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა) და საჭიროების მქონე პირებისთვის სოციალური ტიპის დახმარებების უზრუნველყოფა (მუნიციპალური სოციალური პროგრამები)

ამოცანა 1 -  მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება

ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

საბაზისო - დადებითი

სამიზნე - დადებითი

ამოცანა 2 - მუნიციპალური სოციალური დახმარების პროგრამების მრავალფეროვნების და ხელმისაწვდომობის ზრდა

ინდიკატორი: მომართვიანობის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი

საბაზისო - წესების დაცვის გაკეთებული მომართვის მაჩვენებლის 100%

სამიზნე - წესების დაცვის გაკეთებული მომართვის მაჩვენებლის 100%

ამოცანა 3 -  სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის ფუნქციონირება.

ინდიკატორი: შშმ პირების შესაბამისი შესაძლებლობების განვითარება.

საბაზისო - 15 მოსწავლე

სამიზნე - 15 მოსწავლე.

# სამოქმედო გეგმა

ინფრასტრუქტურა

| მიზანი (GOAL 1) | მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქტურის, სასმელი წყლის სისტემის ქსელის, საკანალიზაციო სისტემის, სარწყავი არხების, საგუბრებისა და გარე განათების ქსელის მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი |  |  |  | მდგრადი განვითარების მესამე, მეექვსე, მეშვიდე და მეთერთმეტე მიზანი. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა - მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მოწესრიგებული და გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | დამატებით მოწესრიგებულია 12.8 კილომეტრის საგზაო ინფრასტრუქტურა. | დაგეგმილია 10,7 კმ გზის სამუშაოების ჩატარება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2 | მუნიციპალურ უფლებამოსილების ფარგლებში, სასმელი წყლის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | სოფელი საირმის მოსახლეობის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა, სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | სასმელი წყლის ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციარი -81 | 2024 წელს სასმელი წყლის რეაბილიტირებული ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციარი -81 | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3 | მუნიციპალურ უფლებამოსილების ფარგლებში, სარწყავი წყლის სისტემის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | მოსახლეობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სარწყავი სისტემით სარგებლობა, რაც გაზრდის მოსავლიანობის ხარისხს და მოცულობას. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 25% | 50% -გაიზრდება | 60% - გაიზრდება |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; სპეციალური ტექნიკის დაზიანება; ვანდალიზმი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.4 | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.4-ის შედეგის ინდიკატორი: | დასახლებულ პუნქტებში გარე განათების ქსელის მოწყობა, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 3032 სანათი | 3200 სანათი | 3300 სანათი განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.5 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.5-ის შედეგის ინდიკატორი: | გამართული შენობები, მოსახლეობისთვის ადგილზე მომსახურების მიწოდება. | წელი | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 3 შენობას | განხორციელდა 2 შენობის რეაბილიტაცია | განხორციელდა 1 შენობის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.6 | ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება; დასასვენებელი სკვერების მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.6-ის შედეგის ინდიკტორი: | გამართული დასასვენებელი სკვერები და ჯანსაღი მომავალი თაობა | წელი | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 2 სკვერი | დამატებით 1 სკვერი | დამატებით 1 სკვერი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.7 | საირიგაციო სისტემის მოწყობა გამართვა (სოფელი ბოლაჯურის და პატარა სმადის სარწყავი საგუბრის მოწყობა). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.7-ის შედეგის ინდიკატორი: | ბოლაჯური პატარა სმადის სარწყავი საგუბრის მოწყობა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების უმეტესი ნაწილის გასარწყავიანება | წელი | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 300 ჰა | 2024 300 ჰა | 2025 არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.8 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.8-ის შედეგის ინდიკატორი: | მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში. (განხორციელდება დაბა ადიგენის ვაჟა-ფშაველას ქუჩის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია) | წელი | სამიზნე |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation |  |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 20 ბენეფიციარი | 50 ბენეფიციარი | 50 ბენეფიციარი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.1 (ACTIVITY) | აქტივობა 1.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, ახლის მოწყობა. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილების მაღალი დონე. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 600 000 |  | 020101 |  |  |  |
| აქტივობა 1.1.2 (ACTIVITY) | აქტივობა 1.1.2-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი 4000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა | არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რეაბილიტაცია/ მშენებლობა (კმ) მოსახლეობის კმაყოფილების მაღალი დონე. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 15000000 |  | 020102 |  |  |  |
| აქტივობა 1.2.1 (ACTIVITY) | აქტივობა 1.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია | რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები; სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1700000 |  | 020201 |  |  |  |
| აქტივობა 1.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| მუნიციპალურ უფლებამოსილების ფარგლებში, სარწყავი წყლის სისტემის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | გასარწყავიანდება მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარკვეული ნაწილი, რაც გამოიწვევს მოსავლიანობის ზრდას. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 700000 |  | 020203 |  |  |  |
| აქტივობა 1.4.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება. | გამართული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1000000 |  | 020204 |  |  | 100000 |
| აქტივობა 1.5.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.5.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება | მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის ადგილზე მომსახურების სერვისებზე ხელმისაწვდომობა | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1400000 |  | 020301 |  |  |  |
| აქტივობა 1.6.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.6.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება; დასასვენებელი სკვერების მოწყობა. | მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1600000 |  | 020303 |  |  | 200000 |
| აქტივობა 1.7.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.7.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სოფელი ბოლაჯურის და პატარა სმადის სარწყავი საგუბრების მოწყობა. | მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მაქსიმალური გასარწყავიანება და გაზრდილი მოსავლიანობის დონე. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ააიპ-ისთვის გამოყოფილი ხარჯებიდან |  | 020203 |  |  |  |
| აქტივობა 1.8.1 (ACTIVITY | აქტივობა 1.8.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამუ ლი კოდი | ოდე ნობა | ორგანიზაცია |  |
| საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა | მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში. (განხორციელდება დაბა ადიგენის ვაჟა-ფშაველას ქუჩის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია), მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა, მოწესრიგებული გარემო. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო, ა(ა)იპ წყალმომარაგების სამსახური |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 90000 |  | 020202 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

ეკონომიკა

| მიზანი (GOAL 2) | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ზრდის ხელშეწყობა მუნიციპალური გადაწყვეტილებებით. |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი |  |  |  | მდგრადი განვითარების მერვე მიზანი. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკონსულტაციო სამსახურსა და მერიის ურთიერთ თანამშრომლობით საოჯახო ფერმერებისა და შინამეურნეებისთის საკონსულტაციო შეხვედრების გამართა სხვადასხვა საგრანტო პროექტების ფუნქციონირებაზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | ურთიერთთანამშრომლობის ჯგუფის ფუნქციონირება საგრანტო პროექტებში აქტიური ჩართულობა და მაქსიმალური სარგებლის მიღება. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | ინფორმირებულია 150 დაინტერესებული პირი | ინფორმირებული 300 მდე დაინტერესებული პირი | ინფორმირებული 300 მდე დაინტერესებული პირი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | მოსახლეობის ნაკლებად ჩართულობა დაინტერესების დაბალი დონე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.2 | მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ახალი ხედვის (სტრატეგიის) ჩამოყალიბება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის არსებობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | არ არსებობს | დაიწყება შემუშავების პროცესი | შეიქმნება ტურიზმის განვითარების სტრატეგია |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | მოსახლეობის ჩართულობის დაბალი დონე დაინტერესების სიმცირე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 2.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკონსულტაციო სამსახურსა და მერიის ურთიერთ თანამშრომლობით საოჯახო ფერმერებისა და შინამეურნეებისთის საკონსულტაციო შეხვედრების გამართა სხვადასხვა საგრანტო პროექტების ფუნქციონირებაზე. | მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა, სახელმწიფო პროგრამებში და მიღებული შედეგები. მოსახლეობის ეკონომიკური ცხოვრების დონის გაუმჯობესება | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკონსულტაციო ჯგუფი | ბიზნეს სექტორი; ფერმერები | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება მართველობითი ხარჯებიდან |  | 0100 |  |  |  |
| აქტივობა 2.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 2.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ახალი ხედვის (სტრატეგიის) ჩამოყალიბება | მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, გაზრდილი ტურისტული ნაკადები და შემოსავლები, გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | ტურიზმის ეროვნული სააგენტო | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება მართველობითი ხარჯებიდან |  | 0100 |  |  | 10000 |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

გარემოს დაცვა

| მიზანი (GOAL 3) | გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება, უკვე არსებული უარყოფითი ზემოქმედების დასაშვებ დონემდე შემცირება და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება ნარჩენების მართვის; გამწვანების უზრუნველყოფის და მოვლა პატრონობის გზით. |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი |  |  |  | მდგრადი განვითარების მესამე და მეთხუთმეტე მიზანი. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.1 | ქუჩების დაგვა დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | შექმნილია სუფთა გარემო მოსახლეობისთვის, აღმოფხვრილია უკანონო ნაგავსაყრელები, გაზრდილია მომსახურების სფერო. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ტერიტორიის 75% დასუფთავებულია | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ტერიტორიის 80% დასუფთავებულია | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ტერიტორიის 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; შესყიდული ურნების ხარისხი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.2 | არალეგალური ნაგავსაყრელების აღმოჩენა დახურვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტში არალეგალური უკანონო ნაგავსაყრელების აღმოფხვრა და შექმნილი სუთა მიმზიდველი გარემო. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | დახურულია 7 უკანონო ნაგავსაყრელი | დახურულია 9 უკანონო ნაგავსაყრელი | არანაკლებ წინა წლის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | კლიმატური პირობები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 3.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 3.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ქუჩების დაგვა დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება. | შემუშავებული ახალი ნარჩენების გეგმა. მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემო. მომსახურების მაღლი დონე, მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2200000 |  | 0301 |  |  |  |
| აქტივობა 3.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 3.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| დასუფთავებული არალეგალური ნაგავსაყრელების რაოდენობა | აღმოჩენილი უკანონო ნაგავსაყრელები, მომსახურების მაღალი დონე, შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთ და მიმზიდველი გარემო. | www.adigeni.gov.g | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ააიპ-ისთვის გამოყოფილი ხარჯებიდან |  | 0301 |  |  |  |
| აქტივობა 3.1.2 (ACTIVITY | აქტივობა 3.1.2-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სპეციალური ტექნიკის და აღჭურვილობის (მათ შორის ურნები) განახლება და გაზრდა | სპეცტექნიკის და ურნების რაოდენობა | www.adigeni.gov.g | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური | რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ნაწილობრივ ფინანსდება ააიპ-ისთვის გამოყოფილი ხარჯებიდან |  | 0301 |  |  | 2000000 |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

განათლება

| მიზანი (GOAL 4) | ხელი შეეწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების და ნებისყოფის ფორმირებას, მათ ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი |  |  |  | მდგრადი განვითრების მეოთხე მიზანი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1 | ბაღების რაოდენობის ზრდა და არსებული ბაღების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | სკოლამდელი აღზრდის ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომობის ზრდა. მომსახურების დონის გაუმჯობესება. ახალი ბაღების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 3 ახალი ბაღი | 1 ახალი ბაღი | 1 ახალი ბაღი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; შემსრულებელი ორგანიზაციების მხრიდან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა; საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი; კლიმატური პირობები; საბავშვო ბაღის ასაკის მქონე ბავშვების სიმცირე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2 | წარჩინებული სტუდენტების წახალისება მუნიციპალიტეტის მიერ სტიპენდიის დანიშვნის გზით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტში წარჩინებული ახალგაზრდების ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | წარჩინებული სტუდენტების კლება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.3 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის გადამზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | HACCP-ის მიმართულებით გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა გაზრდილია | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 70% | 90% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | სათანადო ცოდნის დონის ნაკლებობა; პერსონალის დაინტერესების დაბალი დონე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.4 | წარმატებული სკოლის მოსწავლეების წახალისება ლაშქრობების და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.4-ის შედეგის ინდიკატორი: | წარმატებული სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება; ჩართულობის დაბალი დონე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.5 | მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა ადგილობრივი პოეტების მიერ შექმნილი ლექსების პოპულარიზაციის მიზნით, პოეზიის საღამოს მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.5-ის შედეგის ინდიკატორი: | ადგილობრივი ახალგაზრდა პოეტების პოპულარიზაცია. მსმენელთა კმაყოფილების დონის ზრდა. ჩართული პოეტების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | კრიტიკული შეფასება განსხვავებული ხედვის მქონე პირებისგან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 4.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 4.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | სკოლამდელი აღზრდის ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომობის ზრდა. მომსახურების დონის გაუმჯობესება | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 3000000 |  | 040101 |  |  |  |
| აქტივობა 4.1.2 (ACTIVITY | აქტივობა 4.1.2-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ახალი ბაღების მშენებლობა | ბარების გაზრდილი რაოდენობა | www.adigeni.gov.ge | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | მერია, საკრებულო | 2024-2025 | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 4.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 4.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| წარჩინებული სტუდენტების წახალისება მუნიციპალიტეტის მიერ სტიპენდიის დანიშვნის გზით. | მოიმატა წარჩინებული სტუდენტების რიცხვმა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება განათლების ხარჯებიდან |  | 0400 |  |  |  |
| აქტივობა 4.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 4.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის გადამზადება | კვალიფიციური მასწავლებლები, განათლების დონის ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა) იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებიდან. |  | 040101 |  |  |  |
| აქტივობა 4.4.1 (ACTIVITY | აქტივობა 4.4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| წარმატებული სკოლის მოსწავლეების წახალისება ლაშქრობების და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზების გზით | წარმატებული სკოლის მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება მართველობითი ხარჯიდან |  | 0100 |  |  |  |
| აქტივობა 4.5.1 (ACTIVITY | აქტივობა 4.5.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა ადგილობრივი პოეტების მიერ შექმნილი ლექსების პოპულარიზაციის მიზნით, პოეზიის საღამოს მოწყობა. | გაზრდილია მსმენელთა რიცხვი, დაინტერესება გაზრდილია ახალგაზრდების მხრიდან, შექმნილია ლექსების კრებულები. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება მართველობითი ხარჯიდან |  | 0100 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

სპორტი

| მიზანი (GOAL 5) | ადიგენის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სასპორტო ღონისძიებებში წარმატების მიღწევის მიზნით მწვრთნელების გადამზადება, ძლიერი და კონკურენტული სპორტული წრეების შექმნა, რომელიც იქცევა ახალგაზრდების ჯანსაღ ცხოვრების წესად. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი | მდგრადი განვითარების მესამე მიზანი. |
| --- | --- | --- | --- |

| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.1 | ფეხბურთის ფედერაციის ჩართულობით, ფეხბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტში მოყვარულთა დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | სხვადასხვა სპორტული გუნდების, სპორტულ ღონისძიებებში მაქსიმალური ჩართულობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 7 | 15 | 15 და მეტი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | დაინტერესების დაბალი დონე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.2 | სპორტული ინვენტარით და ფორმებით აღჭურვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტში სპორტსმენების წახალისება, ადგილობრივი სპორტსმენების პოპულარიზაცია გუნდების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 10 გუნდისთვის | 10 გუნდისთვის | 12 გუნდისთვის |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ახალგაზრდების დაინტერესების დაბალი დონე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.3 | პერსონალის გადამზადება ლიცენზირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | გადამზადებული და კვალიფიციური მასწავლებლები | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 70% | 75% | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | არალიცენზირებული მასწავლებლები; კვალიფიციური კადრების სიმცირე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.4 | ახალი წრეების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (განსაკუთრებით სოფლად) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.4-ის შედეგის ინდიკატორი: | მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მაქსიმალური დაინტერესება. ჩართულობა სხვადასხვა წრეებზე | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 7 წრე | 8 წრე | 8 წრე |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება; ჩართულობის დაბალი დონე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 5.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 5.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ფეხბურთის ფედერაციის ჩართულობით, ფეხბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტში მოყვარულ დონეზე | მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობა ჩართულია მაქსიმალურად | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტ სკოლის ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯებიდან |  | 050101 |  |  |  |
| აქტივობა 5.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 5.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სპორტული ინვენტარით და ფორმით აღჭურვა | აღიჭურვა სხვადასხვა წრეები შესაბამისი ფორმებით | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტ სკოლის ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯებიდან |  | 050101 |  |  |  |
| აქტივობა 5.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 5.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| პერსონალის გადამზადება-ლიცენზირება | გადამზადებული მასწავლებლები | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ კომპლექსური სპორტ სკოლა |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტ სკოლის ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯებიდან |  | 050101 |  |  |  |
| აქტივობა 5.4.1 (ACTIVITY | აქტივობა 5.4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამუ ლი კოდი | ოდე ნობა | ორგანიზაცია |  |
| ახალი წრეების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (განსაკუთრებით სოფლად) | ახალგაზრდების ჩართულობა, წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა. | www.adigeni.gov.g | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტ სკოლის ბიუჯეტით გაზერილი ხარჯებიდან |  | 050101 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

კულტურა

| მიზანი (GOAL 6) | მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება და კულტურის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი | მდგრადი განვითარების მეთექვსმეტე და მეხუთე მიზანი. |
| --- | --- | --- | --- |

| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.1 | ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ-კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მიღებული სამუსიკო განათლება ახალგაზრდებში, წარმატებული მომღერალთა გუნდები. ახალგაზრდების ინტერესის ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 2 მომღერალთა გუნდი | 3 მომღერალთა გუნდი | 3 მომღერალთა გუნდი |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ექვს წლიანი კურსის დაუსრულებლობა; დაინტერესების დონის კლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.2 | საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია და დაინტერესების ზრდა . წარმატებული გუნდების ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | წამახალისებელი ჯილდოს სიმცირე; ინტერესთა სფეროს ნაკლებობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.3 | ღონისძიებებში შშმ პირების ჩართულობა მათი წახალისების მიზნით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობა, მათი კმაყოფილების დონის ამაღლება. მონაწილეთა რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ზოგიერთის ღონისძიებებში ჩართულობის დაბალი ხარისხი; განწყობის შემცირება, ღონისძიებაში არ მონაწილეობის გამო. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.4 | სპორტის დარგში წარმატებული სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.4-ის შედეგის ინდიკატორი: | წარმატებულ სპორტსმენებზე ფულადი ჯილდოების გაცემა, მათი დაინტერესების დონის ზრდა და წახალისება. პროგრამაში ჩართული სპორტსმენების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ფულადი ჯილდოს სიმცირე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.5 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების აღნიშვნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.5-ის შედეგის ინდიკატორი: | ყველა ფოკუს ჯგუფის ჩართულობა, მოსახლეობის კმაყოფილების დონის გაზრდა, დაინტერესებულ პირთა ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ნაკლები მაყურებელი: კლიმატური პირობები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.6 | ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16 დღიანი კამპანია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.6-ის შედეგის ინდიკატორი: | ინფორმირებულია საზოგადოება, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის აღმოფხვრა. სესიების რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 7 სესია | 10 სესია | 12 სესია |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | მამაკაცების ზეგავლენით ქალთა ნაკლები ჩართულობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 6.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი (ლარი) |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ-კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა. | სამუსიკო სკოლებში მოსწავლეების დაინტერესება, ზრდა. მუნიციპალიტეტში მომღერალთა წარმატებული გუნდების ზრდა | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 400000 |  | 050202 |  |  |  |
| აქტივობა 6.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; | მუნიციპალიტეტში წარმატებული გუნდების გაზრდა. მუნიციპალიტეტის ცნობიერების ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 50000 |  | 050202 050203 |  |  | 20000 |
| აქტივობა 6.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ღონისძიებების ორგანიზება შშმ პირების ჩართულობით მათი წახალისების მიზნით. | ჩართულობა სხვადასხვა სახალისო ღონისძიებაში. მათი კმაყოფილების დონე გაზრდილია. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 6.4.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სპორტის დარგში წარმატებული სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა | გაიცემა ფულადი ჯილდოები, სპორტსმენების დაინტერესების ზრდა | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტ სკოლის ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯებიდან |  | 050101 |  |  |  |
| აქტივობა 6.5.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.5.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | მოსახლეობის მაღალი ინტერესი, გაზრდილი მაყურებელთა კონტიგენტი. გაზრდილია მათი კმაყოფილების დონე. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო | საქართველოს მთავრობა | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 6.6.1 (ACTIVITY | აქტივობა 6.6.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია | ჩართულია ყველა ფოკუს ჯგუფი, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის აღმოფხვრისთვის. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

ახალგაზრდობა

| მიზანი (GOAL 7) | ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესში და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი | მდგრადი განვითრების მეოთხე მიზანი. |
| --- | --- | --- | --- |

| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.1 | ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისთვის საპიკნიკე ღონისძიების მოწყობა არაფორმალურ გარემოში და ახალგაზრდებისთვის საჭიროების განხილვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | ახალგაზრდული საბჭოს მუშაობის დაინტერესების ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 21 | 25 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ინტერესთა სფეროების ჭიდილი; ზოგიერთი ახალგაზრდის ინტერესთა ნაკლებობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.2 | ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობის ყველა ასაკობრივი ფენა, გაზრდილია მათი კმაყოფილების დონე. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ზოგიერთი ფენის უკმაყოფილობა; ინტერესთა სიმცირე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.3 | ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები წარმატებულ სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდებთან. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | წარმატებული სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება, ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 50 | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ბავშვებისთვის შესაბამისი ინტერესთა სფეროს ვერ შერჩევა; დაინტერესების ნაკლებობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.4 | წარმატებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.4-ის შედეგის ინდიკატორი: | წარმატებული ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | ახალგაზრდების ჩართულობის ნაკლებობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.5 | ახალგაზრდული საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 7.5-ის შედეგის ინდიკტორი: | ახალგაზრდული საბჭოს წევრების ნაყოფიერი და ხარისხიანი მუშაობა, ახალგაზრდების დაინტერესება. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 0 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | დაბალი დაინტერესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 7.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 7.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ახალგაზრდული საბჭოს წევრებისთვის საპიკნიკე ღონისძიების მოწყობა არაფორმალურ გარემოში და ახალგაზრდებისთვის საჭიროების განხილვა. | ახალგაზრდული საბჭოს წევრების მუშაობაზე დაინტერესების ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 7.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 7.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობის ყველა ასაკობრივი ფენა, გაზრდილია მათი კმაყოფილების დონე. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 7.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 7.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები წარმატებულ სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდებთან. | წარმატებული სკოლის მოსწავლეების წახალისება, დაინტერესების ზრდა. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 7.4.1 (ACTIVITY | აქტივობა 7.4.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| წარმატებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება | წარმატებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა, დაინტერესება. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |
| აქტივობა 7.5.1 (ACTIVITY | აქტივობა 7.5.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| ახალგაზრდული საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხორციელება | ახალგაზრდული საბჭოს ნაყოფიერი და ხარისხიანი მუშაობა, ახალგაზრდების დაინტერესება | www.adigeni.gov.g | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ფინანსდება ღონისძიებების მუხლიდან |  | 0503 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

ჯანდაცვა

| მიზანი (GOAL 8) | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა) და საჭიროების მქონე პირებისთვის სოციალური ტიპის დახმარებების უზრუნველყოფა (მუნიციპალური სოციალური პროგრამები) | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGS) კავშირი | მდგრადი განვითარების მესამე მიზანი. |
| --- | --- | --- | --- |

| მიზნის გავლენის ინდიკატორი: (IMPACT Indication) | მიზნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე გავლენის ინდიკატორს წარმოადგენს ამოცანების ინდიკატორების შესრულება | ს წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.1 | მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.1-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მოსახლეობის ჯამრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | დაკმაყოფილდა ყველა შემოსული განცხადება კანონმდებლობის ფარგლებში. | დაკმაყოფილდება ყველა შემოსული განცხადება, კანონმდებლობის ფარგლებში | დაკმაყოფილდება ყველა შემოსული განცხადება, კანონმდებლობის ფარგლებში |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | 100% დაფინანსებაზე უარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.2 | მუნიციპალური სოციალური დახმარების პროგრამების მრავალფეროვნების და ხელმისაწვდომობის ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.2-ის შედეგის ინდიკატორი: (OUTCOME Indication) | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | დაკმაყოფილდა ყველა შემოსული განცხადება კანონმდებლობის ფარგლებში. | დაკმაყოფილდება ყველა შემოსული განცხადება, კანონმდებლობის ფარგლებში | დაკმაყოფილდება ყველა შემოსული განცხადება, კანონმდებლობის ფარგლებში |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | დახმარებაზე უკმაყოფილების გამოთქმა ზოგიერთი ბენეფიციარისგან. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.3 | სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის ფუნქციონირება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.3-ის შედეგის ინდიკატორი: | შშმ პირების შესაბამისი შესაძლებლობების ზრდა/განვითარება. ბენეფიციართა რაოდენობა | წელი | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: (Sources of Verifikation) |  |  |  |  |
|  |  |  | საბაზისო | შუალედური | საბოლოო |  |  | https://adigeni.gov.ge/ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | მაჩვენებელი | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი | მათი შესაძლებლობების ნაკლებად განვითარება; შშმ ნაკლებად ჩართულობა ღონისძიებებში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 8.1.1 (ACTIVITY | აქტივობა 8.1.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება | მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მოსახლეობის ჯამრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 800000 |  | 060201 |  |  |  |
| აქტივობა 8.2.1 (ACTIVITY | აქტივობა 8.2.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| მუნიციპალური სოციალური დახმარების პროგრამების მრავალფეროვნების და ხელმისაწვდომობის ზრდა | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1200000 |  | 0602 |  |  |  |
| აქტივობა 8.3.1 (ACTIVITY | აქტივობა 8.3.1-ის შედეგის ინდიკატორი: | დადასტურების წყარო: | პასუხისმგებელი უწყება: | პარტნიორი უწყება: | შესრულების ვადა: | ბიუჯეტი: | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |  |  | სხვა |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა (ლარი) |  | პროგრამული კოდი | ოდენობა | ორგანიზაცია |  |
| სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის ფუნქციონირება. | შშმ პირების შესაბამისი შესაძლებლობების განვითარება. | www.adigeni.gov.ge | მერია, საკრებულო |  | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 50000 |  | 060206 |  |  |  |

შენიშვნა: ყოველწლიური გეგმა წარმოდგენილ იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტის სახით, სადაც დეტალურად აისახება განსახორციელები ღონისძიებები

# განხორციელების მექანიზმი

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება დოკუმენტით წარმოდგენილი გეგმებისა და ხედვების განხორციელებისას გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპებს:

გამართული კოორდინაცია სხვადასხვა მხარეებთან - პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა საჯარო უწყების ეფექტურ კოორდინაციაზე. განსაკუთრებული როლი უჭირავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის კოორდინაციას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. იმისთვის რომ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტები იყოს ხარჯეფექტიანი მართველობის ორ დონეზე დაგეგმილი ღონისძიებები ერთმანეთს უნდა ავსებდეს, არ ხდებოდეს აქტივობების გამეორება და იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია ორივე მხარეს შორის. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოხდება ცენტრალური ხელისუფლების გეგმებისა და ხედვების გათვალისწინება ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მჭიდრო იქნება ცენტრალურ სახელისუფლებო უწყებებთან კოორდინაცია.

პარტნიორობა - პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურად მიღწევისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარტნიორობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. პარტნიორობა გათვალისწინებული არის როგორც დოკუმენტის შემუშავების ეტაპზე, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე. თითოეულ მხარეს, ეს იქნება თავად ადგილობრივი ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი თუ სხვა, აქვს საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ერთიანი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. შესაბამისად, პარტნიორობის პრინციპი იქნება ერთ-ერთი ფუძე დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას.

კანონიერების პრინციპი - ფინანსური სახსრების ხარჯვა მოხდება ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. ფუნქციები მართველობის სხვადასხვა დონეზე მკაფიოდ იქნება გამიჯნული და გადანაწილებული. ფინანსური პასუხისმგებლობა დაეკისრება აქტივობის დამფინანსებელ ორგანიზაციას.

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას.

სამოქმედო გეგმის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს.

ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე განხორციელდება არსებულის მონიტორინგი და შეფასება, რაც საფუძველი იქნება მომდევნო 2 წლიანი პერიოდის მეტად ეფექტურად და ხარჯეფექტიანად დასაგეგმად. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება მთლიანი დოკუმენტის შუალედური შეფასების ნაწილს წარმოადგენს.

შედეგად, შესაძლებელია სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა, თუმცა საჭიროა აღნიშნული ცვლილებების მიზანშეწონილობის დასაბუთება.

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება აქცენტს გააკეთებს მომდევნო პერიოდში ყველა მიზნისა და ამოცანის მოცვაზე და ამისთვის აქტიურად იმუშავებს დამატებითი ფონდების მოძიების თუ საკუთარი ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფის კუთხით.

# მონიტორინგი და შეფასება

განვითარების დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისკენ სვლის შესაფასებლად პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია მონიტორინგისა და შეფასების კომპონენტის გათვალისწინება. გეგმის მონიტორინგი განხორციელდება სისტემატურად, რაც გულისხმობს მონიტორინგის და შეფასების გეგმის მიხედვით გაწერილი საქმიანობების განხორციელებას, აქტივობების და პროექტების შესრულების მეთვალყურეობას დროულად ხარვეზების, შეფერხებისა თუ წარმატების შემთხვევების გამოვლენის მიზნით.

მონიტორინგის მონაცემების რეგულარული გაანალიზება ადგილობრივ ხელისუფლებას  შესაძლებლობას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი პროგრამული ცვლილებები სამოქმედო გეგმის საერთო განხორციელებისა და მიზნის მიღწევის პროცესიის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, საჭიროების შემთხვევაში.

მონიტორინგის ანგარიშები მომზადდება შემდეგი პრინციპებისა და ტექნიკური სტანდარტების დაცვით:

დროულობა - ანგარიშები მომზადდება დროულად, პერიოდის შერჩევა მოხდება საბიუჯეტო პროცესისა და კალენდრის გათვალისწინებით.

ფოკუსირებული - ანგარიშებში წარმოდგენილი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგალითად, კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და აქტივობებთან დაკავშირებული მიღწევები, შესაბამისი ინდიკატორებითა და მაჩვენებლებით.

მკითხველზე ორიენტირებული - ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება მომხმარებლისთვის გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით, დოკუმენტი იქნება მარტივად კითხვადი და აღსაქმელი.

რელევანტური - ანგარიშგება მოხდება მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. დოკუმენტისთვის არარელევანტური იქნება ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ დეტალების აღწერა/წარმოდგენა, რაც არ სძენს დოკუმენტს დამატებით ღირებულებას, და ნაკლებად საინტერესოა საზოგადოებისათვის.

მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილში ადგილობრივი ხელისუფლება მიესალმება საზოგადოების ორგანიზაციების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, რაც მეტად ეფექტიანს გახდის ამ პროცესს.

მონიტორინგი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია სამოქმედო გეგმის განახლებასთან, დაგეგმილია 2 წელიწადში ერთხელ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 მარტამდე მზადდება ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რასთან ერთად განხორციელდება მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილიც, პირველი წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გათვალისწინებით. შედეგების საფუძველზე კი მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება უკვე შემდეგი ორი წლისათვის.

შედეგად განხორციელდება:

- შედეგებისა და გავლენის შეფასება  მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად საშუალო და გრძელვადიან პერიოდზე;

- გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავება;

- ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დონის ამაღლება;

- რესურსების ეფექტიანი განაწილების ხელშეწყობა მიზნებსა თუ მიზნობრივ პროგრამებს შორის;

მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად გამოვლინდება:

- რამდენად წარმატებით მოხდა იმ სასურველი შედეგის დადგომა რაც მიზნებსა და ამოცანებში არის ასახული; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით;

- რამდენად წარმატებით მოხდა იმ პრობლემებისა და მათი გამომწვევი ფაქტორების გადაწყვეტა რაც მიზნებსა და ამოცანებში იყო წარმოდგენილი; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მე-19 მუხლი „ბ“ ქვეპუნქტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტი, „ე.გ“ ქვეპუნქტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტი, „დ.ა“ ქვეპუნქტი

საქართველოს სიდიდით მესამე ქალაქი

საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქი