
	მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა

	მიზანი 1.
	შეზღუდული    შესაძლებლობის    მქონე    პირთა    უფლებების    დაცვის    სისტემური    გარანტიების    გაძლიერება    და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მათი მონაწილეობის გაზრდა. 

	ამოცანა 1.1.
	შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერება.

	
	ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს შშმ  პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერებას ადმინისტრაციულ  და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე.
	ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:
შშმ  პირების მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერების განხორციელება დაწყებულია  ადმინისტრაციული და   სხვა ღონისძიებების გატარებით, რომელიც გაგრძელდება წლის განმავლობაში. 

	აქტივობა 1.1.1
	  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების ადაპტირება.

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
ადაპტირებულია სულ მცირე 2 შენობა.
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის მე-

4 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	
	
	დონორი ორგანიზაციები
	

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი: 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური“.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ ეკონომიკის სამსახური“

	
	პარტნიორი უწყება:
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	აქტივობა 1.1.2
	 მუნიციპალიტეტის   მიერ   გამოცხადებულ   ტენდერებში, ასევე  გაცემული მშენებლობის ნებართვებისას    შშმ   პირთათვის   მისაწვდომობის   გარანტიების გათვალისწინება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებული ტენდერების და გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა, რომლის სატენდერო პირობები ითვალისწინებს მისაწვდომის სტანდარტის მოთხოვნებს
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის მე-

1 კვარტალიდან წლის ბოლომდე
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	
	
	
	


	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ ეკონომიკის სამსახური“.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური“;



	
	პარტნიორი უწყება:
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	აქტივობა 1.1.3
	  მუნიციპალური ტრანსპორტის და გაჩერებების ადაპტირება  შშმ პირებისთვის

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
1. ადაპტირებულია მუნიციპალური ტრანსპორტი
2. ადაპტირებულია მინიმუმ 2 გაჩერება 
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის მე-3 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური“;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ეკონომიკის სამსახური’;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური“.


	
	პარტნიორი უწყება:
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	აქტივობა 1.1.4
	   რეკრეაციული სივრცეების ადაპტაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
მოწყობილი ან/და ადაპტირებულია არანაკლებ 2  რეკრეაციული სივრცე
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	მოწყობილი ან/და ადაპტირებულია არანაკლებ ერთი  რეკრეაციული სივრცე.
	 2024 წლის მე- 4 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური“;

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ეკონომიკის სამსახური“.


	
	პარტნიორი უწყება:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო



	აქტივობა 1.1.5
	  სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა 

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების შესახებ, საკრებულოს დადგენილებისა და 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში (პროგრამული კოდი 06.02.15) გამოყოფილი თანხიდან  მინიმუმ 1 სოციალური მიზნის მქონე პროექტის დაფინანსება, ასევე მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ისეთი ტიპის ხელშეწყობა,  რომელიც ხელს შეუწყობს შშმ პირთა დასაქმებას, ეკონომიკურ სტაბილურობას, ახალი პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობას და მათ სოციალიზაციას საზოგადოებაში. 
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის მე-

4 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	
	
	  დონორი ორგანიზაცია 
	

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

  - სოცილაური მიზნის მქონე პროექტების შერჩევის მიზნით შექმნილი სპეციალური კომისია; 
-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ეკონომიკის სამსახური“.
- -ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“

	
	პარტნიორი უწყება:
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

	ამოცანა 1.2
	შშმ პირთა საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში მონაწილეობის გაზრდა

	
	ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს  შშმ პირების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობას ადმინისტრაციულ და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე.

	ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:
შშმ პირების სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერა დაწყებულია ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიებების გატარებით. 



	აქტივობა
1.2.1
	მასობრივი სპორტის ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მონაწილეობის წახალისება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
-მასობრივი სპორტის ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო მინიმუმ 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა;

	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის პირველი  კვარტლიდან წლის ბოლომდე
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	აქტივობა 1.2.2.


	სპორტული თამაში ბოჩას ორგანიზება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
1. წლის განმავლობაში ჩატარებული მინიმუმ 3 სპორტული თამაში (ბოჩა), მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მაშტაბური ჩემპიონატის ორგანიზება და მინიმუმ 2  გასვლითი თამაშის ორგანიზება სხვა მუნიციპალიტეტში.
2. შეძენილია ,,ბოჩას“ ახალი ინვენტარი (ბურთები და ხალიჩა)


	შესრულების ვადა


	დაფინანსების წყარო                      პარტნიორი უწყება                     
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

	
	
	2024  წლის მე-4 კვარტალი 
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	 ,,ბოჩას ფედერაცია“

   დონორი ორგანიზაციები

	აქტივობა 1.2.3.


	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების და შშმ ახალგაზრდების ჩართულობით სპორტული აქტივობა

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:

· ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს წევრების და შშმ ახალგაზრდების მონაწილეობით ორგანიზებული ინკლუზიური თამაშები ბავშვებისთვის  და მოზარდებისათვის, სახელწოდებით „მოდი ვითამაშოთ ერთად“;
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო
	

	
	
	2024 წლის მე-2 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი: 

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური“;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“. 

	
	პარტნიორი უწყება:
 - საქართველოს ბოჩას ფედერაცია;

-ა(ა)იპ დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი;

-ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ,,მადლი“;
- MAC ჯორჯია


	აქტივობა 1.2.4
	კულტურული ღონისძიებების  ორგანიზება შშმ
პირების ან/და მისი ოჯახის წევრების ერთობლივი მონაწილეობით, მათი ჩართულობის წახალისება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
ჩატარებულია   მინიმუმ   7  ღონისძიება,   სადაც მონაწილეობა მიიღო არანაკლებ  60 -მა შშმ პირმა.

-წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებებებია:

1. 3 მარტის ღონისძიება შშმ დედებისთვის და შშმ პირთა დედებისთვის; 
2. 21 მარტის ღონისძიება დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით;
3. მაისის თვეში, შშმ პირთა მონაწილეობით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება მუზეუმის ეზოში ადაპტირებული სცენის გამოყენებით და მათივე ნამუშევრების ხელნაკეთი ნივთების დამზადება/გამოფენა/გაყიდვა;
4. 14 ივნისს შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღეს ფართო მაშტაბიანი საინფორმაციო ღონისძიების ორგანიზება;

5. 3 დეკემბერი შშმ პირთა საერთაშორისო დღეს ფართომაშტაბიანი კულტურულ/სპორტულ/საგანმანათლებლო ღონისძიების ორგანიზება; 
6. მუნიციპალური თეატრის ბაზაზე, ინკლუზიური დასის შექმნა, თეატრალური სპექტაკლის დადგმა/  ჩვენება; 
7. შშმ ახალგაზრდების ჩართულობით, ვენეციური თოჯინების გამოყენებით, თოჯინური სპექტაკლის ორგანიზება.

	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	2024 წლის პირველი - მე-4 კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	
	
	
	

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური“;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“.

	
	პარტნიორი უწყება:

-ა(ა)იპ „დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი“;

-ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ,,მადლი“;

-„სამარიტელთა კავშირი“; 

-ორგანიზაცია „მაკ ჯორჯია“.

	ამოცანა 1.3.
	შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის გარანტიების გაძლიერება



	
	ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:
უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობს პრაქტიკა, მუნიციპალური პროგრამებში ბენეფიციარების აღრიცხვის დროს მათ შორის შშმ ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის წარმოებისა.
	ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:
მუნიციპალიტეტს აქვს  ინფორმაცია წლის  განმავლობაში მუნიციპალური პროგრამით მოსარგებლე შშმ  პირთა ბენეფიციარების რაოდენობის შესახებ.

	აქტივობა 1.3.1
	მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების
შესახებ ინფორმაციის შეგროვება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
მუნიციპალიტეტის მიერ, მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შშმ ბენეფიციართა აღრიცხვა.
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	
	წლის განმავლობაში
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
	სხვა

	
	
	
	
	

	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი:

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“

	
	პარტნიორი უწყება: 
-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“.

	მიზანი 2.
	საზოგადოების  და  მუნიციპალიტეტების  თანამშრომლების  ცნობიერების  ამაღლება/შესაძლებლობების  გაძლიერება  შშმ პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

	ამოცანა 2.1
	შშმ პირთათვის  მუნიციპალური სერვისებზე მისაწვდომობის გაზრდა

	
	ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა ადმინისტრაციულ ორგანოში ადმინისტრაციულ  და სხვა ღონისძიებების გატარების გზით ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე.
	ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:
შშმ  პირების საკითხებზე თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები დაწყებულია ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიებების გატარებით.

	აქტივობა
2.1.1
	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
1. გადამზადებულია        მუნიციპალიტეტის        მერიის  მოქალაქეთა მომსახურების სივრცის 6 თანამშრომელი;
2. გადამზადებულია  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათ“ა გაერთიანების       30 თანამშრომელი (აღმზრდელი და აღმზრდელის ჩანაშეწე) ;




 
	შესრულების ვადა
2024 წლის

მე-3 კვარტალი
	დაფინანსების წყარო

         მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; 

             დონორი ორგანიზაციები. 


	აქტივობა 2.1.2.
	 ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა
	შესრულების ვადა

	დაფინანსების წყარო

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:

1. შეძენილია ერთი ერთეული ადაპტირებული სამარშუტო ავტოსატრანსპორტო საშუალება შშმ პირთა გადაადგილების მიზნით, დაგეგმილი სპორტული და კულტურული ღონისძიებების სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ ორგანიზებისთვის;
2. შეძენილია ერთი ერთეული ადაპტირებული მინივენის მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალება 0-7 წლამდე ბავშვების ჯგუფურ თეარაპიებზე,  რაიონულ ცენტრში არსებულ სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისთვის. 
	2024 წლის მე-4  კვარტალი
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
დონორი ორგანიზაციები

	აქტივობა 2.1.3
	 სერვისების მიწოდების ლოკაციების შშმ პირებზე ადაპტაციის კონცეფციის შემუშავება
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:
1. სერვისების მიმწოდებელ ლოკაციაზე ჩატარებულია ხელმისაწვდომობის აუდიტი
2. აუდიტის საფუძველზე ადაპტაციის კონცეფციის მომზადება

	2024 წლის

მე-2 კვარტალი
	 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
დონორი ორგანიზაციები

	აქტივობა 2.1.4.
	შშმ პირთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობა
	შესრულების ვადა
	დაფინანსების წყარო 

	
	აქტივობის შედეგის ინდიკატორი: 
1 რეაბილიტირებული, ადაპტირებული და ტექნიკურად აღჭურვილია სივრცე მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, რაც საშუალებას აძლევს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირებს, სისტემატიურად, შეუზღუდავად და შეუფერხებლად  დაესწრონ შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომებს, დააყენონ წინადადებები და მოსაზრებები მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და მოისმინონ საბჭოს წევრებისგან (რომლებიც არიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები) მათთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემები,  მათ შორის ჩართულობა შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში. 
2 გაზრდილია შშმ პირთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში
	2024  წლის

მე-3 კვარტალი 
	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
დონორი ორგანიზაციები


	
	პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ი/პირი: 

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ადმინისტრაციული სამსახური“;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური“;

-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური;

-ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“.

	
	
პარტნიორი უწყება:  
   -ა(ა)იპ „დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი“;

-ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ,,მადლი“;

-„სამარიტელთა კავშირი“; 

-ორგანიზაცია „მაკ ჯორჯია (MAC GEORGIA)“
- სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები 


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი:                                                                             ჯონდო მდივნიშვილი

