სენაკის მუნიციპალიტეტის

ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგია

2023-2026 წწ.

მშვიდობის და განვითარების აკადემია

მშვიდობის და განვითარების აკადემია

სენაკის მუნიციპალიტეტი

სენაკის მუნიციპალიტეტი

1. შესავალი

„სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის” (შემდგომში „სტრატეგია“) მიზანია, მხარი დაუჭიროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 14-29 წლის ახალგაზრდების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სირთულეების დაძლევას და ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებასა და კეთილდღეობას. ის განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ხედვას, საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სერვისების, პროგრამებისა და ღონისძიებების დაგეგმვასა და მიწოდებას და შედეგებს, რომლებიც მიღწეულ უნდა იქნას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. სტრატეგიის მიზნების წარმატებით განხორციელებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მასში გათვალისწინებული რესურსები, სერვისები და პროგრამები ფოკუსირებული იყოს ბავშვებზეც სასკოლო ასაკიდან.

„ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. ამ პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის აუცილებელია, სახელმწიფომ შექმნას სათანადო პირობები, მყისიერად უპასუხოს ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებს, განახორციელოს თანამიმდევრული, საჯარო და ინტეგრირებული სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებთან ერთად. აღნიშნული პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და გარემოს დაცვის პრინციპებს. მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.“

ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს, როგორც ახალგაზრდებთან ყველაზე დაახლოებულ ინსტიტუტებს, განსაკუთრებული როლი ენიჭებათ ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. ის ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობენ მუნიციპალიტეტებში, უმეტესწილად ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთქმედებენ. არსებობს ბევრი ისეთი სერვისიც, რომლის კონტროლს ან განხორციელებას ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები უზრუნველყოფენ. სტრატეგია ემსახურება მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ახალგაზრდული საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას და ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტურად მართვას.

2. ზოგადი ინფორმაცია

სენაკის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში. მისი ფართობი  520,7 კვ.კმ-ია და ის მოიცავს ქ. სენაკს და 14 ადმინისტრაციულ ერთეულს.

მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით სენაკის მუნიციპალიტეტში 39 652  ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის, 14-29 წლის ახალგაზრდა არის 6 940 (მთლიანი მოსახლეობის 17.5%), თუმცა მიგრაციული პროცესების გათვალისწინებით ეს რაოდენობა შემცირებული უნდა იყოს:

| ადმინისტრაციული ერთეული | 14-29 წლის ახალგაზრდების რაოდენობა | ადმინისტრაციული ერთეული | 14-29 წლის ახალგაზრდების რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| ქ. სენაკი | 3 611 | მენჯის თემი | 187 |
| ახალსოფლის თემი | 277 | ნოსირის თემი | 387 |
| სოფ. გეჯეთი | 160 | ნოქალაქევის თემი | 245 |
| ეკის თემი | 110 | უშაფათის თემი | 100 |
| ზახის თემი | 189 | ფოცხოს თემი | 280 |
| ზემო ჭალადიდის თემი | 76 | ძველი სენაკის თემი | 597 |
| თეკლათის თემი | 333 | ხორშის თემი | 198 |
| ლეძაძამეს თემი | 190 |  |  |

14-29 წლის ახალგაზრდების უმრავლესობა (52%, 3 613) მამრობითი სქესის წარმომადგენელია.

3. პრინციპები

ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებისა და სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის აუცილებელია შემდეგი პრინციპების გათვალისწინება:

- ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა;

- ახალგაზრდების მონაწილეობა;

- ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობა;

- პარტნიორობა და თანამშრომლობა;

- მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა;

- თანაბარი ხელმისაწვდომობა;

- გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირება.

4. სტრატეგიის შემუშავების  პროცესი

სტრატეგია მომზადდა სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „მშვიდობისა და განვითარების აკადემიის“ პროექტის - „ჩართულობითი და მხარდამჭერი ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება სამეგრელოს რეგიონში“ - ფარგლებში. ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ახალგაზრდები და სხვა დაინტერესებული მხარეები აქტიურად იყვნენ ჩართული პროცესში.

სტრატეგია ეფუძნება „2020-2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციას“ მუნიციპალიტეტში არსებული სპეციფიკისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, 2021 წელს ახალგაზრდობის სააგენტოს დაკვეთით შესრულებულ კვლევის ანგარიშს სენაკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდობის საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ (შემდგომში „კვლევა“) (იხ. დანართი 1), სხვა არსებული კვლევებისა და მეორადი მონაცემების ანალიზს, პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან გამართული შეხვედრების, ტრენინგებისა და კონსულტაციების შედეგად შეგროვებულ ინფორმაციასა და იდეებს.

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში გამოყენებული იყო ე.წ. „ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომა“, რაც ითვალისწინებდა არსებული სიტუაციის ანალიზს და გამოწვევებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირებას, ხოლო მათ საფუძველზე შესაბამისი მიზნების და ამოცანების განსაზღვრას და პრობლემების გადაჭრის გზების ჩამოყალიბებას. სტრატეგია მოიცავს ხედვას, თუ როგორი უნდა იყოს ან შესაძლებელია, რომ იყოს ახალგაზრდობის მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში; მიზნებს, რომელთაც ხელი უნდა შეუწყონ ხედვის განხორციელებას; თითოეული მიზნისთვის სტრატეგიაში გაწერილია ამოცანები, და კონკრეტული ღონისძიებები - თითოეული ამოცანის მისაღწევად, რომლებიც შეადგენენ სამოქმედო გეგმას.

5. ხედვა

სტრატეგიის ხედვა ითვალისწინებს ისეთი ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მხარდაჭერას, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების ადამიანური და სოციალური კაპიტალის განვითარებას და სადაც ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

6. სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები

მიზანი 1. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება

ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის ერთ-ერთი უმთავრესი ხელშემყობი ინსტრუმენტია ახალგაზრდული საქმიაონა. ის წარმოადგენს საგანმანათლებლო საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურებრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას. ახალგაზრდული საქმიანობა მოიცავს მრავალფეროვან აქტივობებს (სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო, გარემოსდაცვითი და სხვ.), რომლებიც ახალგაზრდების მიერ, მათთან ერთად და მათთვის, ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად ხორციელდება.

ახალგაზრდული საქმიანობა ხორციელდება პროფესიონალი (ანაზღაურებადი) და მოხალისე ახალგაზრდული მუშაკების მიერ. ისინი ფლობენ შესაბამისს კვალიფიკაციას და კომპეტენციებს, რათა იმუშავონ განსხვავებული ინტერესებისა და საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებთან ან მათ ჯგუფებთან.

ახალგაზრდული საქმიანობა ქმნის კომფორტულ, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს, რომელშიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, ისწავლონ ერთმანეთისგან და განვითარონ მრავალფეროვანი კომპეტენციები (ცოდნა, უნარი, დამოკიდებულებები). ახალგაზრდული საქმიანობა ეფუძნება არაფორმალურ განათლებას და ასევე ხელს უყობს გარემოს შექმნას ინფორმალური განათლებისთვის.

ამოცანები:

1.1. განვითარებულია ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისი ახალგაზრდული საქმიანობის უნივერსალური და მიზნობრივი სერვისები და პროგრამები, რომლებიც არაფორმალური განათლების საშუალებით ხორციელდება და ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას;

1.2. მხარდაჭერილია ახალგაზრდული მუშაკების საქმიანობა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით.

მიზანი 2. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა

ახალგაზრდების მონაწილეობა და აქტიური მოქალაქეობა გულისხმობს, რომ მათ აქვთ უფლებები, საშუალებები, სივრცე და შესაძლებლობები, საჭიროების შემთხვევაში კი, მხარდაჭერა, რომ მონაწილეობა მიიღონ მათთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და შეეძლოთ მათზე ზეგავლენის მოხდენა; ასევე ჩართული იყვნენ ღონისძიებებში და აქტივობებში, რომ ხელი შეუწყონ უკეთესი საზოგადოების მშენებლობას.

ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პროაქტიურ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზეც, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ; საჭიროების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას; არსებობდეს სივრცეები, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან და ხვდებიან ერთმანეთს, ატარებენ დროს და ერთობიან, თანატოლებთან და თანამოაზრეებთან ერთად გეგმავენ და ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებსა და აქტივობებს და/ან მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა აქტივობებსა და პროგრამებში; და ახალგაზრდებს შეეძლოთ ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, რომლებიც ეფექტური და სასარგებლოა მათთვის, მათი თანატოლებისა და მთელი საზოგადოებისთვის.

კვლევის შედეგების თანახმად, სენაკის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების სხვადასხვა პროცესში მონაწილეობა იშვიათ ხასიათს ატარებს. ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რომ დაბალია, ამაზე ახალგაზრდების ყველა ასაკობრივ ჯგუფშიც მიუთითებენ და ძირითად ინფორმანტებთანაც.

ამოცანები:

2.1. გაზრდილია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა;

2.2. მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერება გაზრდილია და აქვთ პროაქტიური წვდომა სრულყოფილ, ხარისხიან და სასარგებლო ინფორმაციასთან მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ;

2.3. ფუნქციონირებს ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული, მათ შორის გასართობი, სივრცეები.

2.4. შექმნილია მონაწილეობის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველა ახალგაზრდისთვის;

2.5. გაზრდილია ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმი და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულობა.

მიზანი 3. ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა

კვლევის თანახმად, ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ახალგაზრდებისთვის დასაქმებაა და სწორედ დასაქმების ხელშეწყობა სახელდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხად.

უსაფრთხო და ღისეული დასაქმება უზრუნველყოფს ახალგაზრდების ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათი შესაძლებლობების რეალიზებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ახალგაზრდების ეკონომიკური აქტიურობა, შემცირდეს უმუშევრობა, ახალგაზრდები გახდნენ ფინანსურად უფრო მეტად დამოუკიდებლები, გაიზარდოს საკუთარი სამუშაოთი კმაყოფილების დონე; გაიზარდოს პროფესიულ განათლებასა და პროფესიული გადამზადების/მომზადების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა; ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ინფორმაცია დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ; მოხდეს ახალგაზრდებში დასაქმებისთვის საჭირო, მათ შორის სამეწარმეო, კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; უწყვეტი კარიერული დაგეგმვის განვითარება. განსაკუთრებით აუცილებელია სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა და ყველა ახალგაზრდისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

ამოცანები:

3.1. ახალგაზრდებს აქვთ დასაქმებისთვის საჭირო ინფორმაცია და კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობები;

3.2. პროფესიული განათლების და განვითარების შესაძლებლობებზე ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა გაზრდილია.

7. ლოგიკური ჩარჩო

მიზანი 1. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება

| მიზანი/ამოცანა | ინდიკატორი | საწყისი მაჩვენებელი | საბოლოო მაჩვენებელი | ვადა | შემოწმების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 1. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებში/სერვისებში | - | 30% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 1.1. განვითარებულია ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისი ახალგაზრდული საქმიანობის უნივერსალური და მიზნობრივი სერვისები და პროგრამები, რომლებიც არაფორმალური განათლების საშუალებით ხორციელდება და ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც კმაყოფილია შეთავაზებული ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებით/სერვისებით (ასაკობრივი ჯგუფების გათვალისწინება, გეოგრაფიული განაწილება, მრავალფეროვნება, ინტერესებთან და საჭიროებებთან შესაბამისობა) | - | 80% | 2026 | კვლევა |
| 1.2. მხარდაჭერილია ახალგაზრდული მუშაკების საქმიანობა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით | სერტიფიცირებული/გადამზადებული ახალგაზრდული მუშაკების რაოდენობა | - | 15 | 2026 | მერიის ანგარიში |

მიზანი 2. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა

| მიზანი/ამოცანა | ინდიკატორი | საწყისი მაჩვენებელი | საბოლოო მაჩვენებელი | ვადა | შემოწმების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 2. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც ბოლო 1-2 წლის მანძილზე მონაწილეობა არ მიუღია სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობაში | 82% | 40% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 2.1. გაზრდილია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა | ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებაზე ახდენს დიდ გავლენას ან გავლენას | 14% | 50% | 2026 | კვლევა |
|  | ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში | 1% | 30% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 2.2. მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერება გაზრდილია და აქვთ პროაქტიური წვდომა სრულყოფილ, ხარისხიან და სასარგებლო ინფორმაციასთან მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ | ახალგაზრდობის რაოდენობა, რომელიც არ ფლობს ინფორმაციას იმ პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, რომელთაც მუნიციპალიტეტი სთავაზობს ახალგაზრდებს | 79% | 30% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 2.3. ფუნქციონირებს ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული, მათ შორის გასართობი, სივრცეები | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც რეგულარულად სარგებლობს ახალგაზრდული ცენტრებით/ბიბლიოთეკებით (თვეში რამდენჯერმე) | - | 30% | 2026 | მერიის ანგარიში, კვლევა |
| ამოცანა 2.4. შექმნილია მონაწილეობის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველა ახალგაზრდისთვის | ახლგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ მათი მსგავსი ახალგაზრდების ინტერესები გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის მიერ | 21% | 50% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 2.5. გაზრდილია ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმი და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულობა | ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც ბოლო 1-2 წლის მანძილზე არ მიუღია მონაწილეობა მოხალისეობრივ საქმიანობაში | 81% | 60% | 2026 | კვლევა |
|  | ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც უჭირს დაასახელოს ერთი უფლება მაინც | 16% | 5% | 2026 | კვლევა |

მიზანი 3. ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა

| მიზანი/ამოცანა | ინდიკატორი | საწყისი მაჩვენებელი | საბოლოო მაჩვენებელი | ვადა | შემოწმების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი 3. ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც უმუშევარია და ეძებს სამსახურს | 26% | 20% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 3.1. ახალგაზრდებს აქვთ დასაქმებისთვის საჭირო ინფორმაცია და კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობები | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც უმთავრეს გამოწვევად, რომლის მოგვარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, დასაქმების ხელშეწყობას ასახელებს | 63% | 40% | 2026 | კვლევა |
| ამოცანა 3.2. პროფესიული განათლების და განვითარების შესაძლებლობებზე ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა გაზრდილია | ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ მათ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისთვის დასაქმება ძალიან რთულია ან რთული | 79% | 40% | 2026 | კვლევა |

8. სტრატეგიის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

სტრატეგიის განხორციელების მთავარი ინსტრუმენტია სამოქმედო გეგმა. ის მოიცავს კონკრეტულ და დროში გაწერილ აქტივობებს, რომლებიც ამოცანებისა და მიზნების შესრულებას უზრუნველყოფს და სტრატეგიის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების დაფინანსების მოცულობის საკითხი ყოვეწლიურად მუნიციპალიტეტის ორგანოების მსჯელობისა და დამტკიცების საგანი იქნება.

სტრატეგიის საერთო მართვაზე, განხორციელებასა და კოორდინაციაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მუნიციპალურ უწყებას, რომლის კომპეტენციაშიც არის ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული საკითხები. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს, რომ ახალგაზრდებს, მათ შორის სპეციალური საჭიროებების მქონე და ნაკლებად აქტიურებს, ჰქონდეთ სტრატეგიის განხორციელებაში მონაწილეობის სრული შესაძლებლობა. ისინი არამხოლოდ მუნიციპალური აქტივობების, სერვისების და პროგრამების ბენეფიციარები არიან, არამედ ჩართული იქნებიან პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაშიც.

მუნიციპალური სამსახურები და ორგანიზაციები პასუხისმგებელი არიან სტრატეგიის განხორციელებაზე მათი საქმიანობისა და კომპეტენციის სფეროების მიხედვით. ისინი გაითვალისწინებენ, რომ მათ მიერ განხორციელებული პროგრამები, სერვისები და აქტივობები შესაბამისობაში იყოს სტრატეგიასთან იმ შემთხვევებშიც კი, თუ ისინი არაა მითითებული სტრატეგიაში.

სტრატეგია მიზნად ისახავს, რომ უზრუნველყოს ყველა დაინტერესებული პირის ჩართვა სტრატეგიის განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. სხვა მნიშნველოვანი აქტორები, რომელთაც შეუძლიათ მხარი დაუჭირონ სტრატეგიის წარმატებას, არიან: საქართველოს მთავრობა და შესაბამისი სამინისტროები, ახალგაზრდული ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ახალგაზრდების განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები, ბიზნესი, მედია და მკვლევარები.

მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტრატეგიის მუდმივ მონიტორინგსა და შეფასებას ახალგაზრდებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით. ამ მიზნით რეგულარულად შეგროვდება სარწმუნო მონაცემები როგორც ბენეფიციარებიდან, ასევე აქტივობების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციებიდან და ჩატარდება შესაბამისი კვლევები. კვლევისა და მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მოხდება სტრატეგიის გადახედვა, ადაპტირება და სრულყოფა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალური შედეგების მიღწევა. ამ პროცესში ყველა ეტაპზე ჩართული იქნებიან როგორც ახალგაზრდები, ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეები.

სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგისა და შეფასებისთვის დაინერგება რიგი მექანიზმები:

- ყოველი წლის დეკემბერში მუნიციპალიტეტი გამოაქვეყნებს სამოქმედო გეგმის წლიურ ანგარიშს, რომელიც შეაფასებს სტრატეგიის განხორციელების შედეგად მიღწეულ პროგრესს. ანგარიშში ასახული იქნება განხორციელებული აქტივობები, მომავალი წლის გეგმები;

- ანგარიშის საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, სტრატეგიაში შევა ცვლილებები და დამატებები - სარწმუნო მონაცემების, მათი ანალიზისა და მიღებული გამოცდილების შედეგად დაინერგება ახალი აქტივობები და მიდგომები და გაუმჯობესდება მიმდინარე. სტრატეგია იქნება მოქნილი, ახალგაზრდების საჭიროებებზე  და პრობლემებზე ორიენტირებული;

- 4-წლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ განხორციელდება სტრატეგიის საბოლოო შეფასება. ანგარიში შეაჯამებს სტრატეგიის განხორციელების წარმატებას მისი ხედვისა და მიზნების შესაბამისად. საბოლოო შეფასებაზე დაყრდნობით მოხდება ახალი დოკუმენტის შემუშავება და მიღება.

სტრატეგიის განხორციელების ამსახველი ანგარიშები განსახილველად წარედგინება საკრებულოს. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს, რომ მონიტორინგისა და შეფასების შედეგები გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი იყოს, მოხდეს მათი საჯარო განხილვა ახალგაზრდებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით.

9. სამოქმედო გეგმა 2023-2026

მიზანი 1. ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება

შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებში/სერვისებში

| პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა) | ინდიკატორები | პასუხისმგებელი / პარტნიორი | ვადა (წელი) | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 1.1. განვითარებულია ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისი ახალგაზრდული საქმიანობის უნივერსალური და მიზნობრივი სერვისები და პროგრამები, რომლებიც არაფორმალური განათლების საშუალებით ხორციელდება და ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც კმაყოფილია შეთავაზებული ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებით/სერვისებით (ასაკობრივი ჯგუფების გათვალისწინება, გეოგრაფიული განაწილება, მრავალფეროვნება, ინტერესებთან და საჭიროებებთან შესაბამისობა) |  |  |  |  |
| 1.1.1. ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა კულტურულ-შემოქმედებით, საბანაკე, გართობა-დასვენების, სპორტულ და ფიზიკური აქტივობის ღონისძიებებში და მათი მრავალფეროვნებისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | - პროგრამების დაგეგმვა ხდება ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინებით, ხოლო განხორციელება - მათი ჩართულობით | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.2. ახალგაზრდების (მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების) იდეებისა და ინიციატივების განხორციელების მხარდაჭერა | - ყოვეწლიურად ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ახალგაზრდების ინიციატივებისა და იდეების მხარდაჭერა; - განსაზღვრულია იდეებისა და ინიციატივების წარმოდგენის და გამარჯვებულების გამოვლენის წესი და პირობები; - გადაწყვეტილებების მიღება გამარჯვებული იდეებისა და ინიციატივების შესახებ ხდება ახალგაზრდებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, პარიტეტულ საწყისებზე. | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.3. სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების მხარდაჭერა და წახალისება და ამგვარად, სოფლის ტიპის დასახლებებში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა | - ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებულია ყოველწლიურად სულ მცირე 1 ღონისძიება | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.4. ღონისძიებების ორგანიზება, რომლებიც დაკავშირებული იქნება ახალგაზრდებისთვის ევროპასთან ინტეგრაციის დაკავშირებული საკითხებისა და ევროპული ღირებულებების სწავლებასთან | ახალგაზრდების 70%-ს აინტერესებს და მხარს უჭერს ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობას | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 1.2. მხარდაჭერილია ახალგაზრდული მუშაკების საქმიანობა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით შედეგი: სერტიფიცირებული/გადამზადებული ახალგაზრდული მუშაკების რაოდენობა |  |  |  |  |
| 1.2 1. ახალგაზრდული მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლება და სერტიფიცირება | - გადამზადებული და/ან სერტიფიცირებულია სულ მცირე 15 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელი და ახალგაზრდული მუშაკი | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.2.2. სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება ახალგაზრდული მუშაკების, მუნიციპალური სამსახურებისა და ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლების მონაწილეობით, ახალგაზრდული ღონისძიებების ერთობლივი დაგეგმვის, გამოცდილების გაზიარებისა და მათი მიმდინარეობის კოორდინაციის მიზნით | - ყოველწლიურად ჩატარებულია სულ მცირე 2 სამუშაო შეხვედრა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

მიზანი 2. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა

შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც ბოლო 1-2 წლის მანძილზე მონაწილეობა არ მიუღია სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობაში

| პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა) | ინდიკატორები | პასუხისმგებელი / პარტნიორი | ვადა (წელი) | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 2.1. გაზრდილია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა შედეგი: ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებაზე ახდენს დიდ გავლენას ან გავლენას; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში |  |  |  |  |
| 2.1.1. ახალგაზრდული საბჭოს მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათ შორის უზრუნველყოფა სამუშაო სივრცით, ტრანსპორტირებით ახალგაზრდებთან შეხვედრისთვის, მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარით, ტრენინგებით და სხვა აქტივობებით, რომლებიც ხელს უწყობს საბჭოს წევრების კომპეტენციების განვითარებას | - ახალგაზრდული საბჭო ფუნქციონირებს და ასრულებს მერის ბრძანების მიერ დამტკიცებული დებულებით გათვალისწინებულ ფუნქციებს; - ახალგაზრდული საბჭო მისი ფუნქციების განხორციელებისთვის იღებს შესაბამის მხარდაჭერას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან; - საბჭოს წევრებისთვის ხელმისაწვდომია ტრენინგ-პროგრამა კომპეტენციების განვითარებისთვის | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.2. ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელიც უშუალოდ მათ და/ან ზოგადად მუნიციპალიტეტის საქმიანობასა და განვითარებას ეხება და რაც ასევე გულისხმობს ჩართულობას მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაში | - ისეთი ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელებამდე, რომლებიც ახალგაზრდებს ეხებათ, რეგულარულად ხდება წინასწარ მათი საჭიროებებისა და ინტერესების მოკვლევა; - ახალგაზრდები რეგულარულად მონაწილეობენ საჯარო განხილვებში, შეხვედრებში და კონსულტაციებში; - ახალგაზრდები მონაწილეობენ საბიუჯეტო პროცესში; - სტრატეგიით გათვალისწინებული და ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ყველა სხვა ღონისძიება იგეგმება ახალგაზრდების აზრის შესწავლის, კვლევის, ფოკუს-ჯგუფების, გამოკითხვის, კონსულტაციის და სხვა მეთოდების საფუძველზე და ახალგაზრდები მონაწილეობენ ამ ღონისძიებების განხორციელებაში; - შემუშავებულია და პრაქტიკაში გამოიყენება სტრატეგიით გათვალისწინებული და ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ყველა სხვა ღონისძიების მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია; - კვლევის მიხედვით ახალგაზრდების უმრავლესობის შეფასებით, აქტივობები, რომლებიც იგეგმება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, პასუხობს მათ საჭიროებებს და ახალგაზრდების აზრი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში არის გათვალისწინებული | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.3. ყოველწლიური ახალგაზრდული ფორუმის ჩატარება ახალგაზრდული სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ანგარიშგება-შეფასების, სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიზნით | - ჩატარებულია სულ მცირე 3 ახალგაზრდული ფორუმი | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 2.2. მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერება გაზრდილია და აქვთ პროაქტიური წვდომა სრულყოფილ, ხარისხიან და სასარგებლო ინფორმაციასთან მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ შედეგი: ახალგაზრდობის რაოდენობა, რომელიც არ ფლობს ინფორმაციას იმ პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, რომელთაც მუნიციპალიტეტი სთავაზობს ახალგაზრდებს |  |  |  |  |
| 2.2.1. საინფორმაციო პლატფორმის შექმნა ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების, თანამედროვე ტენდენციებისა და სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით | - შექმნილია და ფუნქციონირებს საინფორმაციო პლატფორმა; - ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობა აქვს ყველა დაინტერესებულ მხარეს | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.2.2.რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება, რომელთა მიზანი ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა შესაძლებლობების გაცნობა და მათ გამოყენებაში მხარდაჭერაა | - ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარებულია სულ მცირე 1 შეხვედრა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 2.3. ფუნქციონირებს ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული, მათ შორის გასართობი, სივრცეები შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც რეგულარულად სარგებლობს ახალგაზრდული ცენტრებით/ბიბლიოთეკებით (თვეში რამდენჯერმე) |  |  |  |  |
| 2.3.1. ღია და ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული სივრცეების შექმნა, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ შეკრებას, გართობას, პროგრამებში მონაწილეობას, ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას | - ჩატარებულია მოკვლევა არსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ; - სულ მცირე 2 სათანადოდ აღჭურვილი ახალგაზრდული სივრცე გახსნილია და მოქმედებს მუნიციპალიტეტში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 2.3.2. ახალგაზრდული სივრცეების მართვა ახალგაზრდებისა და კვალიფიციური ახალგაზრდული მუშაკების მიერ | - უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების მონაწილეობა ახალგაზრდული სივრცეების მართვაში; - ყველა ახალგაზრდულ სივრცეში მუშაობს მინიმუმ 1 ახალგაზრდული მუშაკი; - ახალგაზრდულ სივრცეებს გამოყოფილი აქვთ ბიუჯეტი ღონისძიებების განსახორციელებლად | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.3.3. ბიბლიოთეკების მოდერნიზება, შენობის და წიგნადი ფონდის განახლება, ინტერნეტით უზრუნველყოფა, ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების განხორციელებისათვის | - ჩატარებულია მოკვლევა არსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ; - სულ მცირე 3 ბიბლიოთეკა მოდერნიზებულია და ჩართულია ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების განხორციელებაში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 2.4. შექმნილია მონაწილეობის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველა ახალგაზრდისთვის შედეგი: ახლგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ მათი მსგავსი ახალგაზრდების ინტერესები გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის მიერ |  |  |  |  |
| 2.4.1. ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სხვა სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა | - ღონისძიებების დაგეგმვისას გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სხვა სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების ინტერესები და მორგებულია მათზე | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.4.2. 18-29 წლის ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესწავლა და მათ საფუძველზე პროგრამებისა და აქტივობების განხორიცელება | - ყოველწლიურად სტრატეგიით გათვალისწინებულ და ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობენ 18-29 წლის ახალგაზრდები | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.4.3. გენდერული თანასწორობის გათვალისწინება სტრატეგიით გათვალისწინებულ და სხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებში | - სტრატეგიით გათვალისწინებულ და ყველა სხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებაში, სპეციფიკიდან გამომდინარე, გენდერული თანასწორობის ასპექტები გათვალისწინებულია და ახალგაზრდა ქალებისა და მამაკაცების ინტერესები და საჭიროებები თანაბრად უზრუნველყოფილია | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2023-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 2.5. გაზრდილია ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივიზმი და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულობა შედეგი: ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც ბოლო 1-2 წლის მანძილზე არ მიუღია მონაწილეობა მოხალისეობრივ საქმიანობაში; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც უჭირს დაასახელოს ერთი უფლება მაინც |  |  |  |  |
| 2.5.1. საგანმანათლებლო პროგრამების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებების შესახებ სწავლებას | - ყოველწლიურად პროგრამაში მონაწილეობის მხარდაჭერას იღებს სულ მცირე 50 ახალგაზრდა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.5.2. მოხალისეობრივი საქმიანობის პოპულარიზაცია და ინფორმირება მოხალისეობის შესაძლებლობების შესახებ | - ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარებულია სულ მცირე 1 შეხვედრა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.5.3. ახალგაზრდების ჩართვის ხელშეწყობა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რომლის თემატური მიმართულებებია: მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარება (დროებითი თავშესაფრების მოწყობა, მასპინძელი ოჯახების მოძიება, აცრა და სტერილიზაცია, ბიუჯეტის გამოყოფა მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნვისთვის), ნარჩენების მართვა და დახარისხება, ადვოკატირების კამპანია კინოთეატრის აღდგენისთვის, ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლა და სხვ. | - შექმნილია მოხალისეთა პლატფორმა (სივრცე, კლუბი, საინიციატივო ჯგუფი და ა.შ.), სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ დახმარების გაწევა და მიღება და პროექტებში მონაწილეობა; - პერიოდულად მოკვლევის ჩატარება ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

მიზანი 3. ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა

შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც უმუშევარია და ეძებს სამსახურს

| პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა) | ინდიკატორები | პასუხისმგებელი / პარტნიორი | ვადა (წელი) | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 3.1. ახალგაზრდებს აქვთ დასაქმებისთვის საჭირო ინფორმაცია და კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობები შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც უმთავრეს გამოწვევად, რომლის მოგვარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, დასაქმების ხელშეწყობას ასახელებს |  |  |  |  |
| 3.1.1. კერძო სექტორთან თანამშრომლობის გაზრდა და ამ მიზნით პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს კერძო სექტორსა და ახალგაზრდებს შორის კომუნიკაციას და მიაწვდის ახალგაზრდებს ინფორმაციას კერძო სექტორში დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ (პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩართულობით) | - ყოველწლიურად ორგანიზებულია სულ მცირე 1 შეხვედრა კერძო სექტორთან მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის გაცნობის მიზნით; - შემუშავებულია წინადადებები, რომ მოხდეს ახალგაზრდების სტაჟირება, გაცნობითი ხასიათის ვიზიტები, დასაქმების, მათ შორის სეზონური და საზაფხულო დასაქმების, შესაძლებლობების შექმნა კერძო სექტორში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / კერძო სექტორი / პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.1.2. სტაჟირების პროგრამების მხარდაჭერა | - სტაჟირების პროგრამები შექმნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / კერძო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.1.3. ახალგაზრდებს შორის მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა | - ახალგაზრდები პროაქტიურად იღებენ ინფორმაციას სამეწარმეო და ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და განვითარების შესაძლებლობების შესახებ და მხარდაჭერას ასეთ პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია არასამთავრობო სექტორი / კერძო სექტორი | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| ამოცანა 3.2. პროფესიული განათლების და განვითარების შესაძლებლობებზე ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა გაზრდილია შედეგი: ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ მათ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისთვის დასაქმება ძალიან რთულია ან რთული |  |  |  |  |
| 3.2.1. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული განათლების პროგრამებისა და კურსების შესახებ | - ყოველწლიურად ჩატარებულია სულ მცირე 2 საინფორმაციო კამპანია / შეხვედრა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.2.2. პროფესიული მომზადების / გადამზადების და სასწავლო კურსების მხარდაჭერა და დაფინანსება ახალგაზრდებისთვის | - ყოველწლიურად პროფესიული მომზადების / გადამზადების და სასწავლო კურსები, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისად, გაიარა სულ მცირე 20 ახალგაზრდამ | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი / პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.2.3. სასწავლო კურსების მხარდაჭერა ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს მათთვის პროფესიული და ტექნიკური უნარების და ინგლისური ენის სწავლებას | - ყოველწლიურად სასწავლო კურსებში მონაწილეობა მიიღო სილ მცირე 20 ახალგაზრდამ; - პერიოდულად განისაზღვრება ახალგაზრდების ინტერესები და საჭიროებები სასწავლო კურსებთან დაკავშირებით | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი / პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.2.4. გაზრდილია ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობა კარიერული დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის პროგრამებზე | - ხელმისაწვდომია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული კონსულტაციის სერვისები, მათ შორის, ახალგაზრდულ სივრცეებში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი / პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

4. განხორციელება, კოორდინაცია, მონიტორინგი და შეფასება

| პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა) | ინდიკატორები | პასუხისმგებელი / პარტნიორი | ვადა (წელი) | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. არასამთავრობო სექტორთან დიალოგისთვის ინსტიტუციონალური და მუდმივმოქმედი პლატფორმის შექმნა და მათი ჩართვა სტრატეგიის იმპლემენტაციის, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. | - შექმნილია სამუშაო ჯგუფი; - ყოველწლიურად ტარდება სულ მცირე 2 შეხვედრა | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.2. წლიური ანგარიშის მომზადება და საჯაროდ გამოქვეყნება. | - ყოველი წლის დეკემბერში მზადდება და საჯაროდ ქვეყნდება ანგარიში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.3. სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება. | - მომზადებულია და გამოქვეყნებულია სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიში | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.4. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. | - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების, დაგეგმვისა და შეფასებისთვის, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტარდება სხვადასხვა ტიპის კვლევითი სამუშაოები | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024-2026 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

2020−2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია (ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებთან ერთად და ახალგაზრდების მიერ), https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4936402?publication=0