გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2019-2020 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

„ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა“

პროგრამა ითვალისწინებს ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერას. ისტორიული ბათუმისათვის დამახასიათებელი  ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების შექმნას.

- თემატიკა:

- დასაქმების ხელშეწყობა, მუნიციპალური სტარტაპებისა და ინოვაციების მხარდაჭერა;

- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა და ინკლუზიური ზრდა;

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

ინიციატივის ავტორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

დღეისათვის ქ. ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში არსებული ეზოების მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს შესაძლებლობა იქცნენ როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მეტად მიმზიდველ ლოკაციებად. გარდა ამისა, აქვთ პოტენციალი შექმნან დამატებითი კულტურული და ეკონომიკური ღირებულება ბიზნესის წარმოების საშუალებით.

მიუხედავად განვითარების პოტენციალისა, აღნიშნული ეზოების ამხანაგობებს არ გააჩნიათ საკმარისი ფინანსური რესურსები რომ შეისყიდონ საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ინვენტარი, ასევე არ გააჩნიათ ბიზნესის კეთების გამოცდილება და პრაქტიკა.

აღსანიშნავია ასევე, რომ ეზოებში არსებული ინფრასტრუქტურაც გაუმართვავი და მოსაწესრიგებელია, რასაც საკუთარი ძალებით ვერ უმკლავდებიან.

„ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეზოებში კომერციული პროექტების განვითარების მხარდაჭერა“ - მუნიციპალური პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს ისტორიული ბათუმისათვის დამახასიათებელი  ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების შექმნას მცირე ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის განხორციელება მოიცავს რამდენიმე ეტაპს:

პირველ ეტაპზე ხდება სახასიათო, განსაკუთრებული მდებარეობის, არქიტექტურის, ისტორიის, ტურისტებისთვის საინტერესო ელემენტების მქონე ეზოების შერჩევა, დაინტერესებული ამხანაგობების მხარდაჭერა ბიზნესის - კაფე, ჰოსტელი, კონო, გასართობი სივრცე და ა.შ. დაწყებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ასვვე ამხანაგობების მხარდაჭერა ბიზნეს იდეის ბიზნეს გეგმად გარდაქმნასთან დაკავშირებით;

მეორე ეტაპი გულისხმობს ამხანაგობების მიერ შემუშავებული ბიზნეს გეგმების განხორციელებისათვის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაპროექტებას;

მესამე ეტაპზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ფინანსურ დახმარებას უწევს შერჩეულ  ბიზნეს პროექტებს და  ცხადდება ტენდერი საჭირო მომსახურებისა და ინვენტარის შესყიდვაზე;პ

მეოთხე ეტაპზე ხდება უკვე დაფინანსებული იდეების მონიტორინგი და ტექნიკური მხარდაჭერა 1 წლის განმავლობაში.

აღნიშნული ინიციატივის განხორციელებამდე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ინტენსიურად ახორციელებდა ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, რაც გარკვეულწილად ახდენდა ბინზეს აქტივობების სტიმულირებას, თუმცა არასაკმარისი რესურსებისა და გამოცდილების გამო, ეკონომიკური საქმიანობის წარმოება ყველასთვის არ იყო ხელმისაწვდომი.

პროექტის განხორციელებამ გამოიწვია მოსახლეობის სამიზნე ტერიტორიის ეზოების ამხანაგობების მაღალი დაინტერესება და მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა პროექტის განხორციელებაზე.

- მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

დასახელება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი;

გეოგრაფიული მდებარეობა: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკა;

მოსახლეობის რაოდენობა: 169’100 კაცი (წყარო: საქ. სტატი);

ფართობი: 64,94 კვ/მ;

2019 წლის ბიუჯეტი: 168’419’037 ლარი.

- მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

- მუნიციპალიტეტის მზაობა - მუნიციპალიტეტის მერია პასუხიმგებელია შერჩეული ბიზნეს იდეების განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი ფინანსური რესურსის გამოყოფაზე, ასევე საკონსულტაციო დახმარებაზე მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებტან დაკავშირებით.

- ფინანსური რესურსი - მუნიციალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული თანხა, რომელიც მოხმარდება იდეების დაფინანსებას.

- ადამიანური რესურსი, კერძოდ:

- მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის დაგეგმვასა და განხორციელებას;

- კეთილმოწყობის სამსახური, უზრუნველყოფს შერჩეულ ეზოებში ინფრასტრუქტურის არსებული სიტუაციის შეფასებას და მოწესრიგებას;

- არქიტექტურის სამსახური და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, უზრუნველყოფენ კონცეფციის ვიზუალური დიზაინისა და პროექტის შეფასებას;

- შესყიდვების სამსახური უზრუნველყოფს კანონმდებლობის შესაბამისად შესყიდვების განხორციელებას;

- საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალურ ბიუჯეტში პროგრამისათვის საჭირო ფინანსური სახსრების გამოყოფას;

- მერიის ადმინისტრაციის მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება პასუხისმგებელია პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაზე და საინფორმაციო მხარდაჭერაზე, პროგრამის განხორციელების ყველა ეტაპზე მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებაზე;

- მერიის სტრუქტურული ერთეულები და ორგანიზაციები (არქიტექტურის სამსახური, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური, საბიუჯეტო სამსახური, კეთილმოწყობა და ა.შ.), აღნიშნული სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ კომისიის შემადგენლობაში და ასევე კომპეტენციის შესაბამისად ახდენენ სანებართვო/ინფრასტრუქტურული და სხვა სახის სერვისის მიწოდებას პროგრამის ბენეფიციარებისათვის.

- ტექნიკური რესურსი - ონლაინ პლატფორმა, სადაც ისტორიული განაშენიანების ეზოების ამხანაგობებს ექნებათ შესაძლებლობა დაარეგისტრირონ და განათავსონ თავიანთი ბიზნესის კონცეფციები.

პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის უნდა არსებობდეს შემდეგი სახის ხელშემწყობი გარე ფაქტორები:

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების არსებული ინტერესი და მზაობა ჩაერთონ პროგრამაში; ამხანაგობების წევრების მზაობა (თანხმობა 100%) ერთობლივად განახორციელონ პროექტი;

- დაინტერესებული ამხანაგობების ფინანსური თანამონაწილეობის მზაობა (მთლიანი ბიუჯეტის მინიმუმ 10% ფინანსური თანამონაწილეობა)

- გარე ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც მოახდენს იდეების და ბიზნეს გეგმების შეფასებას და სამომავლოდ განხორციელების პროცესის მონიტორინგს.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

7.1. აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი;

პროგრამის განხორციელების ეტაპები:

- ბიზნეს-გეგმების შესარჩევი კონკურსი - აღნიშნულ ეტაპზე სამიზნე ტერიტორიის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებმა წარადგინენ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

- ბიზნეს გეგმის/კონცეფციის სპეციალური ფორმა;

- ეზოს პირვალნდელი სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა;

- ბიზნეს გეგმის/კონცეფციის შესაბამისად ეზოს მოწყობის 3D ვიზუალური მასალა (ფოტოექსკიზი);

- ამხანაგობის კრების ოქმი, რომელშიც ასახულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა 100%-ის თანხმობა ეზოში პროექტის განხორციელების შესახებ.

- ბიზნეს გეგმის / კონცეფციების განხილვა / შეფასება - ბიზნეს გეგმის / კონცეფციების განხილვა-შეფასება განახორციელა ბათუმის მერიის კურატორმა სამსახურმა, რომლის უფლებამოსილების ფარგლებშიც განხორციელდა აღნიშნული პროგრამა.

- პირველ ეტაპზე შერჩეული ეზოების ადგილზე დათვალიერება - მოხდა კომისიის მიერ შერჩეული ეზოების ადგილზე დათვალიერება და წარმოდგენილი კონცეფციის შესაბამისობის  შეფასება. ადგილზე დათვალიერების შედეგად მოხდა ისეთი საკითხების შესწავლა, როგორიცაა წყალი და წყალარინების, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის საჭიროება და მხარდაჭერაის შესაძლებლობა, კულტურული მემკვიდრეობა და შესაბამის სანებართვო საკითხების საჭიროების დადგენა და მხარდაჭერის შესაძლებლობა. ადგილზე დათვალიერების საფუძველზე ფორმირდა შემდეგ ეტაპზე გადასული ეზოების მოკლე სია.

- კონცეფციების და ვიზუალური მასალის საბოლოო კორექტირება - შერჩეულ სამ ეზოს მიეცა წინასწარ განსაზღვრული პერიოდი კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ბიზნეს-კონცეფციის და ვიზუალური მასალის კორექტირებისათვის.

- საჭირო დოკუმენტაციის აკუმულირება და ხელშეკრულების გაფორმება - ბინათმესაკუთრეთა შერჩეულმა ამხანაგობებმა უზრუნველყვეს შემდეგი დოკუმენტაციების წარმოდგენა:

- განახლებული კრების ოქმი ამხანაგობის წევრების თანხმობის შესახებ;

- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან მეწარმე სუბიექტად რეგისტრაციის შესახებ;

- ამონაწერი მოვალეთა რეესტრიდან (მეწარმე სუბიექტის დავალიანების შესახებ);

- საბანკო ამონაწერი თანამონაწილეობის თანხის დადასტურების შესახებ.

- განხორციელდა ბიზნეს-კონცეფციის შესაბამისი შესყიდვები და ბენეფიციარებს გადაეცათ დროებით სარგებლობაში მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე (საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნულ ეტაპზე ხორციელდება ისეთი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულება, როგორიცაა ეზოებში წყლისა და წყალარინების მოწესრიგება, ქვაფენილების შეცვლა და ა.შ.).

- შუალედური და საბოლოო მონიტორინგი - პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარის მიერ სამუშაოებისა და შესყიდული აქტივებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის ადგილზე ინსპექტირება/ შემოწმების საფუძველზე.

- ტრენინგები - ტრენინგების ჩატარებას უზრუნველყოფს კონტრაქტორი ორგანიზაცია, ბენეფიციარების მოთხოვნის საფუძველზე მერიასთან შეთანხმებით.

| # | აქტივობის დასახელება | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საინფორმაციო კამპანიის წარმოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ბიზნეს-გეგმების აკუმულირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ბიზნეს გეგმის / კონცეფციების განხილვა / შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | პირველ ეტაპზე შერჩეული ეზოების ადგილზე დათვალიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | კონცეფციების და ვიზუალური მასალის საბოლოო კორექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | საჭირო დოკუმენტაციის აკუმულირება და ხელშეკრულების გაფორმება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | შესყიდვების განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ტრენინგების ორგანზიება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

პ.ს. მონიტორინგი გრძელდება 1 წლის განმავლობაში, მონიტორინგის დასრულების შემდეგ. თუკი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები მათთვის სარგებლობაში გადაცემულ ინვენტარს იყენებენ მიზნობრივად, მაშინ მათ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე საკუთრებაში გადაეცემათ შესყიდული ძირითადი საშუალებები.

7.2. განხორციელებისათვის მიღებული და გაფორმებული გადაწყვეტილებების ჩამონათვალი

- ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება (N793);

- ყოველთვიური ნარატიული და ფინანსური მონიტორინგის ანგარიშის ფორმა.

დოკუმენტები თან ერთვის განაცხადის ფორმას დანართის სახით.

7.3. ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების ჩართულობის შესახებ;

- პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის პროცესში ჩართული არიან გარე ექსპერტთა ჯგუფები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიზნეს-კონცეფციების შეფასებას, ეზოების შერჩევას, დაფინანსების შემდგომ მონიტორინგსა და მენტორინგს (საპილოტე პროგრამის განხორციელების დროს აღნიშნულ კომპონენტს ანხორციელებდა კონტრაქტორი კომპანია „მართვის აკადემია“).

- აჭარის ა/რ-ის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, გამომდინარე იქედან რომ პროგრამა ხორციელდება ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე ყველა ტიპის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არქიტექტურის სამსახურთან ერთად თანხმდება აღნიშნულ ორგანიზაციასთან.

- პროექტის განხორციელების ეტაპზე გამჭირვალობისა და სანდოობის ამაღლებისათვის ჩართული იქნება მერის მრჩეველთა საბჭო.

7.4. ინფორმაცია გამოყენებული რესურსის (ადამიანური, ფინანსური, მატერიალური) შესახებ;

1. ფინანსური რესურსი,  20 000 ლარი - კვლევა და ბიზნეს გეგმების შემუშაგება; 45 000 შერჩეული სამი ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოებისა და ინვენტარის შეძენა;

2. ადამიანური რესურსი, მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური, რომელიც გეგმავს პროგრამას და პასუხისმგებელია მის განხორციელებაზე, შესყიდვების სამსახური, რომელიც პასუხისმგებელია შესყიდვების განხორციელებაზე, არქიტექტურის სამსახური, რომელიც აფასებს პროექტის დიზაინს, კეთილმოწყობის სამსახური, რომლებიც აფასებს ინფრასტრუქტურის მდგომარეობას და ახდენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალი საკიტხების მოგვარებას (წყალი და წყალარინება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება) , პრესამსახური, რომელიც ახორციელებს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.

3. ტექნიკური რესურსი,  1. ვებ-პლატფორმა, 2. სერვისცენტრები, სადაც ხდება მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება და ამხანაგობებისათვის რეგისტრაციის პროცესში დახმარება.

7.4. განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა;

საპილოტე პროექტის განხორციელების დროს ეზოების შერჩევას ახდენდა გარე კომპანია, პროგრამას არ ქონდა ე.წ. კონკურსის სახე, შესაბამისად, ეზოებს დამოუკიდებლად არ შეეძლოთ თავიანთი იდეების და კონცეფციების წარმოდგენა, პროექტის განმეორებით განხორციელებისას ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებს საშუალება ექნებათ ონლაინ პლატფორმაზე წარმოადგინონ განაცხადის ფორმა და თანდართული დოკუმენტები. შერჩევა განხორციელდება კონკურსის გზით წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. აღნიშნული მექანიზმი გაზრდის კონკურენციას და უზრუნველყოფს სამიზნე ტერიტორიაზე არსებული ყველა ამხანაგობისათვის თანაბარი შესაძლებლობების მიცემას.

კონკურსის ფარგლებში ბიზნეს-გეგმების/კონცეფციის რეგისტრაცია სამომავლოდ განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში. აღნიშნულისათვის გამოყენებული იქნება ვებ-პლატფორმა www.idea.batumi.ge, სადაც დაინტერესებული ამხანაგობების წევრებს შეეძლებათ განაცხადის ატვირთვა.

პროგრამას დაემატება ახალი ეტაპი გასაუბრება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან - გასაუბრების ეტაპზე ბინათმესაკუთა ამხანაგობების თავმჯდომარე (ან რომელიმე წევრი) კომისიის წევრებს უკეთებს პრეზენტაციას და პასუხობს დასმულ შეკითხვებს. გასაუბრების დასრულების შემდეგ ხდება კომისიის მიერ საბოლოო სიის განსაზღვრა და 3 ეზოს შერჩევა.

საპილოტე პროექტის განხორციელებამ აჩვენა, რომ ერთ ეზოზე გამოყოფილი ბიუჯეტის გაზრდა მნიშვნელოვნად გაზრდის პროექტის წარმატებით განხორციელების ალბათობას. შესაბამისად დაგეგმილია, რომ სამომავლოდ ერთ ეზოზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნება 20’000 ლარი ნაცვლად 15’000 ლარისა.

7.5. ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე;

პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე ჩართული იყო მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრები, საკრებულოს შესაბამისი კომისიების ხელმძღვანელები, მერიის სერვის ცენტრების (ტერიტორიული ორგანოების) წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

7.6. სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი იყო პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის;

პროექტის განხორციელება პირდაპირ კავშირშია ევროკავშირის ინიციატივასთან - „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ - და ხელს უწყობს აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შექმნილი „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის“ განხორციელებას. აღნიშნული გეგმა მსოფლიო ბანკის მიერ შეფასდა, როგორც საუკეთესო. პროექტის განხორციელება ხელს უწყობს როგორც აღნიშნული ინიციატივით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებას, ისე 2018 წელს დამტკიცებული ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიაში განსაზღვრული ამოცანების მიღწევას.

- მიღწეული შედეგი:

მოცემული ეტაპისათვის პროგრამის ფარგლებში უკვე დაფინანსებულია 3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, რომლებიც ამხანაგობის საკუთრებაში არსებულ ეზოებში ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად მოწესრიგდა შერჩეული ეზოების ინფრასტრუქტურა, გაიზარდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შემოსავლები და გაიზარდა კონკრეტული ეზოების ტურისტული მიმზიდველობა.

იხ. ფოტო მასალა https://bit.ly/36bTM9N

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

პროექტის წარმატების განმაპირობებელ ძირითად ფაქტორად გვევლინება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართულობა და პროცესის გამჭირვალობა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები თავად განსაზღვრავენ იდეას რომლის განხორციელებაც სურთ თავიანთ ეზოში.

პროექტის მდგრადობას განაპირობებს:

- მერიის მზაობა გააგრძელოს პროექტი და შემდგომ წლებში გაზარდოს ბიუჯეტი;

- ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ჩართულია ევროკავშირის ინიციატივა -„მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ პროცესში, რომლის ფარგლებშიც ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა“ და აიღო  მსგავსი პროგრამების განხორციელების ვალდებულება;

- დაფინანსებული პროექტების მდგრადობას განაპირობებს მონიტორინგი და მენტორინგი, რომლის დროსაც ხდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაძლიერება კონსულტაციებისა და ტრენინგების საშუალებით;

- მოქალაქეთა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან პროექტის ეფექტიანად განხორციელებისადმი არსებული მაღალი ინტერესი.

აღნიშნული ინიციატივა უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის კონკრეტულ ლოკაციაზე, რომელსაც გააჩნია ბიზნესის განხორციელების მაღალი პოტენციალი და მიმზიდველია ტურისტებისათვის.

- საკრებულოს როლი:

საკრებულოს მიერ მოწონებული იქნა აღნიშნული პროექტი და მათ მიერ მოხდა ბიუჯეტის დამტკიცება. მოცემული ეტაპისათვის საკრებულოს ჩართულობა განისაზღვრება როგორც ბიუჯეტის დამტკიცებით და შუალედური ანგარიშების გაცნობით, ასევე ადგილზე მისვლითა და მონიტორინგით.

სამომავლოდ შესაძლებელია საკრებულოს წარმომადგენელის ჩასმა პროგრამის განმახორციელებელ კომისიაში.

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში - N/A.

- საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისათვის პროექტის/ინიციატივის შერჩევის საკითხში - N/A.

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდებულება ამ საუკეთესო პრაქტიკის მიმართ - N/A.

- პრატიკასთან/ინიციატივანსთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

- დაგეგმილია პროექტის ბიუჯეტის ყოველწლიურის ზრდა;

- დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ იდეების რეგისტრაცია სპეციალურ პლატფორმაზე (აღნიშნული გაზრდის ჩართულობას, გამჭვირვალობას და სანდოობსა);

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

ეთუნა ლომაძე

თანამდებობა: თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 577 20 11 70

E-mail: etu.lomadze@gmail.com

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

- მერის ბრძანება #793

- მერის ბრძანება #817

- მერის ბრძანება #846

- მერის ბრძანება #1173

- ყოველთვიური ნარატიული და ფინანსური ანგარიშის ფორმა

- ფოტო მასალა: https://bit.ly/36bTM9N

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 30 ნოემბერი.

შევსებული განაცხადი და თანდართული დოკუმენტაცია გთხოვთ  ატვირთოთ ვებ-პორტალზე   bestpractice.nala.ge

* შენიშვნა:  განაცხადის შევსებასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით ნინო ზურაბიშვილს ტელ.: 5 95 57 77 34  nzurabishvili@nala.ge