დანართი  2 .   აქტივობების ბიუჯეტი  და დროის განრიგი

აქტივობების ბიუჯეტი

| აქტივობა | განხორციელების დაწყება | განხორციელების დასრულება | საერთო ღირებულება ლარებში | მონაწილეობა ლარებში |  |  | სრიგპ-დან მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა პროცენტებში პროექტის საერთო ღირებულებასთან მიმართებაში | თუ პროექტი მრავალწლიანია, გთხოვთ, წარმოადგინოთ სავარაუდო ჩაშლა წლების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | გრანტი სრიგპ-დან | საკუთარი სახსრები | სხვა დაფინანსება |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| აქტივობა 1. თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები | 1 აგვისტო | 31 აგვისტო | 30155,08 | 29250,43 | 904,65 |  | 9,1 % | 2020 |  |  |  |
| 1.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა | 1 აგვისტო | 10 აგვისტო | 17641,78 | 17112,52 | 529,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით | 11 აგვისტო | 20 აგვისტო | 7515,94 | 7290,50 | 225,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 გრუნტის დამუშავება ხელით | 21 აგვისტო | 31 აგვისტო | 4875,82 | 4729,54 | 146,27 |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 2 თავი II. სამშენებლო სამუშაოები | 1 სექტემბერი | 30 სექტემბერი | 105140,52 | 101986,30 | 3154,22 |  | 43,2 % | 2020 |  |  |  |
| 2.1 პარკინგის მოწყობა | 1 სექტემბერი | 8 სექტემბერი | 8321,38 | 8069,60 | 249,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა | 9 სექტემბერი | 13 სექტემბერი | 57051,05 | 67506,87 | 2087,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა | 14 სექტემბერი | 20 სექტემბერი | 39768,08 | 29735,45 | 919,66 |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 3. სამშენებლო სამუშაოები | 1 ოქტომბერი | 31 ოქტომბერი | 148962,96 | 144494,07 | 4468,89 |  | 34,2 % | 2020 |  |  |  |
| 3.1 ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა | 1 ოქტომბერი | 13 ოქტომბერი | 126212,21 | 122425,84 | 3786,37 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა | 14 ოქტომბერი | 18 ოქტომბერი | 1701,84 | 1650,78 | 51,06 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების მოწყობა | 19 ოქტომბერი | 22 ოქტომბერი | 16377,21 | 15885,89 | 491,32 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად | 23 ოქტომბერი | 31 ოქტომბერი | 4671,70 | 4531,55 | 140,15 |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა 4 | 1 ნოემბერი | 30 ნოემბერი | 44393,21 | 43061,41 | 1331,80 |  | 13,5 % | 2020 |  |  |  |
| 4.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები | 1 ნოემბერი | 30 ნოემბერი | 44393,21 | 43061,41 | 1331,80 |  |  |  |  |  |  |
| სულ |  |  | 328651,77 | 318792,22 | 98599,55 |  |  | 2020 | სულ |  |  |

დროის განრიგი

| აქტივობა | განხორციელების პერიოდი თვეებში. გთხოვთ, მიუთითეთ კონკრეტული თარიღები |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
| აქტივობა 1 ტენდერის გამოცხადება |  |  |  |  |  |
| 1.1 სატენდერო კომისიის შეკრება | X |  |  |  |  |
| 1.2 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება | X |  |  |  |  |
| 1.3 სატენდერო დოკუმენტაციის სისტემაში განთავსება | X |  |  |  |  |
| 1.4 შერჩევა-შეფასების ეტაპის განხორციელება | X |  |  |  |  |
| 1.5 გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა | X |  |  |  |  |
| 1.6 გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება | X | X |  |  |  |
| აქტივობა 2. მოსამზადებელი სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 2.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა |  | X |  |  |  |
| 2.2 გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით |  | X |  |  |  |
| 2.3 გრუნტის დამუშავება ხელით |  | X |  |  |  |
| აქტივობა 3 სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 3.1 პარკინგის მოწყობა |  | X |  |  |  |
| 3.2 ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა |  | X |  |  |  |
| 3.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა |  | X | X |  |  |
| 3.4 ქვიშით ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობა |  | X | X |  |  |
| აქტივობა 4 სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 4.1 ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა |  |  | X |  |  |
| 4.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა |  |  | X |  |  |
| 4.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების მოწყობა |  |  | X | X |  |
| 4.4 გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად |  |  | X | X |  |
| აქტივობა 5 ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები |  |  |  |  |  |
| 5.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები |  |  |  | X |  |
| აქტივობა 6 ზედამხედველობა და მიღება-ჩაბარება |  |  |  |  |  |
| 6.1 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება ტენდერის საფუძველზე შერჩეული კომნპანიის მიერ |  | X | X | X | X |
| 6.2 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ |  | X | X | X | X |
| 6.3 ზედამხედველის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე კომისიის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. |  |  |  | X | X |
| 6.4 დასრულებულ სამუშაოების შესახებ საერთო ანგარიშის მომზადება |  |  |  |  | X |

| სულ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |