დანართი N3

საჭიროებათა კვლევის ეტაპების კალენდარი

| საქმიანობის ეტაპი | ხანგრძლივობა | ვადა |
| --- | --- | --- |
| საჭიროებათა კვლევის სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა, ფუნქციების განაწილება |  | 10 ივნისი |
| საინფორმაციო კამპანია | პერიოდულად | 10 ივნისი - 30 სექტემბერი |
| საჭიროებათა კვლევა (სრული ციკლი) მათ შორის: | 16 კვირა | 10 ივნისი - 30 სექტემბერი |
| - მონაცემთა მოძიება და ანალიზი | 3 კვირა | 10 ივნისი - 1 ივლისი |
| - სტატისტიკური მონაცემების მოძიება და ანალიზი |  | 10 ივნისი - 1 ივლისი |
| - სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების გამოვლენა/იდენტიფიკაცია საჭროებათა კვლევაში მათი ჩართვის მიზნით; დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიკაცია |  | 10 ივნისი - 1 ივლისი |
| - ლიტერატურის კველვა | 3 კვირა | 10 ივნისი - 1 ივლისი |
| - სოციოლოგიური კვლევა | 5 კვირა | 10 ივნისი - 15 ივლისი |
| - სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან (რესპონდენტებთან) ინტერვიუ, შეხვედრა, ფოკუს-ჯგუფი |  | 10 ივნისი - 15 ივლისი |
| - საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი |  | 10 ივნისი - 15 ივლისი |
| - მონაცემთა დახარისხება, დაკვირვება და შემთხვევათა ანალიზი | 3 კვირა | 15 ივლისი - 5 აგვისტო |
| - საჭიროებათა კვლევისას მიღებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი | 3 კვირა | 5 აგვისტო - 26 აგვისტო |
| - კვლევის მიგნებების საფუძველზე პრიორიტეტების გამოვლენა ფოკუს-ჯგუფის საშუალებით | 2 კვირა | 26 აგვისტო - 9 სექტემბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის პირველადი ანგარიშის საჯარო განხილვა | 1 კვირა | 9 სექტემბერი - 16 სექტემბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში | 2 კვირა | 16 სექტემბერი - 30 სექტემბერი |