დანართი N3

საჭიროებათა კვლევის ეტაპების კალენდარი (სავარაუდო)

| საქმიანობის ეტაპი | ხანგრძლივობა | ვადა |
| --- | --- | --- |
| საჭიროებათა კვლევის სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა, ფუნქციების განაწილება |  | 27 ივნისი |
| საინფორმაციო კამპანია | პერიოდულად | 27 ივნისი - 9 სექტემბერი |
| საჭიროებათა კვლევა (სრული ციკლი) მათ შორის: | 11 კვირა | 27 ივნისი - 9 სექტემბერი |
| - მონაცემთა მოძიება და ანალიზი | 5 კვირა | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| - სტატისტიკური მონაცემების მოძიება და ანალიზი |  | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| - სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების გამოვლენა/იდენტიფიკაცია საჭროებათა კვლევაში მათი ჩართვის მიზნით; დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიკაცია |  | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| - ლიტერატურის კვლევა | 2 კვირა | 27 ივნისი - 11 ივლისი |
| - სოციოლოგიური კვლევა | 4 კვირა | 4 ივლისი - 24 ივლისი |
| - სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან (რესპონდენტებთან) ინტერვიუ, შეხვედრა, ფოკუს-ჯგუფი |  | 03 ივლისი - 18 ივლისი |
| - საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი |  | 03 ივლისი - 11 ივლისი |
| - მონაცემთა დახარისხება, დაკვირვება და შემთხვევათა ანალიზი | 2 კვირა | 02 აგვისტო - 09 აგვისტო |
| - საჭიროებათა კვლევისას მიღებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი | 3 კვირა | 09 აგვისტო - 15 აგვისტო |
| - კვლევის მიგნებების საფუძველზე პრიორიტეტების გამოვლენა ფოკუს-ჯგუფის საშუალებით |  | 30 სექტემბერი - 04 ოქტომბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის პირველადი ანგარიშის საჯარო განხილვა |  | 04 ოქტომბერი- 07 ოქტომბერი |
| - საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში |  | 07 ოქტომბერი- 10 ოქტომბერი |