**Narrative Report Template / თხრობითი ანგარიშის ფორმატი**

**Description /აღწერა**

|  |  |
| --- | --- |
| Organization Name/ ორგანიზაციის დასახელება:  | **მხარდაჭერის სახლი** |
| Name and title of the contact person / საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი და პოზიცია[[1]](#footnote-1): | **ეკატერინე ოქრიაშვილი,პროექტის მენეჯერი** |
| Project title / პროექტის დასახელება:  | **თაობებს შორის ტექნოლოგიური ხიდი** |
| Target region / სამიზნე რეგიონი:  | **ქ.დმანისი** |
| Start date and end date of the reporting period / საანგარიშო პერიოდის დაწყებისა და დასრულების თარიღი:  | **01.05.2024-01.08.2024** |

**1.1. Executive summary of the project / პროექტის მოკლე შეჯამება**

**1.2. Brief description of the results and activities implemented during the reporting period / საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობებისა და შედეგების მოკლე აღწერა**

**1.3. Detailed description of activities including dates and concrete numbers implemented during the reporting period within the project / პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობების დეტალური აღწერა თარიღების და კონკრეტული რაოდენობების მითითებით**

**Activity 1. / საქმიანობა 1. -23.05.2024 საინფორმაციო შეხვედრა მხარდაჭერის სახლის დმანისის ფილიალში. დეტალურად იქნა განხილული პროექტის- „თაობებს შორის ტექნოლოგიური ხიდი“არსის მნიშვნელობა, პროექტში დასაქმებული პირების მოვალეობები. ყურადღება გამახვილდა საქმიანობის გრაფიკულად გაწერილი ვადების დაცვაზე.დაიგეგმა შეხვედრები პროექტის სამიზნე ჯგუფის -სოციალურად დაუცველი მოზარდების,მშობლებთან და თვითონ ბავშვებთან.ასევე პარტნიორი ორგანიზციის ააიპ“დმანისის სათნოების სახლის „ადმინისტრაციასთან.**

 **შეხვედრას დაესწრნენ: მხარდაჭერის სახლის დირექტორი მარინა ფოჩხუა, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი მეგი ედიბერიძე ,პროექტის მენეჯერი ეკატერინე ოქრიაშვილი,პროექტის ასისტენტი ლია ფილფანი.**

**Activity 2. / საქმიანობა 2. 24.05.2024 საინფორმაციო შეხვედრა ააიპ“დმანისის სათნოების სახლში“. სათნოების სახლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია მათი როლისა და მომავალი მხარდაჭერის მნიშვნელობის შესახებ. მოწყვლადი ჯგუფებისთვის პროექტის მდგრადობაზე.შეხვედრას დაესწრნენ** **დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი მეგიედიბერიძე,პროექტის მენეჯერი ეკატერინე ოქრიაშვილი,პროექტის ასისტენტი ლია ფილფანი ააიპ“დმანისის სათნოების სახლის“ დირექტორი ნინო კავლელაშვილი.დაიგეგმა შეხვედრა პროექტის სამიზნე ჯგუფის სავარაუდო ბენეფიციარებთან და მათ მშობლებთან.**

**Activity 3. / საქმიანობა 3[[2]](#footnote-2). 27.05.2024 ააიპ“ დმანისის სათნოების სახლის „ სერვისით მოსარგებლე ოჯახის წარმომადგენლებთან,მშობლებთან, ბავშვებთან მოეწყო შეხვედრა პროექტის გასაცნობად.დაურიგდათ საინფორმაციო ფურცლები.მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ.აქცენტი გაკეთდა პროექტის მოსალოდნელ შედეგებზე(თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისება, ტექნოლოგიებში სიახლეების გაცნობა ,საგაკვეთილო ,სასწავლო მასალების ათვისება-გაღრმავება).გაჟღერდა ინფორმაცია ერთობლივი მოსალოდნელი ღონისძიებების დაგეგმვის შესახებ.**

**შეხვედრას** **დაესწრნენ:დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი მეგიედიბერიძე,პროექტის მენეჯერი ეკატერინე ოქრიაშვილი,პროექტის ასისტენტი ლია ფილფანი ააიპ“დმანისის სათნოების სახლის“ დირექტორი ნინო კავლელაშვილი**

**Activity 4. / საქმიანობა 4. 01.06.2024 ააიპ“ დმანისის სათნოების სახლის“ საზეიმოდ მოწყობილ დარბაზში, პროექტის ფარგლებში გაიმართა პირველი ერთობლივი კულტურული ღონისძიება,რომელიც მიეძღვნა ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. მხარდაჭერის სახლის ჯანსაღი დაბერების(დღეგრძელთა ღირსეული სიბერე) მიმართულების ხანდაზმულებმა სათნოების სახლის ბენეფიციარებს აჩვენეს საკუთარი შემოქმედება.წარუდგინეს თოჯინების თეატრი -სამი გოჭი,შეასრულეს ქართული და არაქართული სიმღერები,ბენეფიციარებთან ერთად იცეკვეს და ბავშვებს ბევრი ტკბილი სურვილები მიაწოდეს.**

**ღონისძიებას დაესწრნენ:,პროექტის მენეჯერი ეკატერინე ოქრიაშვილი,პროექტის ასისტენტი ლია ფილფანი, ააიპ“დმანისის სათნოების სახლის“ დირექტორი ნინო კავლელაშვილი**

**Activity 5. / საქმიანობა 5. 26.06.2024 მხარდაჭერის სახლის დმანისის ფილიალში მოეწყო შეხვედრა იმ ახალგაზრდებთნ ,რომლებიც ხანდაზმულებთან გარკვეული დროით მიდიან საცხოვრებელ სახლებში და პლანშეტის გამოყენებით ეხმარებიან მათთვის სასურველი პლატფორმების ათვისებაში. შეხვედრის მონაწილეებს პროექტის მენეჯერმა ეკატერინე ოქრიაშვილმა და ასისტენტმა ლია ფილფანმა გააცნეს პროექტი „თაობათაშორისი ტექნოლოგიური ხიდი“ ესაუბრნენ მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე და როლზე. ახალგაზრდებს ახალი ტექნოლოგიური მიმართულების ე.წ კოდინგის საბაზისო უნარების სასწავლო კურსის შესახებ ესაუბრეთ პროექტის ტრენერი ომარი აბშილავა . მან ახალგაზრდებს აცნობა,რომ 5 ახალგაზრდა გადამზადდება შესაბამისი უნარებით და მოუწევთ მუშაობა პროექტის სამიზნე ჯგუფთან. ახალგაზრდებმა მიიღეს საშინაო დავალებები,რომლითაც ეზიარებიან კოდინგის პროგრამას.**

**Activity 6. / საქმიანობა 6. 03.07.2024 პროექტის „თაობათაშორის ტექნოლოგიური ხიდი“ უკვე შერჩეულ სამიზნე ჯგუფთან პროექტით გათვალისწინებულ აქტივობებში დიდი ყურადღება დაეთმობა ინგლისური ენის შესწავლას და ამიტომ მოზარდი თაობის წარმომადგენლებთან მუშაობის გამოცდილების მქონე სალომე ფილფანმა პირველ სამუშაო დღეს შეაფასა ბენეფიციარების ინგლისური ენის საბაზისო ცოდნა და შესაბამისად მათთან მუშაობის შესატყვისი გეგმა შეადგინა.იგი კვირაში სამჯერ ჩაატარებს ინგლისური ენის გაკვეთილებს.**

**მოზარდებს პედაგოგი წარუდგინა პროექტის მენეჯერმა ეკატერინე ოქრიაშვილმა.**

**Activity 7. / საქმიანობა 7. 04.07.2024 მხარდაჭერის სახლის დმანისის ფილიალს ეწვივნენ დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი კობა მურადაშვილი. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი მეგიედიბერიძე .მხარდაჭერის სახლის ხელმძღვანელი მარინა ფოჩხუა ,ორგანიზაცია CENN-ის წარმომადგენელი მარიკო წიფურიძე და პროექტისთვის გათვალისწინებული ტექნიკური საშუალებები 2 კომპლექტი კომპიუტერები(მერიის თანადაფინანსებით შეძენილი) და 15 პლანშეტი უშუალოდ პროექტის მიერ**

**შეძენილი გადაეცა დმანისის ფილიალს დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად.დამსწრე სტუმრებმა პროექტს წარმატება უსურვეს.**

**შეხვედრას ესწრებოდნენ კოდინგის საბაზისო უნარების ასათვისებელ ჯგუფში გაერთიანებული ახალგაზრდები,პროექტის მენეჯერი,ასისტენტი და მხარდაჭერის სახლის კოორდინატორი სალომე კოდელაშვილი.**

**Activity 8. / საქმიანობა 8. 23.07.2024 მხარდაჭერის სახლის დმანისის ფილიალში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ახალგაზრდებთან,შეხვედრას წარუძღვა ტრენერი ამიკო ჭულუხაძე, რომელმაც მითითებები მისცა პლანშეტების მოქნილად გამოყენების თვალსაზრისით და ერთად შეასრულეს,რამოდენიმე აქტივობა. შეთანხმდნენ ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაშიდაიგეგმოს,როგორც ონლაინ ასევე ლაივ შეხვედრები.**

 **Activity 9 / საქმიანობა 9. პროექტის დასაწყისიდანვე, მაისიდან გრაფიკის შესაბამისად ააიპ“ დმანისის სათნოების სახლის“ დარბაზში ,სამიზნე ჯგუფთან, კვირაში ხუთი დღის განმავლობაში მუშაობს სხვადასხვა საგნის ,მხარდაჭერის სახლის ბენეფიციარი ყოფილი პედაგოგი,რომლებიც ბენეფიციარებს ეხმარებიან გავლილი მასალის განმეორებასა და ათვისებაში.**

**4. Description of project visibility / პროექტის ხილვადობის აღწერა**

1. The person who is working on the development of the report / პირი, რომელიც ამზადებს აღნიშნულ ანგარიშს. [↑](#footnote-ref-1)
2. Add activities as needed / დაამატეთ აქტივობები საჭიროებისამებრ. [↑](#footnote-ref-2)