**დანართი N3**

**საჭიროებათა კვლევის ეტაპების კალენდარი (სავარაუდო)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **საქმიანობის ეტაპი** | **ხანგრძლივობა** | **ვადა** |
| **საჭიროებათა კვლევის სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა, ფუნქციების განაწილება** |  | 27 ივნისი |
| **საინფორმაციო კამპანია** | პერიოდულად | 27 ივნისი - 9 სექტემბერი |
| **საჭიროებათა კვლევა (სრული ციკლი)**  მათ შორის: | 11 კვირა | 27 ივნისი - 9 სექტემბერი |
| 1. **მონაცემთა მოძიება და ანალიზი** | 5 კვირა | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| * 1. სტატისტიკური მონაცემების მოძიება და ანალიზი |  | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| * 1. სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების გამოვლენა/იდენტიფიკაცია საჭროებათა კვლევაში მათი ჩართვის მიზნით;   დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიკაცია |  | 27 ივნისი - 1 აგვისტო |
| 1. **ლიტერატურის კვლევა** | 2 კვირა | 27 ივნისი - 11 ივლისი |
| 1. **სოციოლოგიური კვლევა** | 4 კვირა | 4 ივლისი - 24 ივლისი |
| * 1. სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან (რესპონდენტებთან) ინტერვიუ, შეხვედრა, ფოკუს-ჯგუფი |  | 03 ივლისი - 18 ივლისი |
| * 1. საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი |  | 03 ივლისი - 11 ივლისი |
| 1. **მონაცემთა დახარისხება, დაკვირვება და შემთხვევათა ანალიზი** | 2 კვირა | 02 აგვისტო - 09 აგვისტო |
| 1. **საჭიროებათა კვლევისას მიღებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი** | 3 კვირა | 09 აგვისტო - 15 აგვისტო |
| 1. **კვლევის მიგნებების საფუძველზე პრიორიტეტების გამოვლენა ფოკუს-ჯგუფის საშუალებით** |  | 30 სექტემბერი - 04 ოქტომბერი |
| 1. **საჭიროებათა კვლევის პირველადი ანგარიშის საჯარო განხილვა** |  | 04 ოქტომბერი- 07 ოქტომბერი |
| 1. **საჭიროებათა კვლევის საბოლოო ანგარიში** |  | 07 ოქტომბერი- 10 ოქტომბერი |